## Plan acción seguimiento
Título del documento: |  | Declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, incluidas sus obras complementarias y del proyecto de inversión construcción de la troncal de la Calle 13 desde la troncal AV. Las Américas hasta el límite de la ciudad, Río Bogotá del Sistema Transmilenio
Documento CONPES No: | 4104 |  |  |  | Fecha de aprobación: | 2022-07-29 |  |  | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: | [8 empty] | DIES | [56 empty] | Entidades líderes: |  | Ministerio de Transporte; Departamento Nacional de Planeación
Objetivo general: |  | Mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá, brindando mayor capacidad y cobertura del sistema de Transporte Público, mediante el apoyo de la Nación en la financiación de los proyectos de inversión Diseño, construcción y puesta en operación de la línea 2 del metro de Bogotá, incluidas sus obras complementarias y Construcción de la troncal de la Calle 13 desde la troncal Av. las Américas hasta el límite de la ciudad, Río Bogotá del Sistema Transmilenio
1. PLAN DE ACCIÓN
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [38 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [32 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [128 empty] | Acción | Corte No. 01: 12/2022 | [6 empty] | Corte No. 02: 06/2023
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta 2033 | Meta 2034 | Meta 2035 | Meta 2036 | Meta 2037 | Meta 2038 | Meta 2039 | Meta 2040 | Meta 2041 | Meta 2042 | Meta 2043 | Meta 2044 | Meta 2045 | Meta 2046 | Meta 2047 | Meta 2048 | Meta 2049 | Meta 2050 | Meta 2051 | Meta 2052 | Meta 2053 | Meta final | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Costo 2026 | Costo 2027 | Costo 2028 | Costo 2029 | Costo 2030 | Costo 2031 | Costo 2032 | Costo 2033 | Costo 2034 | Costo 2035 | Costo 2036 | Costo 2037 | Costo 2038 | Costo 2039 | Costo 2040 | Costo 2041 | Costo 2042 | Costo 2043 | Costo 2044 | Costo 2045 | Costo 2046 | Costo 2047 | Costo 2048 | Costo 2049 | Costo 2050 | Costo 2051 | Costo 2052 | Costo 2053 | Total | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2036 |  |  |  | 2037 |  |  |  | 2038 |  |  |  | 2039 |  |  |  | 2040 |  |  |  | 2041 |  |  |  | 2042 |  |  |  | 2043 |  |  |  | 2044 |  |  |  | 2045 |  |  |  | 2046 |  |  |  | 2047 |  |  |  | 2048 |  |  |  | 2049 |  |  |  | 2050 |  |  |  | 2051 |  |  |  | 2052 |  |  |  | 2053 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Fecha | [66 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Mejorar los tiempos de viaje y reducir la congestión de las localidades Barrios Unidos, Suba y Engativá, en la ciudad de Bogotá, mediante la implementación del proyecto de inversión Diseño, construcción y puesta en operación de la línea 2 del metro de Bogotá, incluidas sus obras complementarias. | 50% | 1.1 Reportar las aprobaciones que emitan CONFIS y CONPES para el proyecto de inversión Diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, incluidas sus obras complementarias.(BPIN 2022011000106) | 25% | No | Ministerio de Transporte | Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible | Sandra Liliana Angel Almario | sangel@mintransporte.gov.co | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el reporte de las aprobaciones que emitan CONFIS y CONPES para el proyecto. | Sumatoria del porcentaje de avance en el reporte de las aprobaciones que emitan CONFIS y CONPES para el proyecto Hito 1: Aprobación CONFIS del aval fiscal=33,4%. Hito 2: Aprobación del documento CONPES=33,3%. Hito 3: Aprobación CONFIS de Vigencias Futuras=33,3%. La Línea Base (LB) del indicador es 66,7% y corresponde a los hitos 1 y 2. | Acumulado | 66.7% | 2022 | 100% | [66 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [127 empty] | 1.1 | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 1.2 Realizar el seguimiento al desembolso de los aportes e inversiones en componentes elegibles del proyecto de inversión Diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, incluidas sus obras complementarias.(BPIN 2022011000106) | 25% | Sí, 1.1 | Ministerio de Transporte | Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible | Sandra Liliana Angel Almario | sangel@mintransporte.gov.co | 2023-01-01 | 2053-12-31 | Producto | Número de informes de seguimiento del proyecto. | Sumatoria del número de informes de seguimiento del proyecto. | Acumulado | 0 | 2022 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | [38 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.2
Objetivo 2: Mejorar los tiempos de viaje y reducir la congestión de las localidades Fontibón y Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá, mediante la implementación del proyecto de inversión Construcción de la troncal de la Calle 13 desde la troncal Av. las Américas hasta el límite de la ciudad, Río Bogotá del Sistema Transmilenio. | 50% | 2.1 Reportar las aprobaciones que emitan CONFIS y CONPES para el proyecto de inversión Construcción de la troncal de la Calle 13 desde la troncal Av. las américas hasta el límite de la ciudad, Río Bogotá del sistema Transmilenio.(BPIN 2022011000104). | 25% | No | Ministerio de Transporte | Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible | Sandra Liliana Angel Almario | sangel@mintransporte.gov.co | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el reporte de las aprobaciones que emitan CONFIS y CONPES para el proyecto. | Sumatoria del porcentaje de avance en el reporte de las aprobaciones que emitan CONFIS y CONPES para el proyecto Hito 1: Aprobación CONFIS del aval fiscal=33,4%. Hito 2: Aprobación del documento CONPES=33,3%. Hito 3: Aprobación CONFIS de Vigencias Futuras=33,3%. La Línea Base (LB) del indicador es 66,7% y corresponde a los hitos 1 y 2. | Acumulado | 66.7% | 2022 | 100% | [66 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [127 empty] | 2.1 | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 2.2 Realizar el seguimiento al desembolso de los aportes e inversiones en componentes elegibles del proyecto de inversión Construcción de la troncal de la Calle 13 desde la troncal Av. las américas hasta el límite de la ciudad, Río Bogotá del sistema Transmilenio.(BPIN 2022011000104). | 25% | Sí, 2.1 | Ministerio de Transporte | Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible | Sandra Liliana Angel Almario | sangel@mintransporte.gov.co | 2023-01-01 | 2033-12-31 | Producto | Número de informes de seguimiento del proyecto. | Sumatoria del número de informes de seguimiento del proyecto. | Acumulado | 0 | 2022 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | [20 empty] | 22 | [38 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [83 empty] | 2.2
Costos y recursos asignados totales
[16 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [195 empty] | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dirección técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución?
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
4.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”

## Indicadores de Resultado (IR) (hidden)
INDICADORES DE RESULTADO
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES | [5 empty] | 2. MEDICIÓN | [19 empty] | 3. SEGUIMIENTO
Indicador | Descripción | Relación con: |  |  |  | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Tiempo de medición |  | Línea base |  |  | Metas | [8 empty] | Metodología de medición | Fuentes de información | Días de rezago | Serie disponible | Responsable del indicador |  |  | Responsable del seguimiento al indicador en DNP |  |  | Avance
|  | Dimensión | Indicadores de resultado del PND vigente | ODS | Acción PAS |  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Valor | Año | Fuente LB | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | Entidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | 2022-2 | 2023-2 | 2024-2 | 2025-2 | 2026-2 | 2027-2 | 2028-2 | 2029-2 | 2030-2

## Lista de chequeo (hidden)
Lista de chequeo para la calidad de las acciones
Descripción del formato | Este formato ha sido diseñado con el objeto de garantizar la consistencia de las acciones incluidas en el Formato Plan de Acción y Seguimiento (PAS), en especial, la correspondencia entre su descripción con los indicadores y su fórmula de cálculo. Se recomienda a las direcciones técnicas del DNP tenerlo en cuenta a lo largo del proceso de elaboración de documentos CONPES. Este formato se debe tener en cuenta para cada acción. No obstante, el Grupo CONPES diligenciará una única lista de chequeo a nivel de documento cuando realice la revisión de las versiones enviadas por la Dirección técnica.
Componente | Descripción | Sí | No | Observaciones
Alcance de la acción | El alcance de la acción está relacionado con lo que propone el objetivo específico que integra. | X
| La acción se constituye en una iniciativa pública que atiende de forma directa la problemática o parte de la problemática identificada en el diagnóstico. | X
| La acción es un esfuerzo adicional a la misionalidad habitual de la entidad, que se desarrollará en el marco de la articulación institucional y en aras de dar cumplimiento al objetivo de la política. | X
| La acción surgió como una iniciativa en el marco de la elaboración de este documento CONPES y su ejecución depende de la aprobación de este por parte de los miembros del CONPES. | X
| La acción no está incluida en un Documento CONPES aprobado previamente. | X
Sobre la importancia relativa | El valor asignado responde o expresa la importancia que el cumplimiento del objetivo específico y las acciones tienen sobre el logro del objetivo de política. | X
| La suma de las importancias relativas de los objetivos específicos es igual a 100 %. | X
| La suma de las importancias relativas de las acciones de cada objetivo específico es igual a importancia relativa de este. | X
Sobre los responsables de la acción | Las entidades públicas involucradas están identificadas en el manual de estructura del Estado del Departamento Administrativo de la Función Pública. | X
| Quien figura como responsable, y como apoyo, está informado y está de acuerdo con el alcance de la acción, el horizonte temporal, el indicador, las metas y la información sobre costos y recursos incluidas en el formato. | X
| La inclusión de información en los campos de responsables se realizó teniendo en cuenta las instrucciones incluidas en la pestaña “Instrucciones PAS” de este formato. | X
Sobre el tiempo de ejecución | La fecha de inicio es por lo menos la fecha tentativa de la sesión CONPES en la que se aprobaría el documento. | X
| Dentro de este tiempo de ejecución (fecha inicial – fecha final) se formularon las metas de la acción. | X
Sobre el indicador | El indicador buscar medir, en el sentido estricto, el cumplimiento de lo descrito en el campo “Acción" (el alcance de la acción). | X
| La fórmula de cálculo del indicador es coherente con el nombre del indicador. | X
| Si la acción plantea un indicador de porcentaje de avance, se deja planteada de una manera clara cómo se dará cumplimiento a cada uno de los hitos planteados. | X
| El tipo de indicador y la forma de acumulación se incluyeron teniendo en cuenta las instrucciones incluidas en la pestaña “Instrucciones PAS” de este formato. | X
| Si la acción tiene línea base, se incluyó el valor y año. Además, este aspecto se tuvo en cuenta en la formulación de las metas para aquellos casos en los que estas se acumulen de un año a otro. | X
Sobre las metas | La unidad de medida de las metas responde, en el sentido estricto, al nombre del indicador y su fórmula de cálculo. | X
| Las metas están ubicadas dentro del tiempo de ejecución de la acción (fecha inicial – fecha final). | X
| Si es un indicador de la acción de tipo Acumulado, se observa un avance frente al año anterior en las metas definidas dentro del horizonte de tiempo. | X
Sobre los costos y la fuente de recursos | La información de los costos está relacionada con el logro de las metas de cada año. | X
| Se incluyen las fuentes de los recursos con los que eventualmente se financiaría la ejecución de las acciones. | X
| Los costos y los recursos se incluyeron teniendo en cuenta las instrucciones incluidas en la pestaña “Instrucciones PAS” de este formato. | X

## Instrucciones PAS (hidden)
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe dejar vacía. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). Adicionalmente, evite formular varios indicadores para una sola acción. - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%)
.- Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. - Registre las metas anuales en línea con su forma de acumulación. Tenga en cuenta que se requiere una meta para cada año del tiempo de ejecución de las acciones y estas deben ser distintas a cero si la forma de acumulación es acumulado o flujo. - La meta final se define con base en la forma de acumulación así: Acumulado y reducción acumulada: meta del último año de ejecución. Flujo y reducción: promedio de metas anuales.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar. Para la pregunta 4, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones dependiendo del nivel de rezago del documento CONPES: • Categoría verde: no es necesario que la DT realice alguna intervención nueva, pero de haber venido realizado alguna gestión, puede continuar con esta. • Categorías amarilla y roja: se recomienda revisar si el motivo de rezago del documento CONPES se debe al no reporte oportuno de los compromisos o a la no ejecución. Para esto, la DT puede solicitar a Grupo CONPES el semáforo del documento CONPES en cuestión y validar el número de acciones que se encuentran en las categorías sin aprobación y sin reporte, lo que implica que no se reportaron oportunamente los compromisos; y el número de acciones en las categorías en alerta y atrasada, lo que implica baja ejecución. Si el motivo de rezago obedece al primer caso, se recomienda a la DT contactar a los responsables de reporte y validar los motivos por los cuales este no se está realizando. Si el motivo de rezago obedece al segundo caso, se recomienda a la DT revisar los motivos de incumplimiento descritos en los reportes realizados con el fin de identificar situaciones que estén incidiendo en la baja ejecución. Es de suma importancia que la DT pueda, desde sus competencias, proponer soluciones para promover la ejecución de las acciones. Para más información del rezago de documentos CONPES, consulte la sección 6.1. Lineamientos para fortalecer el análisis del seguimiento a documentos CONPES del manual metodológico para la elaboración de documentos CONPES.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escriba el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
c. Relación con: - Dimensión: temática del indicador de resultado. Puede consultar https://terridata.dnp.gov.co/assets/docs/Cartilla%201%20Conceptos%20Basicos.pdf para más información. - Indicadores de resultado del PND vigente: indique con cuál o cuáles guarda relación. - ODS: indique con cuál o cuáles guarda relación. - Acción PAS: indique de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: escriba la expresión matemática con la cual se calcula el indicador.
b. Unidad de medida: escriba el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Tiempo de medición: escriba la fecha inicial y final en que se mediría el indicador.
d. Línea base: - Indique el valor y fecha de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras.
f. Metodología de la medición: describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de información: escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
b) Datos del responsable del seguimiento al indicador en DNP: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de revisar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
c) Avance del indicador de resultado: - El avance del indicador de resultado debe estar expresado en términos de cómo fue formulado. El registro de las metas debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance del indicador se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance del indicador = (avance del indicador de Ni en el corte N/ meta del indicador Ni para el año del corte).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DENDD | Dirección de Economía Naranja y Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDFF | Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DODT | Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
DER | Dirección de Estrategia Regional
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DPIP | Dirección de Programación de Inversiones Públicas
DGDHP | Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz
DJSD | Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DGP | Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
DSEC | Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
DG | Dirección General
SGPDN | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
SGDDT | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
SGSGR | SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SGISE | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
|  | PGN-propios |  |  | Ambiente
|  | PGN-nación |  |  | Censo 2005 y proyecciones DANE
|  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | Conflicto armado y seguridad ciudadana
|  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | Demografía y población
|  | SGR |  |  | Descripción general
|  | SGP |  |  | Economía
|  | Otros |  |  | Educación
Finanzas públicas
Justicia y derecho
Medición de desempeño municipal
Mercado laboral
Ordenamiento territorial
Percepción ciudadana
Pobreza
Presupuesto general de la nación
Salud
Seguridad integral marítima y fluvial
Vivienda y acceso a servicios públicos