## Plan acción seguimiento
Título del documento: | Declaración de Importancia Estratégica Regional de los proyectos de inversión para el mejoramiento de la competitividad de la Región Llanos - Departamentos Guaviare, Meta, Casanare y Guainía
Documento CONPES No: | 4106 |  |  |  | Fecha de aprobación: |  | 2022-08-01 |  | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  | DIES |  |  |  | Entidades líderes: | Ministerio de Transporte; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Objetivo general: | Fortalecer la conectividad y la competitividad de la Región Llanos a través de las intervenciones sobre la infraestructura de transporte en el modo carretero en Guaviare, Meta y Casanare, y en infraestructura aeroportuaria en Inírida, Guainía.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [33 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [20 empty] | Acción | Corte No. 01: 12/2022 | [6 empty] | Corte No. 02: 06/2023
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta final | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Costo 2026 | Total | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Fecha | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Fortalecer la conectividad y la competitividad de la Región Llanos a través de las intervenciones sobre la infraestructura de transporte en el modo carretero en Guaviare, Meta y Casanare, y en infraestructura aeroportuaria en Inírida, Guainía. | 100% | 1.1 Realizar el seguimiento y divulgación del avance de los ocho proyectos de inversión para el mejoramiento de la competitividad de la región Llanos - Departamentos Guaviare, Meta, Casanare y Guainía. | 100% | No | Departamento Nacional de Planeación | ​​​​​​​​​​​​​​​Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR​ | Omar Felipe Rangel ​​​ | omrangel@dnp.gov.co​ | 2022-08-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de informes de seguimiento sobre el avance de los ocho proyectos de inversión. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de informes de seguimiento sobre el avance de los ocho proyectos de inversión. Hito 1: Informe de avance 2022=20%. Hito 2: Informe de avance 2023 (2 informes, cada uno pesa 10%)=20%. Hito 3: Informe de avance 2024 (2 informes, cada uno pesa 10%)=20%. Hito 4: Informe de avance 2025 (2 informes, cada uno pesa 10%)=20%. Hito 5: Informe de avance 2026 (2 informes, cada uno pesa 10%)=20%. | Acumulado | 0% | 2022 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | [7 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
Costos y recursos asignados totales
Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1)
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política. | [49 empty] | Avance total
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dirección técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución?
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
4.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DENDD | Dirección de Economía Naranja y Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDFF | Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DODT | Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
DER | Dirección de Estrategia Regional
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DPIP | Dirección de Programación de Inversiones Públicas
DGDHP | Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz
DJSD | Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DGP | Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
DSEC | Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
DG | Dirección General
SGPDN | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
SGDDT | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
SGSGR | SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SGISE | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
|  | PGN-propios |  |  | Ambiente
|  | PGN-nación |  |  | Censo 2005 y proyecciones DANE
|  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | Conflicto armado y seguridad ciudadana
|  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | Demografía y población
|  | SGR |  |  | Descripción general
|  | SGP |  |  | Economía
|  | Otros |  |  | Educación
Finanzas públicas
Justicia y derecho
Medición de desempeño municipal
Mercado laboral
Ordenamiento territorial
Percepción ciudadana
Pobreza
Presupuesto general de la nación
Salud
Seguridad integral marítima y fluvial
Vivienda y acceso a servicios públicos