## Instrucciones (hidden)
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo / propósito: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Dependencia Responsable: En este campo se debe registrar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción
Objetivo Institucional: En este campo se debe registrar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan de acción
Acción Estratégica: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan de acción
Código Producto / Entregable PA: Si la actividad está planteada en el marco de un producto del plan de acción, registre el código del producto. En caso contrario relacione "N/A"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.: Número consecutivo de la actividad
Actividad: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Meta
Fecha Inicio
Fecha Fin
Registro / Soporte: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Responsable: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Observaciones
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Periodicidad
Fecha del monitoreo y seguimiento
Responsable del monitoreo y seguimiento
Resultado
EVALUACIÓN

## F-PG-27
Formulación de Planes Especiales
Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI - Vigencia 2024 Departamento Nacional de Planeación - DNP
Versión 1 - 31/01/2024
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Contribuir a la Transformación Digital con base al desarrollo e innovación tecnológica de la entidad y apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales, sectoriales y metas del Plan Nacional de Desarrollo y a su vez esté acorde con las directrices del Gobierno Nacional para contribuir con el logro de su misión y visión institucional.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrienio | Dependencia Responsable |  | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información |  |  | Meta Propósito | Avance de la ejecución de los productos reportados en el plan de acción Institucional que corresponden a los proyectos del PETI para la vigencia, igual o mayor al 90% | Indicador Propósito | Nivel de ejecución de los Proyectos del PETI a través del Plan de Acción Institucional
Códigos Producto / Entregable PA |  | Los productos y entregable del plan de acción 2024 relacionados con el clasificador "PETI" y/o Gobierno Digital Producto Plan de Acción 6245 |  |  |  |  | Riesgos asociados | Ver Matriz Integral de Riesgos: 123,124,125, 126
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Realizar mesa de trabajo con las dependencias para la Identificación de la Base Estratégica de Iniciativas y proyectos de TI para el PETI |  | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Controles de Asistencia Producto Plan de Acción 6245 | Arquitecto Empresarial / Líder Gobierno Digital | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-04-05 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se oficializó la actualización del PETI de la vigencia 2024 tal y como lo exige la politica de gobierno digital y los planes especiales de de cumplimiento normativo vigencia 2024 – Decreto 612 de 2018. las evidencias se encuentran en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/GrupoPlaneacion/10.%20Plan%20Estratégico%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Información%20y%20las%20Comunicaciones%20-_%20PETI%202024%20%281%29.xlsx
[9 empty] | 2024-07-05 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizaron mesas de trabajo para realizar el acompañamiento tecnico de los proyectos planificados en el PETI y fortalecer los sistemas de información de la Entidad. Las evidencias se enccuentran en https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OTSI-GGSIPROYECTOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOTSI%2DGGSIPROYECTOS%2FDocumentos%20compartidos%2FPETI&viewid=7eb6f7c6%2D87d3%2D4c0d%2D9258%2D677ebe331bef
[9 empty] | 2024-10-04 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizaron mesas de trabajo para realizar el acompañamiento tecnico de los proyectos planificados en el PETI y fortalecer los sistemas de información de la Entidad. Las evidencias se enccuentran en https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OTSI-GGSIPROYECTOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOTSI%2DGGSIPROYECTOS%2FDocumentos%20compartidos%2FPETI&viewid=7eb6f7c6%2D87d3%2D4c0d%2D9258%2D677ebe331bef
[9 empty] | 2025-01-16 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizaron mesas de trabajo para realizar el levantamiento de la base estrategica de iniciativas y proyectos de TI (Hoja de Ruta) para el PETI Las evidencias se enccuentran en https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/r/sites/OTSI-GGSIPROYECTOS/Documentos%20compartidos/PETI?csf=1&web=1&e=hGBLyp
2 | Realizar el seguimiento del Indicador Interno PETI |  | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Producto Plan de Acción 6245 Publicación Indicador: https://intranet.dnp.gov.co/gestiondeTIC/Politicas%20de%20TIC/Paginas/Politicas-de-TIC.aspx | Arquitecto Empresarial / Líder Gobierno Digital | Ver seguimiento plan de acción | Semestral | 2024-07-05 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizó seguimiento al indicador sobre los productos del plan de accion vigencia 2024 asociados a proyectos de TI del PETI para el I semestre 2024. la evidencia se encuentra en intranet.dnp.gov.co
[9 empty] | 2025-01-16 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizó seguimiento al indicador sobre los productos del plan de accion vigencia 2024 asociados a proyectos de TI del PETI para el II semestre 2024. la evidencia se encuentra en intranet.dnp.gov.co
3 | Revisar y actualizar el PETI |  | 2024-02-05 | 2024-12-31 | Producto Plan de Acción 6245 PETI: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SIG/M-TI-02%20Manual%20del%20Plan%20Estrat%c3%a9gico%20de%20TI.Pu.pdf | Arquitecto Empresarial / Líder Gobierno Digital | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-04-05 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizaron mesas de trabajo para realizar el acompañamiento tecnico de los proyectos planificados en el PETI y fortalecer los sistemas de información de la Entidad. Las evidencias se enccuentran en https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OTSI-GGSIPROYECTOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOTSI%2DGGSIPROYECTOS%2FDocumentos%20compartidos%2FPETI&viewid=7eb6f7c6%2D87d3%2D4c0d%2D9258%2D677ebe331bef
[9 empty] | 2024-07-05 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizaron mesas de trabajo para realizar el acompañamiento tecnico de los proyectos planificados en el PETI y fortalecer los sistemas de información de la Entidad. Las evidencias se enccuentran en https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OTSI-GGSIPROYECTOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOTSI%2DGGSIPROYECTOS%2FDocumentos%20compartidos%2FPETI&viewid=7eb6f7c6%2D87d3%2D4c0d%2D9258%2D677ebe331bef
[9 empty] | 2024-10-04 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se realizaron mesas de trabajo para realizar el acompañamiento tecnico de los proyectos planificados en el PETI y fortalecer los sistemas de información de la Entidad. Las evidencias se enccuentran en https://planeacionnacional.sharepoint.com/sites/OTSI-GGSIPROYECTOS/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOTSI%2DGGSIPROYECTOS%2FDocumentos%20compartidos%2FPETI&viewid=7eb6f7c6%2D87d3%2D4c0d%2D9258%2D677ebe331bef
[9 empty] | 2025-01-16 | Jorge Henao / Dema Fernandez | se presento el producto asociado al PETI para revisión de la OAP y publicacion del PETI vigencia 2025. Las evidencias se enccuentran en https://planeacionnacional.sharepoint.com/:f:/r/sites/OTSI-GGSIPROYECTOS/Documentos%20compartidos/PETI?csf=1&web=1&e=hGBLyp
4
5
6
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan? |  | si se cumplio, respecto a la definición e identificación de proyectos estrategicos y su ejecución, avance y alineación de la Estrategia con la misión del DNP
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido? |  | si se cumplieron las actividades propuestas de acuerdo a la construcción del mapa de ruta de iniciativas y proyectos de TI y a la base estrategica, que quedo en la actualización del PETI
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo? |  | de acuerdo a los avances reportados por las dependencias en el plan de acción institucional vigencia 2024, se cuenta con 12 productos asociados a los proyectos TI registrados en el mapa de ruta de iniciativas y proyectots de TI en el PETI, dando un cumplimiento del 100% superando la meta planteada en el indicador con la calificación de satisfactorio.
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ? |  | este plan de acuerdo a los lineamientos de la Politica de gobierno digital, se formula cada cuatrenio y se debe actualizar anualmente.
Note on A6: SIG: Relacionar la razón de ser del plan, o el para para qué se realiza el plan
Note on A7: SIG: Seleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on A8: SIG: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on A9: SIG: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on A28: SIG: Esta fase se desarrolla una vez finalizadas todas las actividades del plan, o finalizado el horizonte de tiempo. Lo que ocurra primero.
Note on B12: SIG: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D8: SIG: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on D12: sig: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: SIG: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: SIG: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H9: SIG: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan
Note on H12: SIG: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad.
Note on I7: SIG: seleccionar la acción estratégica en el marco de la cual se ejecuta el plan
Note on I8: SIG: Relacione la meta cuantificable o calificable que de cuenta del cumplimiento del propósito definido.
Note on I12: SIG: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, mínimo debe ser cada cuatro meses
Note on J12: SIG: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on K8: SIG: Relacione el indicador mediante el cuál se mide el propósito y su meta
Note on K12: SIG Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on L12: SIG: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.

## PINAR (hidden)
PLANTILLA PLANES ESPECIALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Establecer las acciones para la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de gestión documental y administración de archivos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y directrices establecidas por el DNP.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
Acción Estratégica
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrenio | Dependencia Responsable
Meta Propósito |  |  |  |  | Indicador Propósito
Códigos Producto / Entregable PA
Riesgos asociados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Definir el SIC
2 | Aprobar el SIC
3 | Divulgar y socializar el SIC
4 | Definir el cronograma de implementación del SIC
5 | Ejecutar el cronograma de implementación del SIC
6 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del SIC
EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta |  |  |  | Observaciones
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on A24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La evaluación va al final, recoge el cumplimiento del propósito, indicador, actividades en el tiempo ¿Se finaliza el plan o no?
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El responsable del plan es quien debe definir la peridodicidad del monitoreo y seguimiento, y así mismo debe realizarlo. Minimo cada cuatro meses

## Hoja1 (hidden)
Objetivos_Institucionales | Horizonte_Tiempo | Dependencia | Periodicidad | Acciones Estrategicas
Capacidad territorial - Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad | Cuatrenio | DIRECCIÓN GENERAL | Cuatrimestral | 1. Fortalecer la capacidad de planeación y orientación del país con una visión de largo plazo, centrada en la geografía, considerando de manera articulada las perspectivas territorial y sectorial, así como las necesidades y particularidades de la población.
Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | Anual | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2. Reorientar los lineamientos y herramientas de la planeación, asignación y gestión de la inversión pública, hacia programas y proyectos estratégicos que generan mejoras significativas en calidad, disponibilidad, visibilidad e impacto en los territorios.
Inversión pública - Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública | Otro | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimestral | 3. Generar, visibilizar y promover el uso de información técnica, estratégica y de alto valor para emitir posiciones técnicas estructurales, claras y comprensibles para todos, asi como para la toma de decisiones en a nación y en el territorio.
Prospectiva estratégica - Coordinar y articular el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | 4. Promover la autonomía del territorio mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas, herramientas y recursos en las entidades territoriales, para diseñar e implementar políticas articuladas, sostenibles y de largo plazo.
|  | Oficina de Control Interno |  | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Grupo CONPES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
Dirección de Gobierno, DDHH y Paz
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Economia Naranja y Desarrollo Digital
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Proyectos e Información para la Inversión
Dirección de Programación de Inversiones Públicas
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Dirección de Estrategia Regional
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
Dirección Corporativa
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Control Interno Disciplinario
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Subdirección de Contratación