## Instrucciones (hidden)
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo / propósito: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Dependencia Responsable: En este campo se debe registrar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción
Objetivo Institucional: En este campo se debe registrar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan de acción
Acción Estratégica: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan de acción
Código Producto / Entregable PA: Si la actividad está planteada en el marco de un producto del plan de acción, registre el código del producto. En caso contrario relacione "N/A"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.: Número consecutivo de la actividad
Actividad: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Meta
Fecha Inicio
Fecha Fin
Registro / Soporte: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Responsable: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Observaciones
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Periodicidad
Fecha del monitoreo y seguimiento
Responsable del monitoreo y seguimiento
Resultado
EVALUACIÓN

## F-PG-27
Formulación de Planes Especiales
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información -2024 Departamento Nacional de Planeación - DNP
Versión 1 - 31/01/2024
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Mantener el nivel de aseguramiento para los riesgos de seguridad y privacidad del DNP en un nivel aceptable
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información |  |  | Meta Propósito | Garantizar el cumplimiento de las opciones de manejo de los riesgos de seguridad de la información | Indicador Propósito | Numero de riesgos de SI que cumplen efectivamente las opciones de tratamiento / Numero total de riesgos de SI.
Códigos Producto / Entregable PA |  | 6315_17281 6232_17069 |  |  |  |  | Riesgos asociados | 185, 196, 197, 198, 199, 200
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Revisar la Matriz Integral de Riesgos para identificar mejoras en los controles de seguridad de la Información |  | 2024-02-05 | 2024-11-30 | Reuniones con OAP Controles de seguridad actualizados de acuerdo con el Monitoreo cuatrimestral de riesgos los avances se presentan en los informes trimestrales del producto 6232 del plan de acción | Oficial de Seguridad de la Información | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información | 1.Actividades de gestión de riesgos: I Trimestre: sesiones con OAP para validar que los ajustes solicitados al riesgo 184 se realizaron y coordinación de las Charlas de Gestión de Riesgo. II Trimestre: Participación en la capacitación con Reino Unido (UK) – Evaluación Nacional de Riesgos, Seguimiento resultados auditoria riesgos 2023, participación en la asesoría Matriz de riesgos de Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de una solución de seguridad NAC. III Trimestre: Participación en la Asesoría Matriz de riesgos de Adquisición Instalación Configuración y Puesta en Funcionamiento de una solución de seguridad NAC, Apoyo en las matrices de riesgos de CDS, conectividad, verificación certificados SSL. IV Trimestre: Participación en la auditoria Proyecto de inversión, Auditoria Contraloría Riesgos proceso CDS, Materialización del riesgo 184 Tratamiento inadecuado de los datos abiertos y personales. 2.Monitoreo de primera línea de defensa I Cuatrimestre Riesgo 184 Tratamiento inadecuado de los datos abiertos y personales: No se materializó durante el periodo. Se requiere que la fecha de finalización de las opciones de manejo sea 31/12/2024 porque las mismas están en ejecución Riesgo 196 Daño a la información: No se materializó durante el periodo. Las dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:42% Riesgo 197 Fuga de información: No se materializó durante el periodo. Las dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:97% Riesgo 198 Hurto de la información: No se materializó durante el periodo. Las dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:49% Riesgo 199 No disponibilidad de la información: No se materializó durante el periodo. Las dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:67% Riesgo 200 Perdida integridad de la información: No se materializó durante el periodo. Las dependencias enviaron avances en la medición de los controles y para el cuatrimestre el porcentaje de cada control es de:54% 3.Monitoreo de primera línea de defensa II Cuatrimestre Riesgo 184 Tratamiento inadecuado de los datos abiertos y personales: No se materializó durante el periodo. Se requiere Eliminar las opciones de manejo 1. Realizar la verificación del cumplimiento de los 13 controles propuestos por la SIC para los 41 sistemas de información que contienen datos personales. y 2. Realizar la verificación del cumplimiento de los 13 controles propuestos por la SIC para las 92 dependencias tienen información con datos personales, y 4. Incluir un control en la matriz de riesgos que relacione los 13 controles propuestos por la SIC. Riesgo 196 Daño a la información. No se materializó durante el periodo. Porcentaje de cumplimiento de 51% de los controles para los 71 sistemas de información incluidos en el catálogo de sistemas de información Riesgo 197 Fuga de información: No se materializó durante el periodo. Porcentaje de cumplimiento de 96% de los controles para los 71 sistemas de información incluidos en el catálogo de sistemas de información Riesgo 198 Hurto de la información. No se materializó durante el periodo. Porcentaje de cumplimiento de 74% de los controles para los 71 sistemas de información incluidos en el catálogo de sistemas de información. Riesgo 199 No disponibilidad de la información: se materializó durante el periodo. Porcentaje de cumplimiento de 68% de los controles para los 71 sistemas de información incluidos en el catálogo de sistemas de información Riesgo 200 Perdida integridad de la información. se materializó durante el periodo. Porcentaje de cumplimiento de 72% de los controles para los 71 sistemas de información incluidos en el catálogo de sistemas de información 4. Monitoreo de primera línea de defensa III Cuatrimestre De acuerdo con el procedimiento PT-PG-01 Gestión integral de Riesgos se realiza en enero de 2025. 5. Monitoreo de segunda línea de Defensa I Cuatrimestre Propuestas de mejora: En el riesgo 184 se requiere actualizar las opciones de manejo así: presentación de propuesta a la alta dirección sobre la formalización del rol oficial de datos personales, estructuración e implementación del programa de gestión de datos personales en el DNP con fecha de ejecución de manejo del 1 de septiembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025 En el riego 196 se requiere eliminar la opción de manejo D y E; d) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información. e) Incluir controles de pruebas de ingeniería social, dado que la opción de manejo D depende de la gestión de otras dependencias y la E ya se encuentra incluida en el plan especial de seguridad de la información En el riesgo 197 se requiere eliminar la opción de manejo C - Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información, dado que depende de la gestión de otras dependencias En el riesgo 198 se requiere ajustar la opción de manejo e) Incluir el control correctivo para aplicar en el caso de robo de la información, por Investigar en el mercado herramienta Investigar herramientas y controles correctivos para el robo de información para analizar su viabilidad de adquisición y/o implementación. Y eliminar la opción f)- Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los Componentes de Seguridad de la Información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información, dado que depende de la gestión de otras dependencias En el riego 199 actualizar fecha de ejecución de las opciones de manejo a y b al 31 de diciembre de 2024 En el riesgo 200 se requiere eliminar la opción de manejo D y E . d) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información. e) Incluir controles de pruebas de ingeniería social, dado que la opción de manejo D depende de la gestión de otras dependencias y la E ya se encuentra incluida en el plan especial de seguridad de la información 6. Monitoreo de segunda línea de Defensa II Cuatrimestre Propuestas de mejora: En el riesgo 184: Eliminar las opciones de manejo 1. Realizar la verificación del cumplimiento de los 13 controles propuestos por la SIC para los 41 sistemas de información que contienen datos personales. y 2. Realizar la verificación del cumplimiento de los 13 controles propuestos por la SIC para las 92 dependencias tienen información con datos personales, y 4. Incluir un control en la matriz de riesgos que relacione los 13 controles propuestos por la SIC. En el riesgo 196: Eliminar las opciones de manejo d) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información porque requiere participación de otras dependencias lideres de componentes y e) Incluir controles de pruebas de ingeniería social está incluido en el plan de sensibilización En el riesgo 197: Eliminar la opción de manejo c) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información. En el riesgo 198: Eliminar la opción de manejo f) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información. En el riesgo 199: Eliminar la opción de manejo c) Revisar y articular las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información. En el riesgo 200: Eliminar la opción de manejo e) Revisar y referenciar las políticas y/o controles de los componentes de Seguridad de la información, Gestión Documental y de Gestión del Conocimiento en relación con la protección de la información En los riesgos 184,196, 197, 198, 199, 200: Se requiere que la fecha de finalización de las opciones de manejo sea 31/12/2025 porque las mismas están en ejecución 7. Monitoreo de primera línea de defensa III Cuatrimestre De acuerdo con el procedimiento PT-PG-01 Gestión integral de Riesgos se realiza en enero de 2025, sin embargo, en diciembre se revisaron los riesgos y solicitaron ajustes de los controles de la matriz de riesgos relacionándolos con los controles de las normas ISO 27001:2013 e ISO 27001:2022 y las opciones de manejo. 8. Monitoreo de segunda línea de defensa III Cuatrimestre En diciembre se realizó el seguimiento a la entrega de los planes de remediación y formatos de aceptación de riesgos de los sistemas de información incluidos en el catálogo de sistemas de información. El monitoreo de segunda línea de defensa de III cuatrimestre se realizará en los primeros meses de 2025.
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan? |  | Se cumplió con el propósito del Plan
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido? |  | Se cumplieron con todas las actividades programadas
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo? |  | Calificación actual de los controles de ISO 27001:2013: 97,85% Calificación de los objetivos de los controles de ISO 27001:2013:100%
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ? |  | El Plan finalizó dentro de la vigencia
Note on A6: SIG: Relacionar la razón de ser del plan, o el para para qué se realiza el plan
Note on A7: SIG: Seleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on I7: SIG: seleccionar la acción estratégica en el marco de la cual se ejecuta el plan
Note on A8: SIG: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on D8: SIG: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on I8: SIG: Relacione la meta cuantificable o cualificable que de cuenta del cumplimiento del propósito definido.
Note on K8: SIG: Relacione el indicador mediante el cuál se mide el propósito y su meta
Note on A9: SIG: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on H9: SIG: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan
Note on B12: SIG: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D12: sig.: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: SIG: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: SIG: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H12: SIG: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad.
Note on I12: SIG: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, mínimo debe ser cada cuatro meses
Note on J12: SIG: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on K12: SIG Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on L12: SIG: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on A31: SIG: Esta fase se desarrolla una vez finalizadas todas las actividades del plan, o finalizado el horizonte de tiempo. Lo que ocurra primero.

## PINAR (hidden)
PLANTILLA PLANES ESPECIALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Establecer las acciones para la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de gestión documental y administración de archivos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y directrices establecidas por el DNP.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
Acción Estratégica
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrenio | Dependencia Responsable
Meta Propósito |  |  |  |  | Indicador Propósito
Códigos Producto / Entregable PA
Riesgos asociados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Definir el SIC
2 | Aprobar el SIC
3 | Divulgar y socializar el SIC
4 | Definir el cronograma de implementación del SIC
5 | Ejecutar el cronograma de implementación del SIC
6 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del SIC
EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta |  |  |  | Observaciones
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El responsable del plan es quien debe definir la peridodicidad del monitoreo y seguimiento, y así mismo debe realizarlo. Minimo cada cuatro meses
Note on A24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La evaluación va al final, recoge el cumplimiento del propósito, indicador, actividades en el tiempo ¿Se finaliza el plan o no?

## Hoja1 (hidden)
Objetivos_Institucionales | Horizonte_Tiempo | Dependencia | Periodicidad | Acciones Estrategicas
Capacidad territorial - Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad | Cuatrenio | DIRECCIÓN GENERAL | Cuatrimestral | 1. Fortalecer la capacidad de planeación y orientación del país con una visión de largo plazo, centrada en la geografía, considerando de manera articulada las perspectivas territorial y sectorial, así como las necesidades y particularidades de la población.
Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | Anual | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2. Reorientar los lineamientos y herramientas de la planeación, asignación y gestión de la inversión pública, hacia programas y proyectos estratégicos que generan mejoras significativas en calidad, disponibilidad, visibilidad e impacto en los territorios.
Inversión pública - Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública | Otro | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimestral | 3. Generar, visibilizar y promover el uso de información técnica, estratégica y de alto valor para emitir posiciones técnicas estructurales, claras y comprensibles para todos, asi como para la toma de decisiones en a nación y en el territorio.
Prospectiva estratégica - Coordinar y articular el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | 4. Promover la autonomía del territorio mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas, herramientas y recursos en las entidades territoriales, para diseñar e implementar políticas articuladas, sostenibles y de largo plazo.
|  | Oficina de Control Interno |  | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Grupo CONPES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
Dirección de Gobierno, DDHH y Paz
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Economia Naranja y Desarrollo Digital
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Proyectos e Información para la Inversión
Dirección de Programación de Inversiones Públicas
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Dirección de Estrategia Regional
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
Dirección Corporativa
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Control Interno Disciplinario
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Subdirección de Contratación