## F-PG-27 PSPI
Formulación de Planes Especiales
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2025 Departamento Nacional de Planeación - DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Describir las actividades de fortalecimiento de controles de seguridad y la adopción de requisitos legales como parte de la mejora continua del Componente de Seguridad y Privacidad de la Información en el Departamento Nacional de Planeación
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [6 empty] | Ejes Estratégicos | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información |  |  |  | Meta Propósito | Mantener el promedio de evaluación de los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, pues para la vigencia se estima conservar la calificación del 2024 en la norma ISO 27001:2013 | Indicador Propósito | 97.8%
Códigos Producto / Entregable PA |  | Los avances se presentan en los informes cuatrimestrales del producto 6482 Entregable 17944 del plan de acción de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | [5 empty] | Riesgos asociados | 185, 196, 197, 198, 199, 200
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable Principal | Responsable Apoyo | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Estructurar los planes de seguridad de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 |  | 2025-01-13 | 2025-01-31 | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad​ en el portal del DNP *Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad​ en la intranet en la sección del componente de seguridad de la información | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación. Gestor Integral OTSI. | *Población objetivo: Comité institucional de Gestión y Desempeño *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
2 | Reportar planes de seguridad de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con el reporte cuatrimestral de los planes para su publicación Portal del DNP(abril, agosto, diciembre) *Publicación del reporte cuatrimestral de los planes en la intranet en la sección del componente de seguridad de la información(abril, agosto, diciembre) | Jefe OTSI. | Gestor Integral OTSI.Oficial de Seguridad. Delegado Web OTSI. | *Población objetivo: Comité institucional de Gestión y Desempeño *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | *Correo de gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización cuatrimestral del Anexo 1 - Normograma y otros documentos de origen externo al (abril, agosto, diciembre) *Correo de gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización del Anexo 2 - Despliegue del modelo de operación por procesos al *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización de la matriz de cambios del SIG *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización de la Matriz de Comunicación, Participación y Consulta del SIG *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización semestral del Manual operativo de seguridad de la información M-PG-07 *Documento actualizado del autodiagnóstico del Modelo de seguridad y privacidad de la Información de MINTIC (semestral) *Documento actualizado del autodiagnóstico de la norma ISO 27001:2013 (Semestral) *Documento actualizado del autodiagnóstico de la norma ISO 27001:2022 (Semestral) *Documento actualizado del autodiagnóstico de la Resolución 500 de 2021 *Documento actualizado del autodiagnóstico de la Resolución 746 de 2022 *Documento con la revisión y actualización de los enlaces componente seguridad de la información en la intranet *Documento con la revisión y actualización de los enlaces componente seguridad de la información en el portal web del DNP | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación. Gestor Integral OTSI.Oficial de Seguridad. Asesor seguridad de la información.Dependencias.Delegado Web OTSI. | *Población objetivo: Colaboradores, Oficina Asesora de Planeación *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
4 | Revisión por la Dirección |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la estructura de presentación para la alta dirección | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Asesor seguridad de la información. Arquitecto Empresarial. Contratista Gobierno Digital . | *Población objetivo: Comité institucional de Gestión y Desempeño *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
5 | Actualizar los activos de información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la actualización del procedimiento, manual, formatos de activos de información Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la actualización del formato inventario de datos personales *Solicitud de actualización semestral de activos de información a las dependencias (I Semestre) *Consolidación semestral de los activos de información de las dependencias *Publicación semestral de los activos de información *Solicitud revisión jurídica a la OAJ de los activos de información (activos, nuevos o que cambiaron la clasificación) *Publicación de los activos de información (Luego revisión Final OAJ) | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Dependencias. Gestor Integral OTSI.Gestor SIG dependencias. Oficial de Seguridad. Oficina Asesora de Comunicaciones. Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora Jurídica. Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | *Población objetivo: Dependencias *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
6 | Actualizar y ejecutar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | *Documento con la estructura del Plan de capacitación, sensibilización y comunicación del componente de seguridad de la información *Diseño y ejecución Charlas (Inducción y reinducción inicio marzo, Inducción OTSI mitad marzo, Continuidad de negocio final marzo) *Informe a las dependencias de la ejecución del Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información (correos y/o memorandos) *Envío de mensajes mensuales de correo electrónico de bienvenida a nuevos colaboradores *Generar estadísticas cuatrimestrales de participación | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad | Oficial de Seguridad. Oficina Asesora de Planeación. Centro de servicios.Dependencias.Gestor SIG dependencias. Subdirección de Gestión del Talento Humano | *Población objetivo: Colaboradores *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
7 | Realizar el reporte de los Indicadores de seguridad de la información |  | 2025-02-01 | 2025-12-31 | *Reporte Indicador GSI-01 Tratamientos de eventos relacionados con la seguridad y privacidad de la información *Reporte del incidentes de seguridad a Colcert y actualización del expediente de Orfeo * Seguimiento al reporte Indicador GSI-02 Cumplimiento de la gestión de la seguridad de la información en la continuidad de negocio en el componente tecnológico *Reporte Indicador GSI-04 Medición de la Efectividad del Plan de sensibilización del componente de seguridad de la Información *Reporte de los indicadores del MSPI no incluidos en el SIG | Jefe OTSI.Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Oficial de Seguridad. Especialista DRP OTSI | Oficina Asesora de Planeación. Oficial de Seguridad. | *Población objetivo: Colcert, CSIRT de Gobierno, SIC(en caso de ser necesario reportar incidentes), OAP, Comité Institucional de Gestión y Desempeño *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
8 | Realizar el seguimiento a la implementación de Directiva Presidencial 1 de 2024 (Ahorro Energía) |  | 2025-03-01 | 2025-12-31 | * Reporte del apagado de equipos | Jefe OTSI. | Grupo Soporte a usuarios OTSI. | *Población objetivo: Secretaria General, Directores, Subdirectores, Coordinadores de Grupo y Colaboradores *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) |  | 2025-03-01 | 2025-12-31 | *Ajustar la designación de un responsable de la Seguridad Digital - (Ciberseguridad) *Escalar la necesidad a la Secretaria General, porque el rol de Oficial de Protección de datos con perfil de abogado y experiencia en la materia.(Para implementar un sistema para el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 -Ley de Protección de Datos Personales) *Análisis opción de certificación externa en ISO 27001 *Recolección evidencia FURAG 2024 Política de Seguridad Digital(Gobernanza, Presupuesto, Backup, DRP, Riesgos, Controles, Datos personales, Incidentes) y Política de Gobierno Digital habilitador Seguridad y Privacidad de la información (Temas: IPV6, Sensibilización. MSPI,) *Inventario del estado de las licencias y soporte de TIC, para garantizar la continuidad del soporte, actualización y mantenimiento de las herramientas, plataformas, licencias, servicios y sistemas de información que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la entidad *Recolección evidencia MRAE Habilitador Seguridad y Privacidad de la Información *Recolección evidencia cumplimiento Manual Gobierno Digital (Habilitador Seguridad y Privacidad de la información) | Jefe OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficial de Seguridad.Dependencias.Centro de servicios. Contratista Gobierno Digital .Coordinador de plataforma TI.Arquitecto Empresarial | *Población objetivo: Secretaria General *Herramienta de Seguimiento: Plan de acción *Recurso Técnico: Equipos de computo ( CPU, Pantalla, Teclado, etc.), licencia de Office 365 *Recurso Financiero: No aplica *Recurso infraestructura física: No aplica | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on A6: SIG: Relacionar la razón de ser del plan, o el para para qué se realiza el plan
Note on A7: SIG: Seleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on J7: SIG: seleccionar la acción estratégica en el marco de la cual se ejecuta el plan
Note on A8: SIG: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on D8: SIG: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on J8: SIG: Relacione la meta cuantificable o cualificable que de cuenta del cumplimiento del propósito definido.
Note on L8: SIG: Relacione el indicador mediante el cuál se mide el propósito y su meta
Note on A9: SIG: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on I9: SIG: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan
Note on B12: SIG: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D12: sig: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: SIG: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: SIG: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable que apoya la ejecución de la actividad
Note on I12: SIG: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad.
Note on J12: SIG: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, mínimo debe ser cada cuatro meses
Note on K12: SIG: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on L12: SIG Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on M12: SIG: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on A23: SIG: Esta fase se desarrolla una vez finalizadas todas las actividades del plan, o finalizado el horizonte de tiempo. Lo que ocurra primero.

## Detallado PSPI
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
SIGLA PLAN | OBJETIVO SGSI o GCN | ALCANCE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL | CONSECUTIVO | ACTIVIDAD EN EL PLAN | Registro / Soporte |  |  | Seguimiento | [11 empty] | Responsable Principal | [12 empty] | Responsable Apoyo
[6 empty] | Responsable Principal | Responsable Apoyo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Jefe OTSI | Oficial de Seguridad | Especialistas Continuidad de negocio OTSI | Especialista DRP OTSI | Especialista Seguridad informática OTSI | Especialista O365 | Especialista SharePoint | Lideres Técnico y Funcional SUCOP | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Gestor Integral OTSI | Oficial de Seguridad | Delegado Web OTSI | Asesor seguridad de la información | Grupo Soporte a usuarios OTSI | Dependencias | Gestor SIG dependencias | Arquitecto Empresarial | Contratista Gobierno Digital | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica | Grupo Sistemas de Información OTSI | Administrador de base de datos | Coordinador de plataforma TI | Centro de servicios
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 1 | Estructurar los planes de seguridad de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad​ en el portal del DNP | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI. | Seguimiento Ene: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 1 | Estructurar los planes de seguridad de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 | *Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad​ en la intranet en la sección del componente de seguridad de la información | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Gestor Integral OTSI. | Seguimiento Ene: FALSE | X | X | [12 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 2 | Reportar planes de seguridad de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con el reporte cuatrimestral de los planes para su publicación Portal del DNP(abril, agosto, diciembre) | Jefe OTSI. | Gestor Integral OTSI.Oficial de Seguridad. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | [13 empty] | X | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 2 | Reportar planes de seguridad de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 | *Publicación del reporte cuatrimestral de los planes en la intranet en la sección del componente de seguridad de la información(abril, agosto, diciembre) | Jefe OTSI. | Gestor Integral OTSI.Oficial de Seguridad.Delegado Web OTSI. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | [13 empty] | X | X | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Correo de gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización cuatrimestral del Anexo 1 - Normograma y otros documentos de origen externo al (abril, agosto, diciembre) | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Correo de gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización del Anexo 2 - Despliegue del modelo de operación por procesos al | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI. | Seguimiento Feb: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización de la matriz de cambios del SIG | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI. | Seguimiento Feb: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización de la Matriz de Comunicación, Participación y Consulta del SIG | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI. | Seguimiento Feb: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la solicitud de actualización semestral del Manual operativo de seguridad de la información M-PG-07 | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI.Asesor seguridad de la información.Dependencias. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X |  |  | X |  | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Documento actualizado del autodiagnóstico del Modelo de seguridad y privacidad de la Información de MINTIC (semestral) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Documento actualizado del autodiagnóstico de la norma ISO 27001:2013 (Semestral) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Documento actualizado del autodiagnóstico de la norma ISO 27001:2022 (Semestral) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Documento actualizado del autodiagnóstico de la Resolución 500 de 2021 | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Documento actualizado del autodiagnóstico de la Resolución 746 de 2022 | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Documento con la revisión y actualización de los enlaces componente seguridad de la información en la intranet | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad.Delegado Web OTSI. | Seguimiento Mar: FALSE | X | [14 empty] | X | X
PSPI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 3 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Documento con la revisión y actualización de los enlaces componente seguridad de la información en el portal web del DNP | Oficial de Seguridad. | Delegado Web OTSI. | Seguimiento Jul: FALSE |  | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 4 | Revisión por la Dirección | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la estructura de presentación para la alta dirección | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Asesor seguridad de la información.Arquitecto Empresarial.Contratista Gobierno Digital . | Seguimiento Abr: FALSE | X | X | [15 empty] | X |  |  |  | X | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 5 | Actualizar los activos de información | *Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la actualización del procedimiento, manual, formatos de activos de información | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Seguimiento Feb: FALSE; Seguimiento Mar: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X | [9 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 5 | Actualizar los activos de información | Correo a gpcalidad@dnp.gov.co con la actualización del formato inventario de datos personales | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Gestor Integral OTSI. | Seguimiento Feb: FALSE; Seguimiento Mar: FALSE | X | X | [11 empty] | X | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 5 | Actualizar los activos de información | *Solicitud de actualización semestral de activos de información a las dependencias (I Semestre) | Oficial de Seguridad. | Gestor Integral OTSI.Dependencias.Gestor SIG dependencias. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE |  | X | [12 empty] | X |  |  |  |  | X | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 5 | Actualizar los activos de información | *Consolidación semestral de los activos de información de las dependencias | Oficial de Seguridad. | Dependencias.Gestor SIG dependencias. | Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Sep: FALSE |  | X | [17 empty] | X | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 5 | Actualizar los activos de información | *Publicación semestral de los activos de información | Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE |  | X | [21 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 5 | Actualizar los activos de información | *Solicitud revisión jurídica a la OAJ de los activos de información (activos, nuevos o que cambiaron la clasificación) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad.Oficina Asesora Jurídica. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X | [10 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 5 | Actualizar los activos de información | *Publicación de los activos de información (Luego revisión Final OAJ) | Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Seguimiento Dic: FALSE |  | X | [21 empty] | X
PSPI | OECS3: Crear una cultura de seguridad de la información, como medida preventiva para mitigar los riesgos que afecten la información digital y ofrecer un lenguaje común sobre de seguridad de la información dentro de la Entidad. | Concientización | 6 | Actualizar y ejecutar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información | *Documento con la estructura del Plan de capacitación, sensibilización y comunicación del componente de seguridad de la información | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Feb: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS3: Crear una cultura de seguridad de la información, como medida preventiva para mitigar los riesgos que afecten la información digital y ofrecer un lenguaje común sobre de seguridad de la información dentro de la Entidad. | Concientización | 6 | Actualizar y ejecutar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información | *Diseño y ejecución Charlas (Inducción y reinducción inicio marzo, Inducción OTSI mitad marzo, Continuidad de negocio final marzo) | Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Dependencias.Gestor SIG dependencias.Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Seguimiento Mar: FALSE |  | X | [11 empty] | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X
PSPI | OECS3: Crear una cultura de seguridad de la información, como medida preventiva para mitigar los riesgos que afecten la información digital y ofrecer un lenguaje común sobre de seguridad de la información dentro de la Entidad. | Concientización | 6 | Actualizar y ejecutar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información | *Informe a las dependencias de la ejecución del Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información (correos y/o memorandos) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS3: Crear una cultura de seguridad de la información, como medida preventiva para mitigar los riesgos que afecten la información digital y ofrecer un lenguaje común sobre de seguridad de la información dentro de la Entidad. | Concientización | 6 | Actualizar y ejecutar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información | *Envío de mensajes mensuales de correo electrónico de bienvenida a nuevos colaboradores | Oficial de Seguridad. | Centro de servicios. |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | X | [28 empty] | x
PSPI | OECS3: Crear una cultura de seguridad de la información, como medida preventiva para mitigar los riesgos que afecten la información digital y ofrecer un lenguaje común sobre de seguridad de la información dentro de la Entidad. | Concientización | 6 | Actualizar y ejecutar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información | *Generar estadísticas cuatrimestrales de participación | Oficial de Seguridad. | Dependencias. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE |  | X | [17 empty] | X
PSPI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de incidentes | 7 | Realizar el reporte de los Indicadores de seguridad de la información | *Reporte Indicador GSI-01 Tratamientos de eventos relacionados con la seguridad y privacidad de la información | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de incidentes | 7 | Realizar el reporte de los Indicadores de seguridad de la información | *Reporte del incidentes de seguridad a Colcert y actualización del expediente de Orfeo | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de incidentes | 7 | Realizar el reporte de los Indicadores de seguridad de la información | * Seguimiento al reporte Indicador GSI-02 Cumplimiento de la gestión de la seguridad de la información en la continuidad de negocio en el componente tecnológico | Jefe OTSI.Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X |  | X | X | [11 empty] | X
PSPI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de incidentes | 7 | Realizar el reporte de los Indicadores de seguridad de la información | *Reporte Indicador GSI-04 Medición de la Efectividad del Plan de sensibilización del componente de seguridad de la Información | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de incidentes | 7 | Realizar el reporte de los Indicadores de seguridad de la información | *Reporte de los indicadores del MSPI no incluidos en el SIG | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Oficial de Seguridad. | Seguimiento Sep: FALSE | X | X | [11 empty] | X |  | X
PSPI | OECS3: Crear una cultura de seguridad de la información, como medida preventiva para mitigar los riesgos que afecten la información digital y ofrecer un lenguaje común sobre de seguridad de la información dentro de la Entidad. | Implementación de controles | 8 | Realizar el seguimiento a la implementación de Directiva Presidencial 1 de 2024 (Ahorro Energía) | * Reporte del apagado de equipos | Jefe OTSI. | Grupo Soporte a usuarios OTSI. |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X | [17 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Ajustar la designación de un responsable de la Seguridad Digital - (Ciberseguridad) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Escalar la necesidad a la Secretaria General, porque el rol de Oficial de Protección de datos con perfil de abogado y experiencia en la materia.(Para implementar un sistema para el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 -Ley de Protección de Datos Personales) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Análisis opción de certificación externa en ISO 27001 | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Sep: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | [14 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Recolección evidencia FURAG 2024 Politica de Seguridad Digital(Gobernanza, Presupuesto, Backup, DRP, Riesgos, Controles, Datos personales, Incidentes) y Politica de Gobierno Digital habilitador Seguridad y Privacidad de la información (Temas: IPV6, Sensibilización. MSPI,) | Jefe OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficial de Seguridad.Dependencias.Contratista Gobierno Digital .Centro de servicios. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE | X | [9 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Inventario del estado de las licencias y soporte de TIC, para garantizar la continuidad del soporte, actualización y mantenimiento de las herramientas, plataformas, licencias, servicios y sistemas de información que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la entidad | Jefe OTSI. | Dependencias.Centro de servicios.Coordinador de plataforma TI. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | [18 empty] | X | [9 empty] | X | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Recolección evidencia MRAE Habilitador Seguridad y Privacidad de la Información | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad.Dependencias.Arquitecto Empresarial.Contratista Gobierno Digital .Centro de servicios. | Seguimiento Jun: FALSE | X | [14 empty] | X |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X
PSPI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Liderazgo de seguridad de la información | 9 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Recolección evidencia cumplimiento Manual Gobierno Digital (Habilitador Seguridad y Privacidad de la información) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad.Dependencias.Arquitecto Empresarial.Contratista Gobierno Digital .Centro de servicios. | Seguimiento Jun: FALSE | X | [14 empty] | X |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X
SIGLA PLAN | OBJETIVO SGSI o GCN | ALCANCE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL | CONSECUTIVO | ACTIVIDAD EN EL PLAN | ENTREGABLE |  |  | Seguimiento Ene: Seguimiento
[6 empty] | Responsable Principal | Responsable Apoyo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Jefe OTSI | Oficial de Seguridad | Especialistas Continuidad de negocio OTSI | Especialista DRP OTSI | Especialista Seguridad informática OTSI | Especialista O365 | Especialista SharePoint | Lideres Técnico y Funcional SUCOP | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias | Oficina Asesora de Planeación | Gestor Integral OTSI | Oficial de Seguridad | Delegado Web OTSI | Asesor seguridad de la información | Grupo Soporte a usuarios OTSI | Dependencias | Gestor SIG dependencias | Arquitecto Empresarial | Contratista Gobierno Digital | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica | Grupo Sistemas de Información OTSI | Administrador de base de datos |  | Centro de servicios
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 1 | Actualizar controles de seguridad de la información | * Informe semestral de la implementación del la herramienta de prevención de fuga de información (DLP) de Trellix | Especialista Seguridad informática OTSI. | Centro de servicios. | Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  |  |  | X | [25 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 1 | Actualizar controles de seguridad de la información | *​Anexo 2. Clasificación de las ​Políticas de seguridad​ actualizado con la coherencia de las políticas definidas en el Manual Operativo de SI con respecto a los controles definidos en la norma ISO 27001:2013 e ISO 27001:2022 | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 1 | Actualizar controles de seguridad de la información | *Declaración de aplicabilidad (SOA) ISO 27002:2013 (Semestral) | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficina Asesora de Planeación.Delegado Web OTSI. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | X | [11 empty] | X |  |  | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 1 | Actualizar controles de seguridad de la información | *Documento Diagnostico ISO 27002:2022 actualizado (Semestral) | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | [14 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 1 | Actualizar controles de seguridad de la información | *Revisión controles en base de datos | Oficial de Seguridad. | Grupo Soporte a usuarios OTSI.Administrador de base de datos. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Sep: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  | X | [16 empty] | X | [9 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 1 | Actualizar controles de seguridad de la información | *Plan de mejoramiento redes sociales de la OAC | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Sep: FALSE | [11 empty] | X |  |  |  | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 1 | Actualizar controles de seguridad de la información | *Diseño de la Estructura de la DMZ | Especialista Seguridad informática OTSI. | Oficial de Seguridad.Dependencias.Grupo Sistemas de Información OTSI.Administrador de base de datos.Centro de servicios. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE |  |  |  |  | X | [10 empty] | X |  |  |  | X | [7 empty] | X | X |  | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 2 | Monitoreo primera línea de defensa | *Realizar el monitoreo (cuatrimestral) de los riesgos de seguridad de la información | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad. | Oficial de Seguridad.Dependencias. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE | X | X | [13 empty] | X |  |  |  | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 2 | Monitoreo primera línea de defensa | *Revisión medidas de seguridad en bases de datos personales SGTH | Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Sep: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | [8 empty] | X | [6 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 2 | Monitoreo primera línea de defensa | *Revisión medidas de seguridad en bases de datos personales SCT | Dependencias. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Sep: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | [12 empty] | X |  |  | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 3 | Realizar el reporte de los Indicadores de seguridad de la información | *Análisis cuatrimestral del indicador GSI-03 Porcentaje de avance en la implementación de controles de seguridad de la información que mide los controles incluidos en la matriz integral de riesgos en los sistemas, aplicativos y portales incluidos en el catálogo de sistemas e información | Jefe OTSI. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | X | [14 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 4 | Monitoreo segunda línea de defensa | * Enviar recordatorio sobre la importancia del monitoreo de primera línea de defensa de los riesgos de seguridad de la información, para asegurar que los líderes técnicos y/o administradores funcionales de los sistemas de información realicen el reporte cuatrimestral sobre el estado de implementación de los controles de seguridad en los sistemas de información. | Oficial de Seguridad. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE |  | X | [17 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 4 | Monitoreo segunda línea de defensa | *Estructurar Plan de análisis de vulnerabilidades | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad.Especialista Seguridad informática OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE | X | X |  |  | X | [14 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 4 | Monitoreo segunda línea de defensa | *Seguimiento semestral a los análisis de vulnerabilidades | Oficial de Seguridad.Especialista Seguridad informática OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  | X |  |  | X | [14 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de riesgo | 5 | Actualizar el diagnostico del Anexo de Seguridad Digital en la resolución 1519 de 2020 | *Mesas de trabajo para la alineación del M-TI-01 , Anexo de Seguridad Digital en la resolución 1519 de 2020 actualizado para los sistemas, aplicativos y portales incluidos en el catálogo de sistemas e información y la Matriz Integral de Riesgos | Oficial de Seguridad. | Grupo Sistemas de Información OTSI. |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | X | [25 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de riesgo | 5 | Actualizar el diagnostico del Anexo de Seguridad Digital en la resolución 1519 de 2020 | *Diagnostico del Anexo de Seguridad Digital en la resolución 1519 de 2020 actualizado para los sistemas, aplicativos y portales incluidos en el catálogo de sistemas e información | Oficial de Seguridad. | Dependencias.Grupo Sistemas de Información OTSI. |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | X | [17 empty] | X | [7 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de riesgo | 6 | Realizar ejercicios de ingeniera social | * Diseño, ejecución e Informe de ejercicios de ingeniera social | Jefe OTSI.Especialista Seguridad informática OTSI. | Oficial de Seguridad.Centro de servicios. |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X |  |  |  | X | [10 empty] | X | [14 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 7 | Documentar lecciones aprendidas Traslado data center | *Informe semestral de la gestión de las lecciones aprendidas Traslado data center | Jefe OTSI.Oficial de Seguridad.Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Especialista Seguridad informática OTSI. | Centro de servicios. |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | X | X | X | X | X | [25 empty] | X
PTRSI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 8 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | * Informe con la relación de los documentos actualizados de la plataforma de seguridad perimetral (catálogo de servicios, Hoja técnica de servicio, inventario (publicaciones, perfiles de navegación), mantenimientos, matriz de escalamiento, manuales, instructivos, planes de contingencia de FW, relación de backups, revisión de las obligaciones del centro de servicios respecto a seguridad perimetral, VPN, Sesiones de revisión con el Oficial de Seguridad de la Información), | Oficial de Seguridad.Especialista Seguridad informática OTSI. | Centro de servicios. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  | X |  |  | X | [25 empty] | X
PTRSI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 8 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Informe con la relación de los documentos actualizados de la plataforma del análisis de vulnerabilidades (catálogo de servicios, Hoja técnica de servicio, mantenimientos, matriz de escalamiento, manuales, instructivos, planes de contingencia de análisis de vulnerabilidades, inventario (licencias asignadas), relación de backups, revisión de las obligaciones del centro de servicios respecto a seguridad perimetral, Sesiones de revisión con el Oficial de Seguridad de la Información), | Oficial de Seguridad.Especialista Seguridad informática OTSI. | Centro de servicios. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  | X |  |  | X | [25 empty] | X
PTRSI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 8 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Informe con la relación de los documentos actualizados del servicio de antivirus (catalogo de servicios, Hoja técnica, inventario, mantenimientos, matriz de escalamiento, manuales, instructivos) | Oficial de Seguridad. | Centro de servicios. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  | X | [28 empty] | X
PTRSI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 8 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Informe con la relación de los documentos actualizados del servicio de WAF/Balanceador (catalogo de servicios, Hoja técnica, inventario, mantenimientos, matriz de escalamiento, manuales, instructivos) | Especialista DRP OTSI. | Centro de servicios. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  |  | X | [26 empty] | X
PTRSI | OECS1: Gestionar la seguridad informática en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, realizando actualizaciones anuales de las políticas y las responsabilidades de los usuarios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes aplicables a la utilización de la información digital. | Implementación de controles | 8 | Actualizar los documentos del componente de seguridad de la información | *Informe con la relación de los documentos actualizados de la plataforma de O365 (catalogo de servicios, Hoja técnica, inventario, mantenimientos, matriz de escalamiento, manuales, instructivos, Sesiones de revisión con el Oficial de Seguridad de la Información), a más tardar el 30 de noviembre de 2025. | Especialista O365. | Centro de servicios. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE | [5 empty] | X | [24 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de riesgo | 9 | Gestion de vulnerabilidades de SUCOP | * Pruebas funcionales y técnicas de la migración de SUCOP de SharePoint 2013 a 2019 | Especialista SharePoint.Lideres Técnico y Funcional SUCOP. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento May: FALSE | [6 empty] | X | X | [7 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de riesgo | 9 | Gestion de vulnerabilidades de SUCOP | * Reescaneo de vulnerabilidades a nivel servidor y aplicación | Especialista Seguridad informática OTSI. | Dependencias.Centro de servicios. | Seguimiento May: FALSE; Seguimiento Jun: FALSE |  |  |  |  | X | [14 empty] | X | [10 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de riesgo | 9 | Gestion de vulnerabilidades de SUCOP | *Estructuracion del plan de remediación | Oficial de Seguridad.Especialista Seguridad informática OTSI.Especialista SharePoint.Lideres Técnico y Funcional SUCOP. | Dependencias.Centro de servicios. | Seguimiento Jun: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE |  | X |  |  | X |  | X | X | [11 empty] | X | [10 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Gestión de riesgo | 9 | Gestion de vulnerabilidades de SUCOP | *Mesas para seguimiento al Plan | Especialista Seguridad informática OTSI.Especialista SharePoint.Lideres Técnico y Funcional SUCOP. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Sep: FALSE; Seguimiento Oct: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | * Informe de identificación de herramientas, procedimientos de TI para dar cumplimiento de los tiempos de RTO y RPO de los sistemas de información, aplicativos y portales críticos de la Entidad | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | * Informe de pruebas de recuperación de cada una de los sistemas de información críticos | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Pruebas de recuperación de información y continuidad de los sistemas de información críticos en la vigencia evaluada | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Actualizar la documentación del diagnóstico e implementación de la continuidad del negocio en el componente tecnológico. | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | * Identificar herramientas y gestionar los procedimientos para la implementación del RTO y RPO del análisis de impacto de negocio para los sistemas de información, aplicativos y portales críticos que apoyan los procesos de la Entidad | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Realizar pruebas de respaldo a las copias de seguridad de la información de los aplicativos misionales, estratégicos, soporte y de mejora, de manera programada para asegurar la disponibilidad de los datos en caso de Ransomware, de manera coordinada con los responsables del proceso. | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | * Almacenar las copias de respaldo en un lugar aislado, en un segmento diferente de red a la de servidores y equipos | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS2: Fortalecer la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC que permita establecer, implementar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el Componente de Seguridad de la Información | Implementación de controles | 10 | Realizar el reporte de avance en la mejora del FURAG en la política de seguridad digital (SDI) | *Actualizar el Plan de Recuperación de Desastres DRP, definido, documentado e implementado para todos los procesos | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Dependencias. | Seguimiento Mar: FALSE; Seguimiento Abr: FALSE; Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE; Seguimiento Nov: FALSE; Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [15 empty] | X
PTRSI | OECS4: Fortalecer la gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información digital para que sean identificados, valorados, controlados y administrados, de una forma estructurada, repetible, eficiente, documentada y adaptada a los cambios que se produzcan en el entorno y las tecnologías. | Implementación de controles | 11 | Seguimiento ejecución APCM de Seguridad de la información | *Apoyar en la ejecución de APCM del Componente de seguridad de la Información | Dependencias. | Oficial de Seguridad. |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [12 empty] | X |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Actualizar diagnóstico ISO 22301:2019 | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Comunicaciones.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía.Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Seguimiento Nov: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X | [12 empty] | X | X | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Formalización del plan de trabajo 2024 y Socialización de roles y responsabilidades a los líderes que componen la GCN | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Comunicaciones.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía.Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Seguimiento Abr: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X | [12 empty] | X | X | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Actualizar el Manual del GCN | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Comunicaciones.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía.Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Seguimiento Ago: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X | [12 empty] | X | X | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Levantamiento de lineamientos de monitoreo a la implementación, mantenimiento y pruebas del plan de continuidad del negocio | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación.Oficina Asesora de Comunicaciones.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía.Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Seguimiento Ago: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X | [9 empty] | X | X | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Actualización de los planes de emergencia | Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Oficina Asesora de Planeación.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Seguimiento Ago: FALSE | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Evaluación a los riesgos orientados al GCN | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Comunicaciones.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía.Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Seguimiento Dic: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X | [12 empty] | X | X | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Validación de los resultados obtenidos en la proforma de análisis del impacto del negocio - BIA | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento Jun: FALSE |  |  | X | X | [9 empty] | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Validación y actualizar el listado de brigadistas inscritos y Actualización del listado de colaboradores por sede | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Dependencias. | Seguimiento May: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X | [8 empty] | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Revisión equipos de prevención y atención de emergencias | Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento May: FALSE | [8 empty] | X |  |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Revisión rutas de evacuación (Edificio FONADE y otras sedes) | Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Oficina Asesora de Planeación.Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Seguimiento May: FALSE | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | [10 empty] | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Seguimiento al cronograma de mantenimiento del edificio. (Depende del plan anual de mantenimiento del Edificio - PLANTAS ELECTRICAS, BOMBAS Y EYECTOR, SUBESTACIONES ELECTRICAS, ALARMAS Y CITOFONOS, ASCENSORES Y EXTINTORES). | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento May: FALSE | [9 empty] | X |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Realizar la verificación de las instalaciones físicas de archivo y biblioteca ubicadas en los diferentes centros de trabajo del DNP | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento Nov: FALSE | [9 empty] | X |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Realizar la verificación de las instalaciones físicas tercerizadas que presta servicios de servicio de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de los documentos de archivo al DNP | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento Jun: FALSE | [9 empty] | X |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Charla de Gestión de Continuidad del negocio - Atención a Emergencias - Brigadistas y Equipo de Atención a Emergencias | Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Oficina Asesora de Planeación.Dependencias. | Seguimiento Nov: FALSE | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Capacitación de gestión documental enfocada en el manejo de documentos de archivo en caso de siniestro y programa de prevención de emergencia y atención de desastres para archivo del Sistema Integrado de Conservación | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento Nov: FALSE | [9 empty] | X |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Envió material de sensibilización GCN (Maillings, videos, presentaciones, etc.) | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento Nov: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Prueba de acceso remoto CCA | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación.Dependencias. | Seguimiento Nov: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Diseñar de la prueba de ciberseguridad | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación.Dependencias.Centro de servicios. | Seguimiento Jul: FALSE; Seguimiento Ago: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | X | [10 empty] | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Simulacro de Evacuación edificio FONADE | Subdirección de Gestión del Talento Humano. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento Abr: FALSE | [8 empty] | X |  |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Simulacro de rescate de documentos de archivos ( Edificio PATRIA piso 7 y Edifico FONADE piso 5) | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación. | Seguimiento Nov: FALSE | [9 empty] | X |  |  |  | X
PTRSI | GCN: Implementar el componente de la Gestión de Continuidad del Negocio (GCN) para el Departamento Nacional de Planeación DNP con el fin de evaluar y sostener en niveles previamente definidos y aceptados en las operaciones y servicios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información para el DNP y sus partes interesadas los cuales deben ser desarrollados, probados y mantenidos en permanente validación para su uso durante y después de una interrupción o desastre. | Gestión de riesgo | 12 | Gestionar la continuidad de negocio | *Presentación del resultado de la GCN al CIGD 2025 | Especialistas Continuidad de negocio OTSI.Especialista DRP OTSI.Oficina Asesora de Planeación. | Oficial de Seguridad. | Seguimiento May: FALSE |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
Note on G3: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H3: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable que apoya la ejecución de la actividad
Note on G47: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H47: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable que apoya la ejecución de la actividad