## Instrucciones (hidden)
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo / propósito: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Dependencia Responsable: En este campo se debe registrar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción
Objetivo Institucional: En este campo se debe registrar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan de acción
Acción Estratégica: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan de acción
Código Producto / Entregable PA: Si la actividad está planteada en el marco de un producto del plan de acción, registre el código del producto. En caso contrario relacione "N/A"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.: Número consecutivo de la actividad
Actividad: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Meta
Fecha Inicio
Fecha Fin
Registro / Soporte: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Responsable: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Observaciones
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Periodicidad
Fecha del monitoreo y seguimiento
Responsable del monitoreo y seguimiento
Resultado
EVALUACIÓN

## F-PG-27
Formulación de Planes Especiales
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - 2024 Departamento Nacional de Planeación - DNP
Versión 1 - 31/01/2024
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Describir las actividades de fortalecimiento de controles de seguridad y la adopción de requisitos legales como parte de la mejora continua del Componente de Seguridad y Privacidad de la Información en el Departamento Nacional de Planeación
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información |  |  | Meta Propósito | Mantener el promedio de evaluación de los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, pues para la vigencia se estima conservar la calificación del 2022 | Indicador Propósito | Calificación actual de los controles de ISO 27001:2013/Calificación de los objetivos de los controles de ISO 27001:2013
Códigos Producto / Entregable PA |  | Los avances se presentan en los informes trimestrales del producto 6232_17069 del plan de acción |  |  |  |  | Riesgos asociados | 185, 196, 197, 198, 199, 200
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Ejecutar el Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información en el DNP |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Campañas y charlas de sensibilización | Oficial de Seguridad de la Información | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-27 | Oficial de Seguridad de la Información | Estructuración y ejecución del Plan de capacitación, sensibilización y comunicación de seguridad de la información. Envío de mensaje de Bienvenid@ al DNP a nuevos colaboradores. Articulación Tour del SIG para la charlas de continuidad de negocio. Seguimiento a la participación de los colaboradores en las de sensibilizaciones de seguridad de la información (Asistencia DRP BCP, Charla de Tecnologías 4R y sus riesgos, Evaluación Activos de información, Evaluación Ciberseguridad a través del Correo Electrónico, Evaluación Inducción OTSI, CDS, Mesa, Evaluación inducción y reinducción SGSI, Riesgos de seguridad de la información, Seguridad en sistemas de información, aplicativos y portales, Sensibilización Gobierno Digital)
2 | Actualizar los activos de información |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | La actualización depende de la actualización de la Tablas de retención documental Catálogo de Infraestructura Crítica Cibernética​​ ​F-TI-26 Matriz de inventario y clasificación de activos de Información​ ​F-PG-26 Registro de Activos de Información Transparencia ​F-PG-28​ Índice de Información Clasificada y Reservada Transparencia​ F-PG-29 Matriz interna de seguimiento Soportes Correos electrónicos | Oficial de Seguridad de la Información | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-27 | Oficial de Seguridad de la Información | Actualización de la Matriz de activos de información por parte de las dependencias, revisión por parte de la OAJ, Publicación de los activos de información en el portal del DNP, e intranet, solicitud de publicación datos abiertos, solicitud de inclusión como insumo para el PETI y Creación del formato de reporte Cambios en la Matriz de activos de información.
3 | Realizar ejercicios de ingeniera social en el primer semestre |  | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Presentación resultado de los ejercicios del primer semestre | Oficial de Seguridad de la Información/SOC | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-27 | Oficial de Seguridad de la Información/SOC | Se presentan los resultados al jefe de la OTSI. Para el segundo semestre se realizará seguimiento a la sensibilización Ciberseguridad a través del Correo Electrónico que está relacionada con prevenir la ingeniería social. Se consultan los servicios de los equipos de respuesta a incidentes COLCERT, CSIRT Gobierno, CSIRT PONAL y se identifica que no ofrecen ejercicios de ingeniería social.
4 | Realizar ejercicios de ingeniera social en el segundo semestre |  | 2024-10-22 | 2024-12-31 | Presentación resultado de los ejercicios del Segundo semestre | Oficial de Seguridad de la Información/SOC | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-27 | Oficial de Seguridad de la Información/SOC | Se realiza el seguimiento a la participación de los colaboradores en la charla virtual Ciberseguridad a través del Correo Electrónico, con una participación de 1443 colaboradores.
5 | Actualizar la declaración de aplicabilidad ISO 27001 |  | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Declaración de aplicabilidad | Oficial de Seguridad de la Información | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-27 | Oficial de Seguridad de la Información | Se realiza la actualización de la declaración de aplicabilidad y el normograma Anexo 1 - Normograma y otros documentos de origen externo. La actualización de la declaración de aplicabilidad incluye la relación de las 275 políticas del M-PG-07 Manual Operativo de Seguridad de la Información con los 114 controles de la norma ISO 27001:2013, los 93 controles de la norma ISO 27001:2022, la normatividad vigente, los documentos incluidos en el SIG y Documentos internos adicionales utilizados en el componente de seguridad de la información. La declaración de aplicabilidad se publicó en la intranet en la sección https://intranet.dnp.gov.co/SGC/manual-de-calidad-y-operaciones/Paginas/Documentos-SGSI.aspx.
6 | Realizar documento autodiagnóstico MSPI 2024 |  | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Instrumento MSPI 2024 e Informe detallado de controles | Oficial de Seguridad de la Información | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-27 | Oficial de Seguridad de la Información | Se realiza la actualización de las secciones del MSPI LEVANTAMIENTO DE INFO, AREAS INVOLUCRADAS, ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, PHVA, MADUREZ, CIBER. Se relacionan las recomendaciones con base en las APCM y planes vigentes. Se identifica un 97,85% de cumplimiento.
7 | Actualizar el diagnostico del Anexo de Seguridad Digital en la resolución 1519 de 2020 |  | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Instrumento de Diagnostico Actualizado | Oficial de Seguridad de la Información y Arquitecto SharePoint | Ver seguimiento plan de acción | Trimestral | 2024-12-27 | Oficial de Seguridad de la Información y Arquitecto SharePoint | Se realiza el diagnostico de los 68 sistemas de información identificando la herramienta o documento que soporta la evaluación. Se identifica un 46% de cumplimiento.
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan? |  | Se cumplió con el propósito del Plan
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido? |  | Se cumplieron con todas las actividades programadas
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo? |  | Calificación actual de los controles de ISO 27001:2013: 97,85% Calificación de los objetivos de los controles de ISO 27001:2013:100%
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ? |  | El Plan finalizó dentro de la vigencia
Note on A6: SIG: Relacionar la razón de ser del plan, o el para para qué se realiza el plan
Note on A7: SIG: Seleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on I7: SIG: seleccionar la acción estratégica en el marco de la cual se ejecuta el plan
Note on A8: SIG: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on D8: SIG: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on I8: SIG: Relacione la meta cuantificable o cualificable que de cuenta del cumplimiento del propósito definido.
Note on K8: SIG: Relacione el indicador mediante el cuál se mide el propósito y su meta
Note on A9: SIG: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on H9: SIG: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan
Note on B12: SIG: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D12: sig.: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: SIG: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: SIG: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H12: SIG: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad.
Note on I12: SIG: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, mínimo debe ser cada cuatro meses
Note on J12: SIG: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on K12: SIG Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on L12: SIG: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on A26: SIG: Esta fase se desarrolla una vez finalizadas todas las actividades del plan, o finalizado el horizonte de tiempo. Lo que ocurra primero.

## PINAR (hidden)
PLANTILLA PLANES ESPECIALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Establecer las acciones para la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de gestión documental y administración de archivos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y directrices establecidas por el DNP.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
Acción Estratégica
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrenio | Dependencia Responsable
Meta Propósito |  |  |  |  | Indicador Propósito
Códigos Producto / Entregable PA
Riesgos asociados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Definir el SIC
2 | Aprobar el SIC
3 | Divulgar y socializar el SIC
4 | Definir el cronograma de implementación del SIC
5 | Ejecutar el cronograma de implementación del SIC
6 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del SIC
EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta |  |  |  | Observaciones
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El responsable del plan es quien debe definir la peridodicidad del monitoreo y seguimiento, y así mismo debe realizarlo. Minimo cada cuatro meses
Note on A24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La evaluación va al final, recoge el cumplimiento del propósito, indicador, actividades en el tiempo ¿Se finaliza el plan o no?

## Hoja1 (hidden)
Objetivos_Institucionales | Horizonte_Tiempo | Dependencia | Periodicidad | Acciones Estrategicas
Capacidad territorial - Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad | Cuatrenio | DIRECCIÓN GENERAL | Cuatrimestral | 1. Fortalecer la capacidad de planeación y orientación del país con una visión de largo plazo, centrada en la geografía, considerando de manera articulada las perspectivas territorial y sectorial, así como las necesidades y particularidades de la población.
Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | Anual | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2. Reorientar los lineamientos y herramientas de la planeación, asignación y gestión de la inversión pública, hacia programas y proyectos estratégicos que generan mejoras significativas en calidad, disponibilidad, visibilidad e impacto en los territorios.
Inversión pública - Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública | Otro | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimestral | 3. Generar, visibilizar y promover el uso de información técnica, estratégica y de alto valor para emitir posiciones técnicas estructurales, claras y comprensibles para todos, asi como para la toma de decisiones en a nación y en el territorio.
Prospectiva estratégica - Coordinar y articular el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | 4. Promover la autonomía del territorio mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas, herramientas y recursos en las entidades territoriales, para diseñar e implementar políticas articuladas, sostenibles y de largo plazo.
|  | Oficina de Control Interno |  | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Grupo CONPES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
Dirección de Gobierno, DDHH y Paz
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Economia Naranja y Desarrollo Digital
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Proyectos e Información para la Inversión
Dirección de Programación de Inversiones Públicas
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Dirección de Estrategia Regional
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
Dirección Corporativa
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Control Interno Disciplinario
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Subdirección de Contratación