## F-PG-27
Formulación de Planes Especiales
Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - DNP 2025
Versión 0 - 31/01/2025
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Fortalecer la capacidad institucional para aumentar la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la gestión del DNP y su ciclo de la gestión pública
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 7.Integrar los sistemas de planeación, gestión y evaluación institucional orientados a resultados (incluye Gestión del Conocimiento)
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Meta Propósito | Mantener el valor de cierre 2023 | Indicador Propósito | Índice del propósito No. 4
Códigos Producto / Entregable PA |  | Ver hojas anexas |  |  |  |  | Riesgos asociados | 267
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Actividades de acción interna |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Plan de trabajo y mesas de trabajo | Ejecutores del espacio |  | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
2 | Actividades en etapa de diagnóstico |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
3 | Actividades en etapa de formulación |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
4 | Actividades en etapa de Ejecución |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
5 | Actividades en etapa de Seguimiento y Evaluación (Rendición de Cuentas) |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?

## E. Participación Ciudadana
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 - DNP | [28 empty] | Versión 0 - 31/01/2025
Momento | Producto o tema asociado |  | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | [6 empty] | Actores y dinamizadores | [5 empty] | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de inicio de la acción participativa | Fecha de finalización de acción participativa | Dependencia DNP responsable | Observaciones
| Código Plan de Acción | Acción de gestión institucional - Nombre del espacio (tema interés, necesidad, problemática) |  | Empresas privadas | Grupos étnicos | Academia | Gremios | Proveedores | Veedurías ciudadanas | Otro (desagregar) | Presidente y equipo de Gobierno | Órganos de control y Fiscalía | Ciudadanía | Entidades territoriales | Servidores DNP | Entidades nacionales
Agrupa actividades en dos momentos distintos de la estrategia. Primero, actividades internas previas, que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y segundo, actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad. | Si aplica | Se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor. Corresponde al nombre del producto formulado en el Plan de acción de las dependencias o al tema que tratará el espacio. | Da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor. | Son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional. | [6 empty] | Son los conjuntos de personas que están involucradas con la acción participativa. | [5 empty] | En el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad específica. |  |  |  |  | Describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. | Es la transformación que surte la acción de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la acción de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa". | Es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo del ejercicio participativo para la obtención de resultados. | Es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado está asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado. | Relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo. | Relaciona el día, mes y año en el que finaliza la acción o ejercicio participativo. | Detalla el área, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc., del DNP responsable de desarrollar la acción participativa. | Describe detalles de interés para los grupos de valor como: enlaces de interés de acceso a información, videos, etc.
Acciones participativas | Documentos CONPES
| 6767 | Reporte de los documentos CONPES revisados por el Grupo CONPES. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | Sisconpes (revisión / retroalimentación documentos Conpes) | Un documento diagnóstico | 2025-01-02 | 2025-12-31 | GCS - GRUPO CONPES | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6769 | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial socializado | Plan de Acción Institucional |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | Espacios pedagógicos | Un documento diagnóstico | 2025-01-02 | 2025-12-31 | GCS - GRUPO CONPES | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Lineamientos técnicos
| 6611 | Estudio para identificar mejoras a los instrumentos de ciencia tecnología e innovación orientadas a aumentar la inversión en investigación y desarrollo. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-02-03 | 2025-03-31 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6670 | Documento de Formulación y ejecución del plan de capacitaciones a usuarios internos y externos del Sistema de Seguimiento a operaciones de crédito SICRED. | Plan de Acción Institucional |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Espacios pedagógicos | Un documento diagnóstico | 2025-01-15 | 2025-02-28 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6650 | 4. Seguimiento a la Inversión Pública PGN, Víctimas y EICE y SEM | Plan de Acción Institucional |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Espacios pedagógicos | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6616 | Estudio para mejorar el financiamiento empresarial a través de instrumentos de capital y subvención (Leasing, tasas preferenciales,Créditos (Pactos público - Privado), etc.) | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-01-10 | 2025-12-31 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6617 | Estudio de análisis de barreras regulatorias en negocios innovadores y estrategia para impulsar mecanismos exploratorios de regulación en Colombia | Plan de Acción Institucional | [18 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | Un documento diagnóstico | 2025-01-11 | 2025-12-31 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6442 | Lineamiento técnico de la economía popular en la ruralidad, bases para el fortalecimiento asociativo y la productividad, publicado y divulgado | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | CISAN | NO | SI | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-04-01 | 2025-05-31 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6677 | Estudio de factibilidad de un proyecto de infraestructura para educación básica y media bajo el mecanismo de APP, aprobado por el supervisor | Plan de Acción Institucional | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-02-01 | 2025-02-28 | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6663 | Informe con el balance de las instancias de decisión en las que participa la SGPDN, elaborados | Plan de Acción Institucional | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6472 | Lineamientos técnicos para la implementación e integración de resultados de cambio climático en el desarrollo productivo sostenible del país socializados | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-03-01 | 2025-04-30 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6474 | Lineamientos técnicos con orientaciones de gestión pública para el diseño, implementación y escalamiento de Soluciones Basadas en la Naturaleza y hojas de ruta para la movilización de recursos socializado | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-03-01 | 2025-04-30 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6476 | Lineamientos técnicos para orientar la resiliencia socio ecológica y riesgo de desastres a partir de las dinámicas poblacionales, intervenciones territoriales y fuentes de financiación socializados | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-03-01 | 2025-04-30 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6475 | Estudios económicos para caracterizar las acciones orientadas al cierre de brechas de financiamiento climático, conservación y uso de la biodiversidad y la transformación productiva socializado | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-01-15 | 2025-02-28 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6477 | Lineamiento técnico socializado, orientado a potenciar transformación productiva de sectores y territorios mediante escalamiento de líneas de la bioeconomía generando beneficios como el empleo verde. | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [7 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-03-01 | 2025-04-30 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6613 | Informes de seguimiento a los procesos de coordinación intersectorial para la materialización de políticas, elaborados | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-02-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6750 | Documento con lineamientos técnicos de análisis de la articulación de los planes sectoriales con los Planes de Desarrollo Territorial. | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública página web (botón de transparencia) | No aplica | 2025-03-01 | 2025-06-30 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6751 | Documento técnico de propuesta metodologica para la elaboración de planes de desarrollo territorial diferenciados , basados en las capacidades institucionales de las entidades territoriales, socializado. | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | No aplica | No aplica | 2025-04-01 | 2025-10-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6691 | Actualización de soluciones tecnológicas (Terridata, SisPT, Gestión Web y portal web de la SPT) y su articulación con otros sistemas de información del DNP | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-01-10 | 28/102/2025 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6774 | Diseño y desarrollo del nodo para administración del territorio | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | SI, CEI COT | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-08-01 | 2025-08-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6722 | Metodología para el aporte desde el DNP a la transformación del territorio en el marco de las negociaciones de paz. | Plan de Acción Institucional | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | Si, Consejos Territoriales de Planeación | NO | SI | NO | NO | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de consulta | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-01-04 | 30/06/2025 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6738 | Documento de lineamientos técnicos para la incorporación y funcionamiento de los ajustes al PMI y la eficiencia en la concurrencia de fuentes para la implementación del Acuerdo Final de Paz. | Plan de Acción Institucional | [12 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 16/02/2025 | 2025-08-31 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6723 | Metodología de seguimiento y evaluación a los Acuerdos PND 2022-2026 con los Pueblos y Comunidades Étnicas y a compromisos adquiridos por el DNP con dichas comunidades. | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Visitas técnicas | Un documento diagnóstico | 2025-01-04 | 30/06/2025 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6741 | Documento de lineamientos técnicos para el diseño y formulación de la política de atención a las víctimas con el enfoque de Soluciones Duraderas, incorporando mecanismos de medición y seguimiento | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 16/02/2025 | 31/08/2025 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6748 | Documento de evaluación y actualización metodológica de las mediciones de desempeño (Eficacia, MDM y MDD), socializado. | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-04-01 | 2025-06-30 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-descentralizacion-desarrollo-territorial/direccion-ordenamiento-desarrollo-territorial/Paginas/mediciones-de-desempeno-territorial-y-eficacia.aspx
| 6746 | Reporte de seguimiento a compromisos establecidos en políticas, programas, planes y proyectos relacionados con gobierno, asuntos étnicos, derechos humanos y paz | Plan de Acción Institucional |  | X | [8 empty] | X | X | X | SI/Instacias de Dialogo y Concertación de Pueblos Etnicos | NO | NO | NO | X | A la ciudadanía se le va a entregar información | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-01-15 | 30/03/2025 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6784 | 15. Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualización del SAT con campesinos, socializado. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-03-01 | 2025-11-30 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-descentralizacion-desarrollo-territorial/direccion-ordenamiento-desarrollo-territorial/Paginas/medicion-de-brechas-teritoriales.aspx
| 6786 | 16. Informe de análisis que incorpore oportunidades de mejora y lecciones aprendidas en el proceso de reconceptualización del SAT con NARP, socializado. | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-04-01 | 2025-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6706 | Lineamiento de estandarización de los documentos soporte de la contratación para la optimización de los tiempos de respuesta de las necesidades de las áreas | Plan de Acción Institucional | [13 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-01-04 | 31/05/2025 | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6444 | Estudio sobre los desequilibrios territoriales y estrategias de transformación territorial a partir del desarrollo rural en los núcleos priorizados de Reforma Agraria, publicado y divulgado | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de consulta | No aplica | 2025-02-01 | 31/03/2025 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6899 | Formulación del Programa Nacional de Asistencia Técnica Territorial 2025 - 2027 | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-01-02 | 2025-01-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL | La publicación final del documento se hará a través del Portal Territorial, dispositivo en el que se dejará para consulta de las entidades territoriales y nacionales
| 6901 | Procesamiento y análisis de información estratégica para la inteligencia territorial | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Documento para conocimiento | 2025-01-15 | 2025-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL | La publicación final del documento se hará a través del Portal Territorial, dispositivo en el que se dejará para consulta de las entidades territoriales, lo cual está previsto para diciembre de 2024.
| 6713 | Capacitaciones en aspectos de Movilidad Urbana y Regional realizadas | Plan de Acción Institucional | X |  |  | X | [7 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesas de trabajo con entidades del sector transporte, agremiaciones y sector privado | Documento con propuestas para definir esquemas regulatorios | 2025-02-01 | 2025-12-31 | DIES - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE | No se tiene previsto la participación de la comunidad en general en la etapa de formulación del lineamiento técnico y económico.
| 6768 | Informe de gestión de la optimización e implementación del gestor documental en la entidad, en el marco del componente de Gestión documental. | Plan de Acción Institucional |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | No aplica | Un documento diagnóstico | 2025-02-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6462 | Asesoramiento en temas relacionados con la inversión pública | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a consultar | Identificar problemáticas | Encuesta | Un documento diagnóstico | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN | El resultado del producto será un Documento con propuesta metodológica elaborada a partir del diagnóstico realizado con base en las encuestas realizadas.
| 6773 | Diseño de la estrategia para el mejoramiento integral del servicio de Biblioteca de la entidad desde la innovación, conservación y Servicio al Usuario. | Plan de Acción Institucional |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar las metas y actividades | No aplica | No aplica | 2025-02-18 | 2025-03-31 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6541 | Implementación de Metodología de participación ciudadana | Plan de Acción Institucional |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a consultar | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de consulta | Un documento diagnóstico | 2025-01-15 | 2025-12-31 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP La metodología de Participación Ciudadana en el SGR está en proceso de construcción, por lo que los grupos de valor finales se determinarán dentro de las actividades o entregables para cumplimiento del producto del PAI
| 6838 | Acompañamiento a las partes interesadas entorno a la descentralización fiscal y administrativa e inversión pública territorial orientada al fortalecimiento fiscal territorial | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6887 | Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - Levantamiento de información 2024 | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-01-15 | 2025-02-28 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6797 | 1. Documento de lineamiento técnico base para la política de desarrollo integral del Pacífico elaborado | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-02-19 | 2025-03-25 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6817 | Documento con las orientaciones técnicas en el marco del ciclo de políticas públicas con énfasis en la Gestión Pública y Enfoque de Derechos de la Sentencia T 302 de 2017 de La Guajira elaborado | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-03-26 | 2025-04-29 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6818 | Documento técnico de análisis sobre el seguimiento de políticas sociales de juventudes y la implementación de iniciativas a favor de los jóvenes elaborado | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-03-26 | 2025-04-29 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6819 | Documento con el análisis institucional y recomendaciones elaborado para el cierre de brechas en los sectores de educación, cultura y deporte | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-03-26 | 2025-04-29 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6823 | Documento con las propuestas para el fortalecimiento de la economía social y popular en articulación con la política pública de vendedores informales | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-02-28 | 2025-03-21 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6828 | Documento elaborado con recomendaciones para favorecer la gestión del desarrollo socioemocional como un componente central en los programas que tienen por foco a NNA | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-03-26 | 2025-04-29 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6845 | Documento de lineamiento técnico base para política de desarrollo integral del Pacífico elaborado | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-02-03 | 2025-02-21 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6867 | Lineamiento técnico, conceptual y normativo elaborado, que oriente la formulación de proyectos de inversión desde los enfoques de orientaciones sexuales e identidades de género, e interseccional | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-05-01 | 2025-06-30 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6868 | Lineamiento técnico de análisis cualitativo y cuantitativo sobre la incorporación del enfoque de género en las políticas sociales para el cierre de las brechas de género. | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-05-01 | 2025-06-30 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6872 | Documento elaborado con el análisis y caracterización de la pobreza y desigualdad con enfoques diferenciales, a partir de la información generada por el SISBEN, RSH, RUI y Ventanilla Única | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-04-01 | 2025-08-31 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6873 | Documento con lineamientos técnicos para el diseño e implementación de un sistema de información con enfoque diferencial y geográfico publicado | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-03-01 | 2025-07-31 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6874 | Documento elaborado que contenga lineamientos técnicos sobre la medida de la Pobreza en la Niñez | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-03-01 | 2025-07-31 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6881 | Documento elaborado que evidencie el seguimiento realizado al estado de implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de la Dirección de Desarrollo Social | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-04-01 | 2025-06-30 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6882 | Documento elaborado con recomendaciones para favorecer la gestión del desarrollo socioemocional como un componente central en los programas que tienen por foco a NNA | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-04-01 | 2025-06-30 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
Formulación de políticas públicas y programas
| 6890 | Lineamientos técnicos socializados sobre acceso a fuentes de financiamiento, estructuración de proyectos y monitoreo de recursos para cerrar la brecha de financiamiento climatico | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-01-01 | 2025-04-30 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6927 | Lineamientos para gestión integral de la biodiversidad y el Plan de Acción, orientado al uso sostenible, participación de las comunidades y diseño de incentivos a la conservación socializado | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-03-01 | 2025-04-30 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6525 | Estrategia de participación de los grupos de valor del DNP. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar las metas y actividades | Identificación de grupos de valor | Un documento diagnóstico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6730 | Documento consolidado de proyectos de analítica de datos que permitan fortalecer las capacidades de formulación de políticas públicas a nivel sectorial y toma de decisiones basadas en evidencia, mediante el uso de programación y técnicas avanzadas de aprendizaje de máquina | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [9 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-01-15 | 2025-02-28 | DIRECCIÓN DE ECONOMÍA NARANJA Y DESARROLLO DIGITAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6442 | Lineamiento técnico de la economía popular en la ruralidad, bases para el fortalecimiento asociativo y la productividad, publicado y divulgado | Plan de Acción Institucional | X | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Identificar las metas y actividades | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-01-04 | 31/05/2025 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6731 | Estudio con propuesta de herramientas para incorporar enfoques diferenciales que promuevan la inclusión digital en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas de política pública relacionadas con el desarrollo de habilidades digitales | Plan de Acción Institucional |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2025-01-15 | 2025-02-28 | DIRECCIÓN DE ECONOMÍA NARANJA Y DESARROLLO DIGITAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6776 | Ejecución de las estrategias de mejoramiento a los canales de atención al ciudadano, (incluyendo ventanilla única). | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Formulario electrónico | Un documento diagnóstico | 2025-01-02 | 31/12/2025 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6777 | Desarrollo de la implementación de la nueva estrategia de relacionamiento con la ciudadanía en la entidad, de acuerdo con el plan de trabajo establecido, y de las experiencias de servicios institucionales del DNP con los grupos de valor. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Formulario electrónico | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-01-02 | 31/12/2025 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo
Capacitación en temas de competencia del DNP
| 6533 | Acompañamiento a 350 Entidades territoriales y/o ejecutoras para la mejora de su desempeño en la gestión de proyectos del SGR . | Plan de Acción Institucional | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | No, las capacitaciones están orientadas al conocimiento y apropiación de herramientas y conceptos del SSEC por parte de las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del SGR | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Espacios pedagógicos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6808 | Seminarios técnicos de economía divulgado. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Espacios pedagógicos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-01-20 | 2025-12-31 | DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS - DEE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6535 | Capacitación integral a los grupos de valor en temáticas de competencia del Sistema General de Regalías. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-01-15 | 31/12/2025 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SGR | La programación de capacitaciones por ciclos, se encuentran en el One Drive en el link: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/estructuracion_dnp_gov_co/ESs0H35qKTpPua2UodIfs6MBSV96JsGFeFJ5_S-YawR_OQ?e=x2oCLU
| 6629 | Comunidades étnicas beneficiarias del SGR con acompañamiento realizado para fortalecer sus capacidades técnicas en distintas actividades del ciclo de los proyectos de inversión. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-01-15 | 31/12/2025 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SGR | La programación de capacitaciones por ciclos, se encuentran en el One Drive en el link: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/estructuracion_dnp_gov_co/ESs0H35qKTpPua2UodIfs6MBSV96JsGFeFJ5_S-YawR_OQ?e=x2oCLU
| 6637 | Solicitudes atendidas para los grupos de valor beneficiarios del SGR con asesoramiento en temas de Ciencia Tecnología e Innovación y Ambiente para fortalecer sus capacidades del ciclo de los proyectos de inversión. | Plan de Acción Institucional | [18 empty] | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad |  | No aplica | No aplica | 2025-01-15 | 31/12/2025 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SGR
| 6934 | Estudio del mercado laboral para 2025, con un enfoque generacional y territorial publicado. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-01-20 | 2025-02-28 | DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS - DEE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Estudios en aspectos de competencia del DNP
| 6443 | Lineamientos técnicos para la implementación del Plan de Reactivación Económica para la Transformación en el eje: “Campo Productivo”, publicado y divulgado | Plan de Acción Institucional | [12 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2025-04-01 | 2025-05-31 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6444 | Estudio sobre los desequilibrios territoriales y estrategias de transformación territorial a partir del desarrollo rural en los núcleos priorizados de Reforma Agraria, publicado y divulgado | Plan de Acción Institucional | X | [6 empty] | X | [5 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Identificar problemáticas | Espacios pedagógicos | Un documento diagnóstico | 2025-02-01 | 31/03/2025 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6724 | Documento de lineamientos para la incorporación del EB en DD.HH en el diseño, implementación y seguimiento, de las P.P de DD.HH en los territorios priorizados por el IFZEG | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [8 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 31/12/2025 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6743 | Documento de lineamientos técnicos socializado para promover una mayor apertura democrática del Estado, a partir de la generación de capacidades en materia de acceso a la información, transparencia, lucha contra la corrupción, innovación pública, participación ciudadana y mejora normativa. | Plan de Acción Institucional | [18 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | Un documento diagnóstico | 2024-01-13 | 31/12/2025 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6744 | Documento de lineamientos técnicos socializado que contenga una estrategia para promover el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas migratorias, la lucha contra la trata y la gestión fronteriza. | Plan de Acción Institucional | [18 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | Un documento diagnóstico | 2024-01-13 | 31/12/2025 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Note on K15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades del orden nacional y territorial
Note on K16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades del orden nacional
Note on K20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FIRMA CONSULTORA
Note on K21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FIRMA CONSULTORA
Note on K32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consejo Territorial de Planeación - CTP
Note on Q37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SIC
Note on E41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MSPS
Note on F41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MADR
Note on G41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MCIT
Note on H41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MADS
Note on L41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INVIMA
Note on M41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INS
Note on N41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ICA
Note on O41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: IDEAM
Note on P41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INM
Note on Q41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SIC
Note on E44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Operadores, concesionarios portuarios, astilleros
Note on H44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ANDI, Asoportuaria, CCI
Note on P44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DIES-SITN
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Universidades públicas y/o privadas. Cámaras de comercio, otras entidades ejecutoras de recursos SGR.
Note on I48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on J48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Redes departamentales de Veedurías ciudadanas, Veedurías ciudadanas con enfoque específico, Red Institucional de Apoyo a veedurías Ciudadanas
Note on K48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transparencia por Colombia, Observatorios regionales, Cámaras de comercio, otras entidades ejecutoras de recursos SGR.
Note on L48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ministerios, Secretaría de Transparencia Presidencia
Note on M48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Contraloría General de la República, Procuraduría General de Nación, Fiscalía General de la Nación y otros.
Note on N48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Instancias de participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, veedurías ciudadanas, grupos auditores sociales, beneficiarios de los proyectos SGR.
Note on O48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on P48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Oficina de Planeación, Dirección de Gobierno DDHH y Paz, Dirección de Gestión y Promoción del SGR
Note on Q48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on E70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades Nacionales
Note on L70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MADR
Note on M70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ADR
Note on E76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades ejecutoras de recursos SGR
Note on F76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades ejecutoras de recursos SGR
Note on K76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Municipios beneficiaria y ejecutores de recursos SGR
Note on L76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Note on O76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on K78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Ciudadanos 2. Sociedad civil 3. Entidades territoriales 4. Entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Entidades del Gobierno Nacional Órganos de control 6. Otras entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías
Note on K79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Ciudadanos 2. Sociedad civil 3. Entidades territoriales 4. Entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Entidades del Gobierno Nacional Órganos de control 6. Otras entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías
Note on Q83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras
Note on E84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Servidores DNP
Note on L84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Servidores DNP

## E. Rendición de Cuentas
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 DNP
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Unidad de medida | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
| Código | Nombre
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 6506 | Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa. | Porcentual | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-15 | 2025-12-31
| 6507 | Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad. | Porcentual | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-02-03 | 2025-12-31
| 6516 | Informes de seguimiento de la estrategia digital para la divulgación de información y el posicionamiento institucional de la Entidad en redes sociales. | Numérico | 12 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6522 | Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación de las publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de Planeación. | Numérico | 5 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 6815 | Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento en las Entidades Territoriales. | Numérico | 1 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | 2025-07-01 | 2025-09-30
| 6543 | Informe sobre el estado del componente de transparencia e integridad publicado en el marco del Subcomité de tranparencia e integridad | Numérico | 3 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6591 | Documentos de análisis de las inversiones del SGR | Numérico | 15 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | 2025-01-02 | 2025-12-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 6513 | Realizar el acompañamiento periodístico en los diferentes espacios que participe la Entidad. | Porcentual | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-15 | 2025-12-31
| 6524 | Informes para visibilizar el rol del DNP en el ciclo de política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos. | Numérico | 5 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-03-01 | 2025-12-31
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 6929 | Documentos de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND) | Numérico | 15 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6887 | Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo | Numérico | 1 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-15 | 2025-02-28
| 6930 | Documentos de seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI) | Numérico | 16 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6931 | Seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | Numérico | 10 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-01 | 2025-12-31

## Control de cambios
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2025-01-31 | Levantamiento proforma Estrategia de Participación Ciudadana y Rendició​n de Cuentas