## Instrucciones (hidden)
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo / propósito: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Dependencia Responsable: En este campo se debe registrar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción
Objetivo Institucional: En este campo se debe registrar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan de acción
Acción Estratégica: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan de acción
Código Producto / Entregable PA: Si la actividad está planteada en el marco de un producto del plan de acción, registre el código del producto. En caso contrario relacione "N/A"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.: Número consecutivo de la actividad
Actividad: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Meta
Fecha Inicio
Fecha Fin
Registro / Soporte: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Responsable: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Observaciones
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Periodicidad
Fecha del monitoreo y seguimiento
Responsable del monitoreo y seguimiento
Resultado
EVALUACIÓN

## F-PG-27
Formulación de Planes Especiales
Plan Institucional de Capacitación - Vigencia 2024 Departamento Nacional de Planeación - DNP
Versión 1 - 31/01/2024
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Impulsar el desarrollo integral de los funcionarios a través de actividades de formación, entrenamiento y actualización, orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y competencias tanto individuales como organizacionales, promoviendo así la movilidad laboral y una cultura centrada en la innovación, la transparencia y en el usuario.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Subdirección de Gestión del Talento Humano |  |  | Meta Propósito | Cumplimiento de las capacitaciones propuestas en el cronograma de un 95% de acuerdo con la capacidad del área. | Indicador Propósito | Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación: Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas.
Códigos Producto / Entregable PA |  | 6234 |  |  |  |  | Riesgos asociados | Matriz Integral de Riesgos ver riesgos (33, 34, 187)
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Paz total, Memoria y Derechos Humanos |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | GDH - SGTH | Las actividades están acorde con el documento del Plan Institucional de Capacitación | Cuatrimestral
2 | Territorio, Vida y Ambiente |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | GDH - SGTH | Las actividades están acorde con el documento del Plan Institucional de Capacitación | Cuatrimestral
3 | Mujeres, Inclusión y Diversidad |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | GDH - SGTH | Las actividades están acorde con el documento del Plan Institucional de Capacitación | Cuatrimestral
4 | Transformación Digital y Cibercultura |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | GDH - SGTH | Las actividades están acorde con el documento del Plan Institucional de Capacitación | Cuatrimestral
5 | Probidad y Ética de lo Público |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | GDH - SGTH | Las actividades están acorde con el documento del Plan Institucional de Capacitación | Cuatrimestral
6 | Habilidades y Competencia |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | GDH - SGTH | Las actividades están acorde con el documento del Plan Institucional de Capacitación | Cuatrimestral
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on A6: SIG: Relacionar la razón de ser del plan, o el para para qué se realiza el plan
Note on A7: SIG: Seleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on I7: SIG: seleccionar la acción estratégica en el marco de la cual se ejecuta el plan
Note on A8: SIG: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on D8: SIG: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on I8: SIG: Relacione la meta cuantificable o cualificable que de cuenta del cumplimiento del proposito definido.
Note on K8: SIG: Relacione el indicador mediante el cuál se mide el propósito y su meta
Note on A9: SIG: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on H9: SIG: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan
Note on B12: SIG: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D12: sig: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: SIG: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: SIG: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H12: SIG: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad.
Note on I12: SIG: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, minimo debe ser cada cuatro meses
Note on J12: SIG: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on K12: SIG Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on L12: SIG: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on A21: SIG: Esta fase se desarrolla una vez finalizadas todas las actividades del plan, o finalizado el horizonte de tiempo. Lo que ocurra primero.

## PINAR (hidden)
PLANTILLA PLANES ESPECIALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Establecer las acciones para la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de gestión documental y administración de archivos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y directrices establecidas por el DNP.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
Acción Estratégica
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrenio | Dependencia Responsable
Meta Propósito |  |  |  |  | Indicador Propósito
Códigos Producto / Entregable PA
Riesgos asociados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Definir el SIC
2 | Aprobar el SIC
3 | Divulgar y socializar el SIC
4 | Definir el cronograma de implementación del SIC
5 | Ejecutar el cronograma de implementación del SIC
6 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del SIC
EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta |  |  |  | Observaciones
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El responsable del plan es quien debe definir la peridodicidad del monitoreo y seguimiento, y así mismo debe realizarlo. Minimo cada cuatro meses
Note on A24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La evaluación va al final, recoge el cumplimiento del propósito, indicador, actividades en el tiempo ¿Se finaliza el plan o no?

## Hoja1 (hidden)
Objetivos_Institucionales | Horizonte_Tiempo | Dependencia | Periodicidad | Acciones Estrategicas
Capacidad territorial - Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad | Cuatrenio | DIRECCIÓN GENERAL | Cuatrimestral | 1. Fortalecer la capacidad de planeación y orientación del país con una visión de largo plazo, centrada en la geografía, considerando de manera articulada las perspectivas territorial y sectorial, así como las necesidades y particularidades de la población.
Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | Anual | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2. Reorientar los lineamientos y herramientas de la planeación, asignación y gestión de la inversión pública, hacia programas y proyectos estratégicos que generan mejoras significativas en calidad, disponibilidad, visibilidad e impacto en los territorios.
Inversión pública - Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública | Otro | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimestral | 3. Generar, visibilizar y promover el uso de información técnica, estratégica y de alto valor para emitir posiciones técnicas estructurales, claras y comprensibles para todos, asi como para la toma de decisiones en a nación y en el territorio.
Prospectiva estratégica - Coordinar y articular el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | 4. Promover la autonomía del territorio mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas, herramientas y recursos en las entidades territoriales, para diseñar e implementar políticas articuladas, sostenibles y de largo plazo.
|  | Oficina de Control Interno |  | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Grupo CONPES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
Dirección de Gobierno, DDHH y Paz
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Economia Naranja y Desarrollo Digital
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Proyectos e Información para la Inversión
Dirección de Programación de Inversiones Públicas
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Dirección de Estrategia Regional
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
Dirección Corporativa
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Control Interno Disciplinario
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Subdirección de Contratación