## Instrucciones (hidden)
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo / propósito: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Dependencia Responsable: En este campo se debe registrar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción
Objetivo Institucional: En este campo se debe registrar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan de acción
Acción Estratégica: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan de acción
Código Producto / Entregable PA: Si la actividad está planteada en el marco de un producto del plan de acción, registre el código del producto. En caso contrario relacione "N/A"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.: Número consecutivo de la actividad
Actividad: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Meta
Fecha Inicio
Fecha Fin
Registro / Soporte: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Responsable: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Observaciones
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Periodicidad
Fecha del monitoreo y seguimiento
Responsable del monitoreo y seguimiento
Resultado
EVALUACIÓN

## F-PG-27
Formulación de Planes Especiales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Programa de Transparencia y Ética Pública - DNP 2025
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Posicionar al DNP como referente en gestión institucional articulada, innovadora y efectiva. | [6 empty] | Ejes Estratégicos | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Meta Propósito | Mantener el valor de cierre PAYAC 2024 | Indicador Propósito | % de cumplimiento PAAC asociado al PAI
Códigos Producto / Entregable PA |  | Ver hojas anexas | [5 empty] | Riesgos asociados | 112, 267 y los riesgos de corrupción identificados en la matriz integral
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable Principal | Responsable Apoyo | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Gestión de Riesgos de corrupción |  | 2025-01-17 | 2025-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente |  |  | Cuatrimestral | 19/05/2025 17/09/2025 19/01/2026 | Oficina de Control Interno | Consulte la hoja del componente
2 | Racionalización de Trámites |  | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente | [5 empty] | Consulte la hoja del componente
3 | Rendición de Cuentas |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente | [5 empty] | Consulte la hoja del componente
4 | Mecanismos para la Atención al Ciudadano |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente | [5 empty] | Consulte la hoja del componente
5 | Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente | [5 empty] | Consulte la hoja del componente
6 | Iniciativas adicionales |  | 2025-01-02 | 2005-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente | [5 empty] | Consulte la hoja del componente
7 | Anexo 1 - Mapa de Riesgos de corrupción |  | Matriz Integral de Riesgos: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/Direccion-general/oficina-asesora-planeacion/sig/Paginas/sgi.aspx |  |  | Todas | Todas | Consultar en la página del DNP |  |  |  | Consultar en intranet
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on A6: SIG: Relacionar la razón de ser del plan, o el para para qué se realiza el plan
Note on A7: SIG: Seleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on J7: SIG: seleccionar la acción estratégica en el marco de la cual se ejecuta el plan
Note on A8: SIG: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on D8: SIG: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on J8: SIG: Relacione la meta cuantificable o cualificable que de cuenta del cumplimiento del propósito definido.
Note on L8: SIG: Relacione el indicador mediante el cuál se mide el propósito y su meta
Note on A9: SIG: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on I9: SIG: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan
Note on B12: SIG: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D12: sig: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: SIG: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: SIG: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable que apoya la ejecución de la actividad
Note on I12: SIG: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad.
Note on J12: SIG: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, mínimo debe ser cada cuatro meses
Note on K12: SIG: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on L12: SIG Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on M12: SIG: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on A21: SIG: Esta fase se desarrolla una vez finalizadas todas las actividades del plan, o finalizado el horizonte de tiempo. Lo que ocurra primero.

## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
2025
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Descripción Avance Cualitativo | Descripción Avance Cuantitativo | Ruta Acceso Soportes
| Código | Nombre
Política de Administración de Riesgos | NA | Estrategía de Sensibilización del Componente de Transparencia e Integridad | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-02-01 | 2025-12-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | NA | Publicación versión consulta de la matriz de riesgos de corrupción | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-02-01 | 2025-12-31
Consulta y divulgación | NA | Publicación respuesta a observaciones de la matriz de riesgos de corrupción | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-01-17 | 2025-01-31
| NA | Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada y publicada | 3 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-01-02 | 2025-12-31
Monitoreo y Revisión | 6530 | Informe de seguimiento al monitoreo de gestión de riesgos en el DNP publicado | 3 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6778 | Informe de gestión de instrucción discplinaria del DNP, identificando oportunidades de mejora institucional. | 4 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2025-01-02 | 31/12/2025
| 6920 | Procesos disciplinarios adelantados en primera instancia en fase de Juzgamiento dentro de los términos legales | 100 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2025-01-02 | 31/12/2025
Seguimiento | 6595 | Informes presentados y aprobados de auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. | 255 | OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2025-01-02 | 2025-12-31

## 2 Racionalización Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividad | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Descripción Avance Cualitativo | Descripción Avance Cuantitativo | Ruta Acceso Soportes
[7 empty] | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Responsable
NA | NA | N/A | N/A | N/A | N/A | Verificar y actualizar las fichas de los trámites inscritos en SUIT | Único | 485 | Emisión de conceptos para modificaicones y autorizaciones relacionadas con el gasto de inversión del presupuesto general de la nación - PGN- | Inscrito | Se encuentra inscrito en el SUIT desde el 28 de enero de 2022, para la vigencia 2025 se requiere consultar con la dependencia líder del trámite si la información requiere actualización | Revisión y actualización de la ficha | Información del trámite actualizada en el SUIT | Metodología - Procedmiental | Verificación de la información con la dependencia líder del trámite | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y La Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la ciudadanía.
[7 empty] | Único | 542 | Emisión de conceptos para modificaicones y autorizaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de inveesión para Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) y Sociedads de Economía Mixta (SEM) | Inscrito | Se encuentra inscrito en el SUIT desde el 28 de enero de 2022, para la vigencia 2025 se requiere consultar con la dependencia líder del trámite si la información requiere actualización | Revisión y actualización de la ficha | Información del trámite actualizada en el SUIT | Metodología - Procedmiental | Verificación de la información con la dependencia líder del trámite | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y La Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la ciudadanía.
[7 empty] | Único | 544 | Contratación de créditos externos de la nación y sus garantizados | Inscrito | Se encuentra inscrito en el SUIT desde el 27 de enero de 2022, para la vigencia 2025 se requiere consultar con la dependencia líder del trámite si la información requiere actualización | Revisión y actualización de la ficha | Información del trámite actualizada en el SUIT | Metodología - Procedmiental | Verificación de la información con la dependencia líder del trámite | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y La Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la ciudadanía.
[7 empty] | Único | 6969 | Emisión de conceptos de crédito sin garantía soberana | Inscrito | Se encuentra inscrito en el SUIT desde el 28 de enero de 2022, para la vigencia 2025 se requiere consultar con la dependencia líder del trámite si la información requiere actualización | Revisión y actualización de la ficha | Información del trámite actualizada en el SUIT | Metodología - Procedmiental | Verificación de la información con la dependencia líder del trámite | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y La Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la ciudadanía.
[7 empty] | Único | 541 | Registro y/o actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN | Inscrito | Se encuentra inscrito en el SUIT desde el 28 de enero de 2022, para la vigencia 2025 se requiere consultar con la dependencia líder del trámite si la información requiere actualización | Revisión y actualización de la ficha | Información del trámite actualizada en el SUIT | Metodología - Procedmiental | Verificación de la información con la dependencia líder del trámite | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y La Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la ciudadanía.

## 3 Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
2025
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Descripción Avance Cualitativo | Descripción Avance Cuantitativo | Ruta Acceso Soportes
| Código | Nombre
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 6506 | Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa. | 100 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-15 | 2025-12-31
| 6507 | Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad. | 100 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-02-03 | 2025-12-31
| 6516 | Informes de seguimiento de la estrategia digital para la divulgación de información y el posicionamiento institucional de la Entidad en redes sociales. | 12 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6815 | Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento en las Entidades Territoriales. | 1 | DDFF - DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | 2025-07-01 | 2025-09-30
| 6752 | Reporte del resultado de seguimiento a las acciones de los documentos CONPES a través de SisCONPES. | 4 | GCS - GRUPO CONPES | 2025-01-02 | 2025-12-31
| 6606 | Mejoras en el sistema de información de Pactos Territoriales en operación | 1 | SGISE - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2025-01-15 | 2025-03-31
| 6591 | Documentos de análisis de las inversiones del SGR | 15 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | 2025-01-02 | 2025-12-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 6513 | Realizar el acompañamiento periodístico en los diferentes espacios que participe la Entidad. | 100 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-15 | 2025-12-31
| 6524 | Informe de acciones para visibilizar el rol del DNP en el ciclo de política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos. | 5 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-03-01 | 2025-12-31
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 6522 | Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación de las publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de Planeación. | 5 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 6930 | Documentos de seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI) | 16 | DSEPP - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6931 | Documentos de seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | 10 | DSEPP - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-01 | 2025-12-31

## 4 Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano
2025
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Descripción Avance Cualitativo | Descripción Avance Cuantitativo | Ruta Acceso Soportes
| Código | Nombre
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 6776 | Ejecución de las estrategias de mejoramiento a los canales de atención al ciudadano, (incluyendo ventanilla única). | 3 | SARC - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2025-01-02 | 2025-12-31
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 6790 | Diseño e implementación de la estrategia que mejore las competencias laborales de los colaboradores orientada al plan estrategico institucional | 3 | SGTH - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 6519 | Actualización y seguimiento de la sede electrónica del DNP. | 100 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-20 | 2025-12-31
| 6691 | 1. Actualización de soluciones tecnológicas (Terridata, SisPT, Gestión Web y portal web de la SPT) y su articulación con otros sistemas de información del DNP | 1 | DODT - DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | 2025-01-10 | 2025-02-28
| 6761 | Actualización y mantenimiento del aplicativo administrado por el Grupo CONPES | 1 | GCS - GRUPO CONPES | 2025-01-02 | 2025-02-28
Conocimiento al servicio al ciudadano | 6887 | Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - Levantamiento de información 2024 | 1 | DSEPP - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-15 | 2025-02-28
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 6776 | Documento de seguimiento a las actividades desarrolladas en la implementación de la política de servicio al ciudadano | 3 | SARC - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2025-01-02 | 2025-12-31

## 5 Transparencia y Acceso info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
2025
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Descripción Avance Cualitativo | Descripción Avance Cuantitativo | Ruta Acceso Soportes
| Código | Nombre
Lineamientos de Transparencia Activa | 6506 | Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa. | 100 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-15 | 2025-12-31
| 6507 | Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad. | 100 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-02-03 | 2025-12-31
| 6516 | Informes de seguimiento de la estrategia digital para el posicionamiento institucional de la Entidad. | 12 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6815 | Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento en las Entidades Territoriales. | 1 | DDFF - DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | 2025-10-01 | 2025-10-31
| 6752 | Reporte del resultado de seguimiento a las acciones de los documentos CONPES a través de SisCONPES. | 4 | GCS - GRUPO CONPES | 2025-01-02 | 2025-12-31
| 6606 | Mejoras en el sistema de información de Pactos Territoriales en operación | 1 | SGISE - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 2025-01-15 | 2025-03-31
| 6591 | Documentos de análisis de las inversiones del SGR | 15 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | 2025-01-02 | 2025-12-31
| 6522 | Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación de las publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de Planeación. | 5 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 6930 | Documentos de seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI) | 16 | DSEPP - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 6931 | Documentos de seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | 10 | DSEPP - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2025-01-01 | 2025-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 6777 | Desarrollo de la implementación de la nueva estrategia de relacionamiento con la ciudadanía en la entidad, de acuerdo con el plan de trabajo establecido, y de las experiencias de servicios institucionales del DNP con los grupos de valor. | 4 | SARC - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2025-01-02 | 2025-12-31
| 6758 | Atención de requerimientos de soporte sobre la plataforma administrada por el Grupo CONPES | 90 | GCS - GRUPO CONPES | 2025-01-02 | 2025-12-31
| 6872 | Documento elaborado con el análisis y caracterización de la pobreza y desigualdad con enfoques diferenciales, a partir de la información generada por el SISBEN, RSH, RUI y Ventanilla Única | 1 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 2025-04-01 | 2025-08-31
| 6632 | Atención y direccionamiento de casos de Mesa de Ayuda en SUIFP-SGR, MGA, GESPROY y otros aplicativos del DNP. | 85 | DGP - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 2025-01-15 | 2025-12-31
| 6632 | Atención y direccionamiento de casos de Mesa de Ayuda en SUIFP-SGR, MGA, GESPROY y otros aplicativos del DNP | 85 | DGP - DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 2025-01-15 | 2025-12-31
Instrumentos de Gestión de la Información | 6770 | Implementación del Plan de trabajo de las actividades contenidas en el componente de Gestión documental. | 4 | SARC - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2025-01-02 | 2025-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | 6519 | Actualización y seguimiento de la sede electrónica del DNP. | 100 | OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2025-01-20 | 2025-12-31
| 6723 | Metodología de seguimiento y evaluación a los Acuerdos PND 2022-2026 con los Pueblos y Comunidades Étnicas y a compromisos adquiridos por el DNP con dichas comunidades. | 1 | DGDHP - DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | 2025-04-01 | 2025-06-30

## 6 Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
2025
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Descripción Avance Cualitativo | Descripción Avance Cuantitativo | Ruta Acceso Soportes
| Código | Nombre
Ética y Conflicto de Interés | 6543 | Informe sobre el estado del componente de transparencia e integridad publicado en el marco del Subcomité de tranparencia e integridad | 3 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2025-01-01 | 2025-12-31
Prevención disciplinaria | 6925 | Ejecución de plan de prevención y capacitación en materia disciplinaria | 4 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2025-01-01 | 2025-12-31

## Control de Cambios
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2025-01-31 | Levantamiento proforma Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano

## PINAR (hidden)
PLANTILLA PLANES ESPECIALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Establecer las acciones para la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de gestión documental y administración de archivos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y directrices establecidas por el DNP.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
Acción Estratégica
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrenio | Dependencia Responsable
Meta Propósito |  |  |  |  | Indicador Propósito
Códigos Producto / Entregable PA
Riesgos asociados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Definir el SIC
2 | Aprobar el SIC
3 | Divulgar y socializar el SIC
4 | Definir el cronograma de implementación del SIC
5 | Ejecutar el cronograma de implementación del SIC
6 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del SIC
EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta |  |  |  | Observaciones
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El responsable del plan es quien debe definir la peridodicidad del monitoreo y seguimiento, y así mismo debe realizarlo. Minimo cada cuatro meses
Note on A24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La evaluación va al final, recoge el cumplimiento del propósito, indicador, actividades en el tiempo ¿Se finaliza el plan o no?

## Hoja1 (hidden)
Objetivos_Institucionales | Horizonte_Tiempo | Dependencia | Periodicidad | Ejes estratégicos
Capacidad territorial - Promover la transformación regional con enfoque del territorio, hacia la productividad, la competitividad y la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. | Cuatrenio | DIRECCIÓN GENERAL | Cuatrimestral | 1. Fortalecer la capacidad de planeación y orientación del país con una visión de largo plazo, centrada en la geografía, considerando de manera articulada las perspectivas territorial y sectorial, asi como las necesidades y particularidades de la población.
Gestión integral institucional - Posicionar al DNP como referente en gestión institucional articulada, innovadora y efectiva. | Anual | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2. Reorientar los lineamientos y herramientas de la planeación, asignación y gestión de la inversión pública, hacia programas y proyectos estratégicos que generen mejoras significativas en calidad, disponibilidad, visibilidad e impacto en los territorios.
Inversión pública - Redefinir la planeación y gestión de la inversión pública considerante la concurrencia de fuentes con un enfoque de impacto y eficiencia. | Otro | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimestral | 3. Generar, visibilizar y promover el uso de información técnica, estratégica y de alto valor para emitir posiciones técnicas estructurales, claras y comprensibles para todos, así como para la toma de decisiones en la nación y en el territorio.
Prospectiva estratégica - Articular y coordinar el diseño y fortalecimiento de los lineamientos de política y los instrumentos de planeación de largo y mediano plazo, con un enfoque integral entre el territorio y los sectores. |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | 4. Promover la autonomía del territorio mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas, herramientas y recursos en las entidades territoriales, para diseñar e implementar políticas articuladas, sostenibles y de largo plazo.
|  | Oficina de Control Interno |  | 5. Fortalecer las capacidades de articulación interna y de gestión integral, hacia la toma de decisiones, para la generación de resultados efectivos y con vocación de servicio hacia los grupos de valor.
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información
Grupo CONPES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
Dirección de Gobierno, DDHH y Paz
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Economia Naranja y Desarrollo Digital
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Proyectos e Información para la Inversión
Dirección de Programación de Inversiones Públicas
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Dirección de Estrategia Regional
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
Dirección Corporativa
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Control Interno Disciplinario
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Subdirección de Contratación