## F-PG-27
Formulación de Planes Especiales
Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - DNP 2024
Versión 2 - 17/04/2024
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Fortalecer la capacidad institucional para aumentar la participación de la ciudadanía y grupos de interés en la gestión del DNP y su ciclo de la gestión pública
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 7.Integrar los sistemas de planeación, gestión y evaluación institucional orientados a resultados (incluye Gestión del Conocimiento)
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Meta Propósito | Mantener el valor de cierre 2023 | Indicador Propósito | Índice del propósito No. 4
Códigos Producto / Entregable PA |  | Ver hojas anexas |  |  |  |  | Riesgos asociados | 267
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Actividades de acción interna |  | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Plan de trabajo y mesas de trabajo | Ejecutores del espacio |  | Cuatrimestral | 12/04/2024 13/09/2024 15/12/2024
2 | Actividades en etapa de diagnóstico |  | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
3 | Actividades en etapa de formulación |  | 2024-05-01 | 2024-06-14 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
4 | Actividades en etapa de Ejecución |  | 2024-03-01 | 2024-12-13 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
5 | Actividades en etapa de Seguimiento y Evaluación (Rendición de Cuentas) |  | 2024-10-01 | 2023-12-31 | Informe de los espacios | Ejecutores del espacio
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?

## E. Participación Ciudadana
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 - DNP | [28 empty] | Versión 3 - 16/07/2024
Momento | Producto o tema asociado |  | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | [6 empty] | Actores y dinamizadores | [5 empty] | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de inicio de la acción participativa | Fecha de finalización de acción participativa | Dependencia DNP responsable | Observaciones
| Código Plan de Acción | Acción de gestión institucional - Nombre del espacio (tema interés, necesidad, problemática) |  | Empresas privadas | Grupos étnicos | Academia | Gremios | Proveedores | Veedurías ciudadanas | Otro (desagregar) | Presidente y equipo de Gobierno | Órganos de control y Fiscalía | Ciudadanía | Entidades territoriales | Servidores DNP | Entidades nacionales
Agrupa actividades en dos momentos distintos de la estrategia. Primero, actividades internas previas, que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y segundo, actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad. | Si aplica | Se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor. Corresponde al nombre del producto formulado en el Plan de acción de las dependencias o al tema que tratará el espacio. | Da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor. | Son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional. | [6 empty] | Son los conjuntos de personas que están involucradas con la acción participativa. | [5 empty] | En el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad específica. |  |  |  |  | Describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. | Es la transformación que surte la acción de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la acción de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa". | Es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo del ejercicio participativo para la obtención de resultados. | Es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado está asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado. | Relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo. | Relaciona el día, mes y año en el que finaliza la acción o ejercicio participativo. | Detalla el área, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc., del DNP responsable de desarrollar la acción participativa. | Describe detalles de interés para los grupos de valor como: enlaces de interés de acceso a información, videos, etc.
Acciones participativas | Documentos CONPES
| 6390 | Reporte de los documentos CONPES validados por el Grupo CONPES. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | Sisconpes (revisión / retroalimentación documentos Conpes) | Un documento diagnóstico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | GCS - GRUPO CONPES | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6428 | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial | Plan de Acción Institucional |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | Espacios pedagógicos | Un documento diagnóstico | 2024-03-01 | 2024-07-31 | GCS - GRUPO CONPES | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Lineamientos técnicos
| 6013 | Documento con lineamientos para incrementar la inversión en investigación y desarrollo a nivel nacional. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 2024-06-30 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6011 | Lineamientos y herramientas para la concurrencia y convergencia de fuentes de financiamiento, incluyendo recursos territoriales | Plan de Acción Institucional |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | X |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | No aplica | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6009 | Lineamiento de estrategias de gestión de las inflexibilidades presupuestales | Plan de Acción Institucional |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Espacios pedagógicos | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2024-01-15 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6015 | Documento con lineamientos para mejorar la eficiencia, el seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público en ciencia, tecnología e innovación - CTI. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-02-01 | 2024-06-30 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/Participa_ Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6016 | Documento con lineamientos para la actualización tecnológica y fortalecimiento del portal innovamos con enfoque en uso en territorio | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Formular y definir | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-02-01 | 2024-06-30 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6030 | Documento de Lineamientos técnicos con insumos para la política de derecho humano a la alimentación en el componente de disponibilidad y acceso físico a los alimentos | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | CISAN | NO | SI | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 15/01/2024 | 30/04/2024 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6031 | Guía de prácticas de gestión contractual de proyectos de APP | Plan de Acción Institucional | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 2024-04-15 | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6044 | Guía de adaptación y mitigación al Cambio Climático en proyectos de Participación Privada | Plan de Acción Institucional | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-05-15 | 2024-08-15 | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6054 | Lineamientos técnicos para la implementación de prioridades de acción climática y el desarrollo y análisis de instrumentos económicos relacionados con cambio climático | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-10-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6060 | Lineamientos técnicos para la implementación de SBN y estrategias para la gestión integral del agua para la acción climática, la gestión de la biodiversidad y la reducción del riesgo de desastres | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-10-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6067 | Lineamientos técnicos para la resiliencia ante el riesgo de desastres con énfasis en la gestión del suelo y su ocupación y en el sistema de inversión pública | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-10-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6069 | Lineamientos técnicos de gestión pública para la optimización institucional del desarrollo ambiental sostenible y la justicia ambiental | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-10-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6073 | Lineamientos técnicos para la gestión del modelo de bioeconomía a través de la economía circular, producción sostenible y crecimiento verde e inclusivo para la transformación productiva | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [7 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-10-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6078 | Guía metodológica para la formulación e implementación de las políticas públicas para las entidades territoriales. | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 2024-02-28 | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6095 | Documento del modelo de llegada a territorio en el marco del SisPT para formulación y seguimiento de planes de desarrollo territorial. | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública página web (botón de transparencia) | No aplica | 2024-01-10 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6097 | Lineamientos de identificación de los diferentes instrumentos de planificación sectorial que confluyen en el territorio | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-15 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6100 | Manual operativo para la depuración y actualización de la herramienta TerriData | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6107 | Lineamiento técnico para consolidar el Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua, la justicia ambiental y el desarrollo regional endógeno. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | SI, CEI COT | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-10 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6117 | Documento de lineamientos técnicos para el fortalecimiento institucional, orientado a la implementación de un Estado eficiente, transparente y participativo que promueva la confianza institucional. | Plan de Acción Institucional | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | Si, Consejos Territoriales de Planeación | NO | SI | NO | NO | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de consulta | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 15/08/2024 | 30/09/2024 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6121 | Documento de lineamientos técnicos que contenga una estrategia para impulsar la migración como un eje dinamizador de las apuestas de desarrollo del PND 2022-2026. | Plan de Acción Institucional | [12 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-12 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6122 | Metodología de actualización y validación de las subregiones funcionales | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Visitas técnicas | Un documento diagnóstico | 2024-06-03 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6123 | Documento de lineamientos técnicos que contenga el diseño y el uso de futuros para la planeación estratégica de las entidades públicas. | Plan de Acción Institucional | [8 empty] | X |  | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a consultar | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-01-12 | 2024-05-31 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6124 | Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del ejercicio presupuestal de las políticas​ de paz y víctimas. | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-12-01 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6127 | Metodología y análisis de MDM, MDD y Eficacia | Plan de Acción Institucional | [10 empty] | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-25 | 2024-01-20 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-descentralizacion-desarrollo-territorial/direccion-ordenamiento-desarrollo-territorial/Paginas/mediciones-de-desempeno-territorial-y-eficacia.aspx
| 6128 | Documento de insumos técnicos para el seguimiento a las políticas diferenciadas para Pueblos y Comunidades étnicas en el marco de lo dispuesto en el PND 2022-2026. | Plan de Acción Institucional |  | X | [8 empty] | X | X | X | SI/Instacias de Dialogo y Concertación de Pueblos Etnicos | NO | NO | NO | X | A la ciudadanía se le va a entregar información | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-12-01 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6130 | Metodología de medición de cierre de brechas de desarrollo territorial. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-20 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-descentralizacion-desarrollo-territorial/direccion-ordenamiento-desarrollo-territorial/Paginas/medicion-de-brechas-teritoriales.aspx
| 6132 | Lineamientos técnicos para el fortalecimiento de los esquemas territoriales. | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6150 | Lineamiento para adelantar procesos de contratación de bienes y obras, en el marco de los créditos vigentes de Banca Multilateral | Plan de Acción Institucional | [13 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-02 | 2024-07-31 | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6183 | Documento de Lineamientos técnicos para la política integral de inocuidad agroalimentaria y admisibilidad sanitaria, en el marco del derecho humano a la alimentación | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de consulta | Un documento diagnóstico | 15/01/2024 | 30/11/2024 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6194 | Lineamiento técnico con el Modelo Conceptual Institucional y de Apropiación de Llegada a Territorio para el Desarrollo Regional y Local | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública después de la publicación | Documento para conocimiento | 2024-10-01 | 2024-10-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL | La publicación final del documento se hará a través del Portal Territorial, dispositivo en el que se dejará para consulta de las entidades territoriales y nacionales
| 6197 | Lineamiento técnico con el levantamiento del inventario de las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales focalizadas. | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública después de la publicación | Documento para conocimiento | 2024-12-01 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL | La publicación final del documento se hará a través del Portal Territorial, dispositivo en el que se dejará para consulta de las entidades territoriales, lo cual está previsto para diciembre de 2024.
| 6198 | Lineamiento técnico con la estructura organizacional y operativa del Modelo de Llegada a Territorio del DNP | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública después de la publicación | Documento para conocimiento | 2024-11-01 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL | La publicación final del documento se hará a través del Portal Territorial, dispositivo en el que se dejará para consulta de las entidades territoriales, lo cual está previsto para diciembre de 2024.
| 6201 | Lineamiento técnico para la implementación de las rutas de gestión para el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo regional | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública después de la publicación | Documento para conocimiento | 2024-12-01 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL | La publicación final del documento se hará a través del Portal Territorial, dispositivo en el que se dejará para consulta de las entidades territoriales, lo cual está previsto para diciembre de 2024.
| 6204 | Lineamiento técnico para la gestión del conocimiento relacionado con el desarrollo territorial | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | Mesas de discusión para validar los documentos preliminares, incluyendo los actores nacionales, territoriales y aliados estratégicos relacionados con las herramientas de gestión del conocimiento territorial. Esto bajo invitación directa de la DER | NO | Las mesas de discusión permitirán validar el enfoque y contenido del lineamiento técnico preliminar y los dispositivos relacionado con gestión del conocimiento territorial. Facilitará los posteriores ajustes, para la emisión y publicación final en diciembre de 2024 | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de diálogo | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2024-09-06 | 2024-10-31 | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL | Se realizarán mesas de presentación para validar los documentos preliminares, incluyendo los actores nacionales, territoriales y aliados estratégicos relacionados con las herramientas de gestión del conocimiento territorial. La publicación final del documento se hará a través del Portal Territorial, dispositivo en el que se dejará para consulta de las entidades territoriales, lo cual está previsto para diciembre de 2024.
| 6213 | Documento de lineamientos para la toma de decisiones basadas en evidencia en relación con las políticas públicas de paz y víctimas. | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [8 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-12-01 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6218 | Documento de lineamientos para la regulación técnica fluvial y económica del modo portuario | Plan de Acción Institucional | X |  |  | X | [7 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesas de trabajo con entidades del sector transporte, agremiaciones y sector privado | Documento con propuestas para definir esquemas regulatorios | 1/108/2024 | 2024-12-31 | DIES - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE | No se tiene previsto la participación de la comunidad en general en la etapa de formulación del lineamiento técnico y económico.
| 6281 | Documento de análisis de la gestión de correspondencia (Entradas y salidas de la entidad). | Plan de Acción Institucional |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | No aplica | Un documento diagnóstico | 2024-01-02 | 2024-06-30 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6282 | Propuesta metodológica para la simplificación de los procesos involucrados en la gestión de proyectos de inversión pública desde su formulación | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a consultar | Identificar problemáticas | Encuesta | Un documento diagnóstico | 2024-02-01 | 2024-12-13 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN | El resultado del producto será un Documento con propuesta metodológica elaborada a partir del diagnóstico realizado con base en las encuestas realizadas.
| 6286 | Informe de ejecución Implementación de actividades contenidas en el componente de Gestión documental | Plan de Acción Institucional |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar las metas y actividades | No aplica | No aplica | 2024-01-02 | 2024-10-31 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6342 | Metodologías diseñadas encausadas al desempeño de los proyectos de inversión del SGR | Plan de Acción Institucional |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a consultar | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de consulta | Un documento diagnóstico | 2024-02-01 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP La metodología de Participación Ciudadana en el SGR está en proceso de construcción, por lo que los grupos de valor finales se determinarán dentro de las actividades o entregables para cumplimiento del producto del PAI
| 6350 | Diagnóstico de reportes territoriales y propuesta preliminar de arquitectura del instrumento de reportes. | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-01-16 | 2024-08-31 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6374 | Documento de lineamientos técnicos sobre el cambio del ciclo de evaluación de políticas públicas | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-01-09 | 2024-06-30 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6406 | Documento con la actualización de la estructura de gasto de los hogares | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-07-31 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6407 | Documento con las orientaciones técnicas para la formulación de acciones e indicadores de corto, mediano y largo plazo de las sentencias T622 -2016 de Choco y Sentencia T302 -2017 de La Guajira | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6408 | Documento con metodología estandarizada para la medición de la incidencia del gasto social en subsidios y transferencias que incluye cuantificación y recomendaciones | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6409 | Documento con la consolidación de experiencias sobre fortalecimiento y desarrollo de competencias socioemocionales nacionales e internacionales | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6410 | Documento que contenga el análisis de la incidencia de la ampliación de jornada en la permanencia y graduación estudiantil | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6411 | Documento con el análisis de la acreditación de alta Calidad en la educación superior | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6412 | Documento sobre iniciativas para mejorar el mecanismos de protección al cesante y la formación para el trabajo | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6413 | Estudio sobre identificación del riesgo de trabajo infantil ampliado en niños de 5 a 17 años | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-08-30 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6414 | Documento sobre políticas de envejecimiento y protección económica en la vejez (como parte del producto de la DDS) | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-04-01 | 2024-10-30 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6415 | Documento con análisis y participación en el trabajo remunerado y no remunerado en Colombia con perspectiva o enfoque de género. | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-07-31 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6416 | Documento de lineamientos para la inclusión del enfoque de género en la planeación y presupuestación del sector infraestructura social | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-07-31 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6417 | Documento con los resultados y las recomendaciones del acompañamiento a la implementación del enfoque de género a entidades del nivel nacional y territorial | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6419 | Diseño de la Ventanilla Única del Registro Social de Hogares | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-02-01 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6420 | Documentos de análisis relacionados con pobreza, desigualdad y focalización con base en la información del Registro Social de Hogares | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-03-01 | 2024-11-30 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6423 | Documento técnico base para la Política de Discapacidad | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6424 | Documento técnico base para la Política de Medicamentos y Dispositivos Médicos | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6425 | Documento técnico base para la Política de Derecho Humano a la Alimentación | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-15 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
| 6426 | Estudio metodológico sobre reestructuración del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  |  | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-07-31 | DDS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | No va a haber ninguna instancia de participación formalmente constituida para este producto
Formulación de políticas públicas y programas
| 6056 | Lineamientos técnicos para la implementación de la estrategia nacional de financiamiento climático y sus mecanismos de transparencia y seguimiento a la inversión climática | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-10-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6085 | Lineamientos técnicos para el impulso a la conservación, uso sostenible, restauración y el manejo del bosque natural, la lucha contra la deforestación, y el análisis de mecanismos económicos y financieros como estrategias para potenciar el capital natural | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-10-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6108 | Documento de lineamientos estratégicos para la implementación de las prevalencias de las determinantes de ordenamiento territorial (L.2294/23, Artículos 32, 35 Y 37) | Plan de Acción Institucional | [7 empty] | X |  |  | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-10 | 2024-10-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Los lineamientos a los que se refiere el artículo, se plasman en la reglamentación del art. 32 del PND, la cual se publica para observaciones a través de la página web del MVCT. Por tratarse de un link abierto, todos los actores, incluyendo ciudadanía pueden hacer observaciones y retroalimentación a la reglamentación. Se estima que dicha publicación se realiza entre los meses de junio y julio 2024
| 6141 | Lineamiento técnico para la Implementación de la Estrategia de Cooperación Técnica Territorial para el OTA y el Desarrollo Endógeno en el marco de los desarrollos del SAT | Plan de Acción Institucional |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | NO | SI | SI | SI | SI | La ciudadanía formula y define | Formular y definir | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-08-01 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6087 | Estrategia de participación de los grupos de valor del DNP. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar las metas y actividades | Identificación de grupos de valor | Un documento diagnóstico | 2024-03-15 | 2024-12-31 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6181 | Documento de recomendaciones que aporten a la confianza en el uso de tecnologías digitales, que puedan ser insumos a ser integrados en una estrategia nacional de seguridad digital | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [9 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 2024-11-30 | DIRECCIÓN DE ECONOMÍA NARANJA Y DESARROLLO DIGITAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6040 | Estudio con insumos para la estrategia de producción agropecuaria sostenible: agroecología, bioinsumos, prácticas de sostenibilidad ambiental en el marco del PND | Plan de Acción Institucional | X | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Identificar las metas y actividades | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 15/01/2024 | 31/07/2024 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6205 | Documento con los principales resultados de una estrategia de vigilancia tecnológica y gobernanza anticipatoria sobre la evolución, oportunidades y desafíos de la IA | Plan de Acción Institucional |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 2024-11-30 | DIRECCIÓN DE ECONOMÍA NARANJA Y DESARROLLO DIGITAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6353 | Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento y alertas de alto endeudamiento en Entidades Territoriales. | Plan de Acción Institucional | [12 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-01-16 | 2024-06-30 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6062 | 5. Estudios económicos y herramientas de finanzas verdes para la gestión de la biodiversidad, el crecimiento verde, el cambio climático y la resiliencia ante desastres, e impactos de la política ambiental y el desarrollo sostenible | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [8 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6111 | Procesamiento y análisis de la información contenida en Terridata. | Plan de Acción Institucional | [11 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL | Consulta: https://terridata.dnp.gov.co/
| 6288 | Documento de seguimiento a las actividades desarrolladas en la implementación de la política de servicio al ciudadano | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Formulario electrónico | Un documento diagnóstico | 2024-01-02 | 31/12/2024 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6290 | Documento de análisis de PQRSD allegadas a la entidad, publicado en la pag web. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Formulario electrónico | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2024-01-02 | 31/12/2024 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6351 | Desarrollo de la funcionalidad tecnológica del Consolidador de Información Fiscal y Financiera Territorial - CIFFIT. | Plan de Acción Institucional | [12 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-02-01 | 2024-04-30 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo
| 6370 | Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo | Plan de Acción Institucional | [9 empty] | X |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-01-15 | 2024-12-31 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Capacitación en temas de competencia del DNP
| 6338 | Capacitación a Entidades beneficiarias y ejecutoras de los recursos del SGR para conocimiento y apropiación de herramientas y conceptos del SSEC | Plan de Acción Institucional | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | No, las capacitaciones están orientadas al conocimiento y apropiación de herramientas y conceptos del SSEC por parte de las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del SGR | NO | NO | NO | NO | La ciudadanía formula y define | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Espacios pedagógicos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2024-02-01 | 2024-11-30 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6404 | Seminarios técnicos de divulgación | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Espacios pedagógicos | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2024-01-15 | 2024-12-31 | DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS - DEE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6199 | Capacitación a los actores del sistema en temas de competencia del Sistema General de Regalías​. | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-02 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SGR | La programación de capacitaciones por ciclos, se encuentran en el One Drive en el link: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/estructuracion_dnp_gov_co/ESs0H35qKTpPua2UodIfs6MBSV96JsGFeFJ5_S-YawR_OQ?e=x2oCLU
| 6214 | Ciclos de capacitación técnica de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2024-01-03 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SGR | La programación de capacitaciones por ciclos, se encuentran en el One Drive en el link: https://planeacionnacional-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/estructuracion_dnp_gov_co/ESs0H35qKTpPua2UodIfs6MBSV96JsGFeFJ5_S-YawR_OQ?e=x2oCLU
| 6405 | Archivos de economía | Plan de Acción Institucional | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Retroalimentación / Involucrar grupos de valor | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2024-01-15 | 2024-12-31 | DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS - DEE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Estudios en aspectos de competencia del DNP
| 6035 | Estudio para promover el acceso de factores productivos a sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural | Plan de Acción Institucional | [12 empty] | X | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-03-01 | 2024-04-30 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6041 | Estudio sobre las estrategias adoptadas para la adecuada implementación de la política de reforma agraria y sus respectivas acciones de mejora. | Plan de Acción Institucional | X | [6 empty] | X | [5 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Identificar problemáticas | Espacios pedagógicos | Un documento diagnóstico | 15/01/2024 | 31/12/2024 | DDRS - DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6125 | Documento de insumos técnicos para fortalecer el marco de resultados de las políticas de construcción de paz, víctimas, y derechos humanos, en línea de lo planteado en el PND 2022-2026. | Plan de Acción Institucional |  |  | X | [8 empty] | X | X | NO | NO | NO | NO | NO | No aplica | Identificar problemáticas | Mesa de diálogo | Un documento diagnóstico | 2024-12-01 | 31/12/2024 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
| 6287 | Caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional a través de PQRSD | Plan de Acción Institucional | X | X | [11 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | A la ciudadanía se le va a entregar información | Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto | Consulta pública página web (botón de transparencia) | Un documento diagnóstico | 2024-02-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | Consultar agenda en el link: https://www.dnp.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica Convocatorias en los canales de comunicación del DNP
Note on E41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MSPS
Note on E48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Operadores, concesionarios portuarios, astilleros
Note on E80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades Nacionales
Note on E91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades ejecutoras de recursos SGR
Note on E98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Servidores DNP
Note on F41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MADR
Note on F91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades ejecutoras de recursos SGR
Note on G41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MCIT
Note on G52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Universidades públicas y/o privadas. Cámaras de comercio, otras entidades ejecutoras de recursos SGR.
Note on H41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MADS
Note on H48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ANDI, Asoportuaria, CCI
Note on I52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Redes departamentales de Veedurías ciudadanas, Veedurías ciudadanas con enfoque específico, Red Institucional de Apoyo a veedurías Ciudadanas
Note on K14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades del orden nacional y territorial
Note on K15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades del orden nacional
Note on K19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FIRMA CONSULTORA
Note on K20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FIRMA CONSULTORA
Note on K31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consejo Territorial de Planeación - CTP
Note on K52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Transparencia por Colombia, Observatorios regionales, Cámaras de comercio, otras entidades ejecutoras de recursos SGR.
Note on K77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Organizaciones Sociales y campesinado
Note on K91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Municipios beneficiaria y ejecutores de recursos SGR
Note on K93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Ciudadanos 2. Sociedad civil 3. Entidades territoriales 4. Entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Entidades del Gobierno Nacional Órganos de control 6. Otras entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías
Note on K94: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1. Ciudadanos 2. Sociedad civil 3. Entidades territoriales 4. Entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Entidades del Gobierno Nacional Órganos de control 6. Otras entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías
Note on L41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INVIMA
Note on L52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ministerios, Secretaría de Transparencia Presidencia
Note on L80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: MADR
Note on L91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Note on L98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Servidores DNP
Note on M41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INS
Note on M52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Contraloría General de la República, Procuraduría General de Nación, Fiscalía General de la Nación y otros.
Note on M80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ADR
Note on N41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ICA
Note on N52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Instancias de participación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil, veedurías ciudadanas, grupos auditores sociales, beneficiarios de los proyectos SGR.
Note on O41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: IDEAM
Note on O52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on O91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on P41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INM
Note on P48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DIES-SITN
Note on P52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Oficina de Planeación, Dirección de Gobierno DDHH y Paz, Dirección de Gestión y Promoción del SGR
Note on Q37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SIC
Note on Q41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SIC
Note on Q47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SIC
Note on Q52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos SGR
Note on Q97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras

## E. Rendición de Cuentas
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 DNP
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Unidad de medida | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
| Código | Nombre
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 6052 | Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa. | Porcentual | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-31
| 6055 | Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad. | Porcentual | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-31
| 6074 | Informes de seguimiento de la estrategia digital para el posicionamiento institucional de la Entidad. | Numérico | 12 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-31
| 6084 | Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación de las publicaciones técnicas y estudios del Departamento Nacional de Planeación. | Numérico | 12 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-01-22 | 2024-12-31
| 6353 | Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento y alertas de alto endeudamiento en Entidades Territoriales. | Numérico | 5 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | 2024-01-16 | 2024-12-31
| 6308 | Ejecución del plan de mantenimiento del componente de Transparencia e Integridad | Numérico | 3 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31
| 6339 | Reportes periódicos consolidados de las inversiones del SGR | Numérico | 39 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | 2023-02-01 | 2023-12-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 6068 | Realizar el acompañamiento periodístico en los diferentes espacios que participe la Entidad. | Porcentual | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-31
| 6086 | Informes para visibilizar el rol del DNP en el ciclo de política pública a través del Plan Nacional de Desarrollo y eventos. | Numérico | 6 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-01-15 | 2024-12-31
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 6371 | Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo - PND | Numérico | 15 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2024-01-09 | 2024-12-31
| 6370 | Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo | Numérico | 1 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2024-01-15 | 2024-12-31
| 6391 | Seguimiento al Plan Marco de Implementación (PMI) | Numérico | 10 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2024-01-09 | 2024-12-31
| 6392 | 8. Seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | Numérico | 6 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 2024-01-09 | 2024-12-31

## Control de cambios
Fecha | Versión | Descripción del Cambio
2022-12-26 | 0 | Versión consulta
2023-01-31 | 1 | Se recibieron en total 21 observaciones a los planes, 3 para este plan de las cuales ninguna se acepta o correspondía con lo referido. En esta versión se asignan los códigos finales con los ajustes correspondientes al plan, si aplica.
2024-04-17 | 2 | Se ajustó la estrategia de Participación Ciudadana DNP 2024 con los campos de la versión que Función Pública facilitó el 4 de abril de 2024. Los principales cambios hacen referencia a las pautas de la información y al orden de de la trazabilidad de las acciones. Se elimina la columna Fase del ciclo de la gestión pública de la versión 2023 y se reemplaza por la columna llamada Acción participativa tomada de la versión de Función Pública.
2024-07-16 | 3 | Se ajustó la estrategia de Participación Ciudadana DNP 2024 con los campos de la versión que Función Pública facilitó el 4 de abril de 2024. Los principales cambios hacen referencia a las pautas de la información y al orden de de la trazabilidad de las acciones. Se elimina la columna Fase del ciclo de la gestión pública de la versión 2023 y se reemplaza por la columna llamada Acción participativa tomada de la versión de Función Pública.

## Hoja1 (hidden)
TABLA 1 - Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Estratégico Sectorial
Plan de Acción Institucional
Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Otro
TABLA 2 - Alcance de la participación
A la ciudadanía se le va a entregar información
A la ciudadanía se le va a consultar
La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad
La ciudadanía controla y evalua
La ciudadanía formula y define
No aplica
TABLA 3 -Acción participativa
Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto
Formular y definir
Identificar las metas y actividades
Identificar problemáticas
Retroalimentación / Involucrar grupos de valor
No aplica
TABLA 4 - Metodología participativa
Consulta pública página web (botón de transparencia)
Espacios pedagógicos
Formulario electrónico
Encuesta
Mesa de consulta
Mesa de diálogo
Visitas técnicas
Sisconpes (revisión / retroalimentación documentos Conpes)
No aplica
TABLA 5 - Resultado esperado
Un documento diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
No aplica

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro