## Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2020-12-30 | Versión consulta
1 | 2021-01-29 | Versión con ajustes de observaciones de grupos de valor. Por parte de la ciudadanía no se recibieron ajustes al plan, pero si por parte de los funcionarios del DNP, cambios que se reflejan en las metas y nombres de los productos. Se incluyeron los códigos de los productos que pueden ser consultados en detalle en el Plan de Acción Institucional 2021 del DNP
2 | 2021-02-23 | Se actualizan algunas fechas de inicio de los productos relacionados, con base en la actualización del PA 2021
3 | 2021-06-11 | Para el componente de : - Gestión de Riesgos de Corrupción: el producto 5046 se traslada al componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. - Rendición de cuentas se elimina el producto 4847 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se elimina el producto 4712 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información se elimina el producto 4615, 4649, 4650, 4651, 4712, 4739, 4844, 5085, 4911, 4996, y se reemplaza el producto 4924 por el 5118, así mismo, se incluye el producto 5120.

## Objetivos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 Departamento Nacional de Planeación - DNP
Consulte aquí las acciones por cada componente:
Objetivo General Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones de la Entidad; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno. Objetivos Específicos: • Promover la participación ciudadana en la gestión. • Hacer visible la gestión del DNP a los grupos de interés. • Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios del DNP. • Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de corrupción. |  | 1. Gestión de Riesgos de corrupción
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para la Atención al Ciudadano
5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
6. Otras Iniciativas
Anexo 1 - Mapa de Riesgos de corrupción
Versión 2

## 1. Gestión de Riesgos Corrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [9 empty] | VOLVER
Subcomponente | Código Actividad | Código ENTREGABLE | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Política de Administración de Riesgos |  |  | 1.1. | Gestion Integral de Riesgos | Sensibilizaciones (2) | Grupo de Planeación | 2021-01-15 | 2021-10-31 | #REF!
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 2.1. | Gestion Integral de Riesgos | 100% Riesgos revisados | Grupo de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-30 | 115637984
|  |  | 2.2. | Gestion Integral de Riesgos | Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción DNP (1) | Grupo de Planeación | 2021-01-15 | 2021-01-30 | Nota: los costos se realizaron teniendo en cuenta la revisión del PABS de cada dependencia responsable y como aporta al desarrollo del producto (platas)
|  |  | 2.3. | Gestion Integral de Riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción DNP actualizada (1) | Grupo de Planeación | 2021-01-15 | 2021-01-30
Consulta y divulgación |  |  | 3.1. | Gestion Integral de Riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para consideración y participación de las partes interesadas (1) | Grupo de Planeación | 2021-01-02 | 2021-01-30
|  |  | 3.2. | Gestion Integral de Riesgos | Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas (2) | Grupo de Planeación | 2021-01-31 | 2021-11-30
|  |  | 3.3. | Gestion Integral de Riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas (1) | Grupo de Planeación | 2021-01-31 | 2021-12-31
Monitoreo y Revisión |  |  | 4.1. | Gestion Integral de Riesgos | Monitoreo a la Matriz de Riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre.) (3) 4720 | Grupo de Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  | 4.2 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Impulsar por el procedimiento ordinario los procesos disciplinarios de conformidad con las etapas y teminos legales. 4618 | Secretaria General | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | 4.3 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Impulsar los procesos disciplinarios de conformidad con el art. 175 de Ley 734 de 2002 o Ley 1952 de 2019. 4951 | Secretaria General | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | 4.4 | Gestión del Riesgo de Corrupción | Evaluación de Quejas e Informes con incidencia disciplinario. 4947 | Secretaria General | 2021-01-04 | 2021-12-31
Seguimiento |  |  | 5.1.

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## 2. Racionalización Trámites
[7 empty] | Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[16 empty] | Orden: |  | Nacional
[7 empty] | Sector administrativo: |  | Planeación
[16 empty] | Año vigencia: |  | 2017
[7 empty] | Departamento: |  | Bogotá D.C
[7 empty] | Municipio: |  | BOGOTÁ
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Componente 2: Racionalización de Trámites | [22 empty] | VOLVER
Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividad | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
[7 empty] | Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | Costos asociados
4881 | Asesoramiento en aspectos de competencia del DNP - Fortalecimiento del Sisbén IV | 90% | 2021-01-15 | 2021-12-31 |  | La respuesta enviada o requeremientos atendidos con los cuales se fortalece el Sisben IV | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario |  |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | La metodología de calculo del puntaje ha actualizado a SISBEN IV y se debe fortalecer a partir de los diferentes requerimientos | Fortalecimiento de la metodologia en la identificación de posibles beneficiarios de programas | Mejorar la identificación de los ciudadanos que requieren programas sociales | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Dirección de Desarrollo Social
(*) Es una actividad de las 19 que conforman el producto 3014

## 3. Rendicion de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas | [6 empty] | VOLVER
Subcomponente | Productos |  | Meta | Responsable | Fecha Programada
1. Información | 4851 | Estrategia digital para el fortalecimiento institucional. | 4 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 15/01/2021 31/12/2021 | 64346487
| 4791 | Informes especiales de la gestión regional y/o nacional realizada por la Entidad. | 100% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 15/01/2021 31/12/2021 | 65997727
| 4683 | Seguimiento a las acciones de los documentos CONPES a través de SisCONPES 2.0 | 100% | Grupo CONPES | 01/03/2021 30/11/2021 | 28075924
| 4852 | Elaborar boletines sobre los temas relevantes de la elaboración y seguimiento de los documentos CONPES | 2 | Grupo CONPES | 01/02/2021 15/12/2021 | 31324298
| 4816 | Análisis, elaboración y presentación de estados contables - Estados Financieros PGN | 12 | Subdirección Financiera | 04/01/2021 31/12/2021
| 4818 | Análisis, elaboración y presentación de estados contables - Estados Financieros de Propósito especial Banca Multilateral y Cooperacion Internacional | 12 | Subdirección Financiera | 04/01/2021 31/12/2021
| 4820 | Análisis, elaboración y presentación de estados contables - Informe auditoria ESFAS | 5 | Subdirección Financiera | 04/01/2021 31/12/2021 | 165724649
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 5086 | Organización de ruedas de prensa con audiencia local, regional y/o nacional. | 95% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 15/01/2021 31/12/2021 | 0
3. Responsabilidad | 5087 | Acompañamiento para la participación de la Entidad y/o de sus voceros en eventos externos. | 95% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 15/01/2021 31/12/2021
| 4846 | Mensajes institucionales divulgados a través de los canales internos de la Entidad. | 100% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 15/01/2021 31/12/2021 | 39676163
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
395145248

## 4. Atencion al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano | [7 empty] | VOLVER
Subcomponente | Productos | Producto | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costos asociados
Normativo y procedimental | 4615 | Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2021 | 4 | Secretaria General | 2021-01-10 | 2021-12-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 4996 | Desarrollo segunda fase del prototipo de traductor de lenguaje claro | 4 | Grupo Modernización del Estado | 2021-06-01 | 2021-12-14 | 0
| 4747 | Adecuación de la planta fisica del edificio FONADE del DNP | 90% | Subdirección Administrativa | 2021-01-02 | 2021-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | 4623 | Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia del DNP / Caracterización de los ciudadanos y grupos de valor que demandan la oferta institucional del DNP. | 100% | Secretaria General | 2021-01-10 | 2021-12-20
| 4624 | Estudios y/o investigaciones en aspectos de competencia del DNP / Nivel de percepción y/o de satisfacción de los grupos de valor que demandan la oferta institucional del DNP | 5 | Secretaria General | 2021-01-10 | 2021-12-20

## 5. Trans y Acceso Inf - Eli
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Productos |  | Meta | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Costos asociados
Lineamientos de Transparencia Activa | 4683 | Seguimiento a las acciones de los documentos CONPES a través de SisCONPES 2.0 | 100% | Grupo CONPES | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 104631050
| 4561 | Cálculo del Índice de Desempeño Fiscal | 4 | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | 2021-02-15 | 2021-10-15
| 4720 | Seguimiento y monitoreo a Riesgos | 3 | Grupo de planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 4722 | Atención de trámites presupuestales de modificación y autorización | 100% | Grupo de planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 4724 | Asesorías sobre formulación y modificaciones de Planes de Acción | 100% | Grupo de planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 4763 | Seguimiento a la planeación y la Gestión Institucional | 15 | Grupo de planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31
| 4765 | Revisión por la dirección vigencia 2020 | 3 | Grupo de planeación | 2021-01-15 | 2021-04-30
| 5118 | Inclusión del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación al SIG | 6 | Grupo de planeación | 2021-03-01 | 2021-12-24
| 5046 | Seguimiento a los recursos del SGR en el marco de las visitas de verificación de avances y resultados | 3700000000000 | Dirección de Vigilancia de las Regalias | 2021-01-15 | 2021-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública
Instrumentos de Gestión de la Información | 5120 | Rediseño Página Web | 5 | Grupo de planeación | 2021-03-16 | 2021-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Productos |  | Código Actividad | Actividades | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Costos asociados
Código de ética | 4639 | Programa de reconocimiento por valores |  |  | 100% |  | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 2021-01-04 | 2021-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | 3600 | Documentos de lineamientos técnicos Plan de trabajo para la elaboración guías para un lenguaje claro incluyente (lenguas nativas y accesibilidad) |  | Informe dePQRSD | 2 |  | Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | 2019-01-14 | 2019-12-20 | PENDIENTE
0
Note on A12: Juan Pablo Cepeda Duarte: Informes de solicitudes de acceso a la información: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta, número de solicitudes a las que se negó el acceso a la información

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia