## Instrucciones (hidden)
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo / propósito: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Dependencia Responsable: En este campo se debe registrar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción
Objetivo Institucional: En este campo se debe registrar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan de acción
Acción Estratégica: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan de acción
Código Producto / Entregable PA: Si la actividad está planteada en el marco de un producto del plan de acción, registre el código del producto. En caso contrario relacione "N/A"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.: Número consecutivo de la actividad
Actividad: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Meta
Fecha Inicio
Fecha Fin
Registro / Soporte: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Responsable: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Observaciones
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Periodicidad
Fecha del monitoreo y seguimiento
Responsable del monitoreo y seguimiento
Resultado
EVALUACIÓN

## F-PG-27 Objetivos
Formulación de Planes Especiales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Programa de Transparencia y Ética Pública - DNP 2023
Versión 1 - 31/01/2023
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 7.Integrar los sistemas de planeación, gestión y evaluación institucional orientados a resultados (incluye Gestión del Conocimiento)
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Meta Propósito | Mantener el valor de cierre 2022 | Indicador Propósito | Índice del propósito No. 4
Códigos Producto / Entregable PA |  | Ver hojas anexas |  |  |  |  | Riesgos asociados | 112, 267 y los riesgos de corrupción identificados en la matriz integral
FASEI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Gestión de Riesgos de corrupción |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente |  | Cuatrimestral
2 | Racionalización de Trámites |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente
3 | Rendición de Cuentas |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente
4 | Mecanismos para la Atención al Ciudadano |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente
5 | Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente
6 | Iniciativas adicionales |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ver seguimiento plan de acción | Consulte la hoja del componente
7 | Anexo 1 - Mapa de Riesgos de corrupción |  | NA | NA | Matriz | Todas | Consúltelo aquí
Ver control de cambios
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on A6: SIG: Relacionar la razón de ser del plan, o el para para qué se realiza el plan
Note on A7: SIG: Seleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on I7: SIG: seleccionar la acción estratégica en el marco de la cual se ejecuta el plan
Note on A8: SIG: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on D8: SIG: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on I8: SIG: Relacione la meta cuantificable o cualificable que de cuenta del cumplimiento del proposito definido.
Note on K8: SIG: Relacione el indicador mediante el cuál se mide el propósito y su meta
Note on A9: SIG: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on H9: SIG: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan
Note on B12: SIG: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D12: sig: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: SIG: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: SIG: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: SIG: Se debe relacionar el cargo y dependencia responsable de ejecutar la actividad
Note on H12: SIG: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad.
Note on I12: SIG: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, minimo debe ser cada cuatro meses
Note on J12: SIG: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on K12: SIG Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on L12: SIG: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on A22: SIG: Esta fase se desarrolla una vez finalizadas todas las actividades del plan, o finalizado el horizonte de tiempo. Lo que ocurra primero.

## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
| Código | Nombre
Política de Administración de Riesgos | NA | Estrategía de Sensibilización SIG -Política | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-01-02 | 2023-12-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | NA | Publicación versión consulta de la matriz de riesgos de corrupción | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-01-02 | 2023-01-31
Consulta y divulgación | NA | Publicación respuesta a observaciones de la matriz de riesgos de corrupción | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-01-17 | 2023-01-31
| NA | Estrategía de Sensibilización SIG - Matriz | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-01-31 | 2023-11-30
| NA | Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada y publicada | 3 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-02-01 | 2023-12-31
Monitoreo y Revisión | 5546 | Informes de Seguimiento y monitoreo a riesgos de corrupción asociados al SGR y de todos los niveles - (Institucionales: Enero, Mayo, Septiembre. SGR: Enero, Abril, Julio, Octubre) | 7 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 5933 | Informe del número y tipología de procesos en la fase de Instrucción Disciplinaria dentro de los términos legales. | 12 | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 5881 | Adelantar los procesos disciplinarios en la fase de Juzgamiento dentro de los términos legales. | 12 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2023-01-03 | 2023-12-31
Seguimiento | 5637 | Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos. Incluye informes aprobados y presentados. (Enero, Mayo, Septiembre.) | 3 | OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-03 | 2023-12-31

## 2 Racionalización Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Componente 2: Racionalización de Trámites | [18 empty] | VOLVER
Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividad | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
[7 empty] | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Responsable | Costos asociados
[6 empty] | Registro y/o actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN | Único | 541 | Registro y/o actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN | Inscrito | Los trámites de proyectos de inversión se cargan en la plataforma SUIFP | Realizar los trámites en una plataforma integrada que mantiene la toda la información de los proyectos de Inversión Pública desde su formulación hasta su seguimiento y evaluación | Mantener toda la información de proyectos en una sola plataforma de información. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dirección de Proyectos de Información para Inversión Publica

## 3 Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas | [7 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
| Código | Nombre
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 5780 | Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa. | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5781 | Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad. | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5788 | Informes de seguimiento de la estrategia digital para el posicionamiento institucional de la Entidad. | 12 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5803 | Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento y alertas de alto endeudamiento en Entidades Territoriales | 5 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | 2023-01-16 | 2023-12-15
| 5799 | Reporte del resultado de seguimiento a las acciones de los documentos CONPES a través de SisCONPES. | 2 | GCS - GRUPO CONPES | 2023-02-07 | 2023-12-16
| 5586 | Documento con la medición del Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) versión 2022 | 4 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 5708 | Fichas trimestrales de Seguimiento a Pactos Territoriales | 44 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS | 2023-01-03 | 2023-12-31
| 5863 | Reportes periódicos consolidados de las inversiones del SGR | 15 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | 2023-02-01 | 2023-12-31
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 5786 | Realizar el acompañamiento periodístico requerido para la participación de la Entidad en espacios institucionales. | 100% | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5793 | Informes de seguimiento de la estrategia de divulgación del Plan Nacional de Desarrollo. | 6 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 5675 | Seguimiento a la implementación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 | 7 | DIRECCIÓN GENERAL | 2023-01-15 | 2023-12-31
| 5919 | Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo (PND) | 11 | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5920 | 5. Seguimiento Plan Marco de Implementación (PMI). | 10 | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 2023-01-15 | 2023-12-31
| 5922 | 6. Seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | 5 | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 2023-01-15 | 2023-12-31

## 4 Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano | [7 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
| Código | Nombre
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 5853 | Análisis de información de los Grupos de Valor caracterizados que demanden la oferta institucional a traves de PQRSD. | 3 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2023-01-16 | 2023-12-31
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 5757 | 4-Estructurar un plan integral de Capacitación a nivel Institucional. | 3 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 5789 | 10. Rediseño de la sede electrónica del DNP con parámetros de calidad: accesibilidad y usabilidad. | 4 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-30
| 5715 | 1. Actualización de soluciones tecnológicas (KPT, Gestión Web, Terridata) | 4 | Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | 2023-01-20 | 2023-12-26
| 5718 | 2. Desarrollo de la Fase I de la suite de soluciones tecnológicas para el fortalecimiento de la gestión de las entidades territoriales | 4 | Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | 2023-01-26 | 2023-12-21
| 5802 | 5. Actualización y mantenimiento del aplicativo administrado por el Grupo CONPES | 4 | GCS - GRUPO CONPES | 2023-01-24 | 2023-12-15
| 5714 | Sistematización de la Gestión Institucional | 5 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-01-16 | 2023-12-31
Conocimiento al servicio al ciudadano | 5932 | Documento con la revisión y análisis sobre el desarrollo de modelos de Identidad Digital que permitan impulsar el desarrollo de los Servicios Ciudadanos Digitales y la evolución de la política de gobierno digital en Colombia | 5 | Dirección de Economia Naranja y Desarrollo Digital | 2023-01-12 | 2023-12-31
| 5923 | 7.Levantamiento de la Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo | 4 | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5643 | 2. Documento de lineamientos técnicos en materia de Estado Abierto acorde con las propuestas del PND 2022 -2026. | 6 | Dirección de Gobierno, DDHH y Paz | 2023-01-24 | 2023-12-31
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5854 | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2023. | 12 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2023-01-02 | 2023-12-31

## 5 Transparencia y Acceso info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
| Código | Nombre
Lineamientos de Transparencia Activa | 5780 | Desarrollar contenidos periodísticos sobre la gestión institucional para ser divulgados como boletines de prensa. | 1 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5781 | Atender los requerimientos de productos editoriales y publicaciones demandados por la Entidad. | 1 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5788 | Informes de seguimiento de la estrategia digital para el posicionamiento institucional de la Entidad. | 12 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5803 | Medición de la gestión financiera y financiamiento territorial a través de indicadores de seguimiento y alertas de alto endeudamiento en Entidades Territoriales | 5 | DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL | 2023-01-16 | 2023-12-15
| 5799 | Reporte del resultado de seguimiento a las acciones de los documentos CONPES a través de SisCONPES. | 2 | GCS - GRUPO CONPES | 2023-02-07 | 2023-12-16
| 5586 | Documento con la medición del Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) versión 2022 | 4 | DIDE - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 5708 | Fichas trimestrales de Seguimiento a Pactos Territoriales | 44 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS | 2023-01-03 | 2023-12-31
| 5863 | Reportes periódicos consolidados de las inversiones del SGR | 15 | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5675 | Seguimiento a la implementación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 | 7 | DIRECCIÓN GENERAL | 2023-01-15 | 2023-12-31
| 5919 | Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo (PND) | 11 | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 2023-01-16 | 2023-12-31
| 5920 | 5. Seguimiento Plan Marco de Implementación (PMI). | 10 | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 2023-01-15 | 2023-12-31
| 5922 | 6. Seguimiento a la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | 5 | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 2023-01-15 | 2023-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva y Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5854 | Seguimiento a la gestión de las PQRSD en 2023. | 12 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 5805 | 6.Atención de requerimientos de soporte sobre la plataforma administrada por el Grupo CONPES | 100% | Grupo CONPES | 2023-02-01 | 2023-12-15
| 5971 | 19. Asesoría en aspectos técnicos de los aplicativos del Sisbén, de la herramienta de gestión de cursos virtuales y sobre cualquier otro instrumento de focalización que administre la SPF | 90% | Dirección de Desarrollo Social | 2023-01-15 | 2023-12-31
| 5685 | 3. Atención y direccionamiento de casos de Mesa de Ayuda en SUIFP-SGR, MGA y GESPROY. | 80% | Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías | 2023-01-02 | 2023-12-31
| 5614 | 9. Mesa de Ayuda Inversión Pública | 87% | Dirección de Proyectos e Información para la Inversión | 2023-01-02 | 2023-12-31
Instrumentos de Gestión de la Información | 5851 | 8. Continuidad en la implementación del Componente de Gestión Documental. | 100% | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía | 2023-01-02 | 2023-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | 5789 | 10. Rediseño de la sede electrónica del DNP con parámetros de calidad: accesibilidad y usabilidad. | 4 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2023-02-01 | 2023-12-30
| 5668 | 19. Documento de análisis de metodologías y buenas prácticas en materia de relacionamiento con comunidades étnicas. | 6 | Dirección de Gobierno, DDHH y Paz | 2023-01-05 | 2023-12-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública

## 6 Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [7 empty] | VOLVER
Subcomponente | Actividades / Producto del Plan de Acción DNP |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
| Código | Nombre
Ética y Conflicto de Interés | 5541 | Ejecución del plan de mantenimiento del componente de Transparencia e Integridad | 100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-01-09 | 2023-12-31
Prevención disciplinaria | 5884 | Elaborar y gestionar el Plan de prevención en materia disciplinaria en el DNP. | 6 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2023-01-03 | 2023-12-31

## Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2022-12-26 | Versión consulta
1 | 2023-01-31 | Se recibieron en total 21 observaciones a los planes, 7 para este plan de las cuales 1 de acepta y otra se acepta parcialmente. En esta versión se asignan los códigos finales con los ajustes correspondientes al plan, si aplica.

## PINAR (hidden)
PLANTILLA PLANES ESPECIALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Establecer las acciones para la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de gestión documental y administración de archivos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y directrices establecidas por el DNP.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
Acción Estratégica
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrenio | Dependencia Responsable
Meta Propósito |  |  |  |  | Indicador Propósito
Códigos Producto / Entregable PA
Riesgos asociados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Definir el SIC
2 | Aprobar el SIC
3 | Divulgar y socializar el SIC
4 | Definir el cronograma de implementación del SIC
5 | Ejecutar el cronograma de implementación del SIC
6 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del SIC
EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta |  |  |  | Observaciones
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on I14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El responsable del plan es quien debe definir la peridodicidad del monitoreo y seguimiento, y así mismo debe realizarlo. Minimo cada cuatro meses
Note on A24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La evaluación va al final, recoge el cumplimiento del propósito, indicador, actividades en el tiempo ¿Se finaliza el plan o no?

## Hoja1 (hidden)
Objetivos_Institucionales | Horizonte_Tiempo | Dependencia | Periodicidad | Acciones Estrategicas
Capacidad territorial - Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad | Cuatrenio | DIRECCIÓN GENERAL | Cuatrimestral | 1. Impulsar una Proyección Sectorial estratégica en los campos social, económico y ambiental a nivel nacional y regional
Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | Anual | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2. Incrementar los niveles de resultado de la gestión pública territorial orientada a la integración y desarrollo de las regiones
Inversión pública - Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública | Otro | Oficina Asesora de Comunicaciones | Bimestral | 3. Alcanzar una visión articulada de mediano y largo plazo de los instrumentos de planeación y las políticas públicas
Prospectiva estratégica - Coordinar y articular el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales |  | Oficina Asesora Jurídica | Mensual | 4. Fomentar el uso de los resultados de las Evaluaciones de PPPP hacia la mejora en la generación de valor público
|  | Oficina de Control Interno |  | 5. Implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública en cada una de sus etapas
|  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información |  | 6. Consolidar los Pactos Territoriales como el instrumento propicio para contribuir a la reactivación económica del país
|  | Grupo CONPES |  | 7.Integrar los sistemas de planeación, gestión y evaluación institucional orientados a resultados (incluye Gestión del Conocimiento)
|  | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL |  | 8. Fortalecer tecnológicamente la gestión de la información y las telecomunicaciones hacia la transformación digital del DNP
|  | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible |  | 9. Fortalecer la capacidad institucional, recursos e infraestructura (incluye infraestructura y TH)
Dirección de Desarrollo Social
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
Dirección de Gobierno, DDHH y Paz
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Economia Naranja y Desarrollo Digital
Dirección de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Dirección de Estudios Económicos
Dirección de Proyectos e Información para la Inversión
Dirección de Programación de Inversiones Públicas
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal
Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
Dirección de Estrategia Regional
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
Dirección Corporativa
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Control Interno Disciplinario
Subdirección de Gestión del Talento Humano
Subdirección Financiera
Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía
Subdirección de Contratación