## G de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Código Actividad | Código ENTREGABLE | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Política de Administración de Riesgos |  |  | 1.1. | Gestion Integral de Riesgos | Comunicaciones Internas (2) Sensibilizaciones (2) | Grupo de Planeación | 2020-01-20 | 2020-10-31 | 3834742723
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 2.1. | Gestion Integral de Riesgos | 100% Riesgos revisados | Grupo de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 115637984
|  |  | 2.2. | Gestion Integral de Riesgos | Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción DNP (1) | Grupo de Planeación | 2020-01-16 | 2020-01-30 | Nota: los costos se realizaron teniendo en cuenta la revisión del PABS de cada dependencia responsable y como aporta al desarrollo del producto (platas)
|  |  | 2.3. | Gestion Integral de Riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción DNP actualizada (1) | Grupo de Planeación | 2020-01-16 | 2020-01-30
Consulta y divulgación |  |  | 3.1. | Gestion Integral de Riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para consideración y participación de las partes interesadas (1) | Grupo de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-30
|  |  |  | Gestion Integral de Riesgos | Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas (2) | Grupo de Planeación | 3101/2020 | 2020-11-30
|  |  | 3.2. | Gestion Integral de Riesgos | Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes interesadas (1) | Grupo de Planeación | 2020-01-31 | 2020-12-31
Monitoreo y Revisión |  |  | 4.1. | Gestion Integral de Riesgos | Monitoreo a la Matriz de Riesgos de corrupción (Enero, Mayo, Septiembre.) (3) | Grupo de Planeación | 2020-01-02 | 2020-12-31
Seguimiento |  |  | 5.1.

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## R. Trámites
[7 empty] | Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[16 empty] | Orden: |  | Nacional
[7 empty] | Sector administrativo: |  | Planeación
[16 empty] | Año vigencia: |  | 2017
[7 empty] | Departamento: |  | Bogotá D.C
[7 empty] | Municipio: |  | BOGOTÁ
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividad | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
[7 empty] | Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | Costos asociados
4080 | Metodologías y lineamientos técnicos para la actualización del Sisbén y la implementación del registro social Sisbén IV implementado y primera etapa de diseño del registro social | 7 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 6664 | Puesta en marcha del SISBEN IV, (finalización del barrido y publicación de la base certificada con la metodología ajustada) | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 4080 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | la metodología de calculo del puntaje del SISBEN se encuentra desactualizada | mayor exactitud en la identificación de posibles beneficiarios de programas | Mejorar la identificación de los ciudadanos que requieren programas sociales | Tecnológica |  | Optimización del aplicativo |  | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | Dirección de Desarrollo Social | 1005269233
(*) Es una actividad de las 19 que conforman el producto 3014

## Atencion al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código producto | Producto | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costos asociados
Fortalecimiento de los canales de atención | 4436 | Metodologías y lineamientos técnicos, Propuesta de actualización de la política del servicio al ciudadano - con enfoque territorial formulado | 1 | Grupo Modernización del Estado | 2020-01-20 | 2020-12-18 | 544179938
| 4446 | Metodologías y lineamientos técnicos Herramientas para la colaboración y participación del ciudadano en las políticas de eficiencia y modernización implementado | 1 | Grupo Modernización del Estado | 2020-01-20 | 2020-12-11 | 386245100
| 4355 | Estudios e investigaciones Sede propia del DNP Compra y adecuación de pisos | 1 | Secretaria General | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 4440 | Metodologías y lineamientos técnicos, instrumentos y herramientas que contribuyan a la modernización institucional - especialmente en temas de mejora regulatoria, innovación pública y servicio al ciudadano formulado | 1 | Grupo Modernización del Estado | 2020-01-20 | 2020-12-18 | 211253200
Normativo y procedimental | 4507 | Atención a PQRSD Revisión, asignación y seguimiento de responsabilidad de las Dependencias del DNP | 100% | Secretaria General | 2020-01-15 | 2020-12-31
1141678238

## Rendicion de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Productos |  | Meta | Responsable | Fecha Programada
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | Costos asociados
1. Información | 4470 | Divulgación de información, Declaraciones oficiales de la Entidad - publicadas en columnas de opinión, en medios impresos y virtuales. | 4 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 64346487
| 4474 | Divulgación de información Estrategia de fortalecimiento institucional interno. Implementada al interior del DNP. | 3 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 65997727
| 4475 | Divulgación de información Estrategia digital para el fortalecimiento institucional. Implementada en redes sociales y Página Web de la Entidad. | 3 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 213981893
| 4476 | Divulgación de información Estrategia para el posicionamiento del proyecto de Ley del Sistema General de Regalías. Divulgada en medios de comunicación y públicos de interés. | 2 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 28075924
| 4477 | Divulgación de información Estrategia de visibilización del Sisbén IV. Implementada y publicada hacia la sociedad civil y medios de comunicación. | 2 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 31324298
| 4471 | Divulgación de información Acompañamiento para la participación de la Entidad y/o de sus voceros en eventos externos. Realizado para la visibilización de la gestión de la Entidad. | 100% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 165724649
| 4468 | Divulgación de información Mensajes institucionales divulgados a través de los canales internos de la Entidad. Publicados en el marco de la nueva estructura planteada. | 100% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/03/2020 31/12/2020 | 123201753
| 4450 | Divulgación de información Boletines de prensa con información de la gestión institucional realizada por la Entidad desde sus dos subdirecciones y direcciones técnicas. Publicados en medios de comunicación tradicionales y digitales. | 100% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/01/2020 31/12/2020 | 68431164
| 4466 | Divulgación de información, Piezas gráficas estáticas y animadas divulgadas interna y externamente - para la visibilización de la gestión de la Entidad. | 100% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/01/2020 31/12/2020 | 122571731
| 4467 | Divulgación de información Informes especiales de la gestión regional y/o nacional realizada por la Entidad. Publicados en medios de comunicación tradicionales y digitales. | 100% | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 8666417
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4469 | Divulgación de información, Declaraciones oficiales de la Entidad - presentadas en ruedas de prensa con diferentes medios de comunicación. | 8 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 01/02/2020 31/12/2020 | 0
3. Responsabilidad | 4479 | Gestión Integral de Riesgos Informes de seguimiento y monitoreo publicados en página web | 4 | Grupo de Planeación | 01/01/2020 31/12/2020
| 4472 | Divulgación de información Socialización e implementación de la Política de Comunicaciones del DNP. Implementada por parte de todas las áreas de la Entidad. | 2 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 1/03/2020 31/12/2020 | 39676163
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
4. Rendición de Cuentas del Acuerdo de PAZ | Resolución10006 | Informe Rendición de Cuentas Acuerdos de Paz | Pendiente por lineamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública
| Resolución10006 | Producir y documentar avances de la gestión en la implementación de acuerdos de Paz.
| Resolución10006 | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad sobre los acuerdos de Paz.
| Resolución10006 | Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas.
931998206

## Trans y Acceso Inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Código Actividad | Actividades | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Costos asociados
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 4384 | Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación Implementación de la Política de Gobierno Digital. Informes de avance del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital |  |  | 4 |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 104631050
| 4476 | Divulgación de información Estrategia para el posicionamiento del proyecto de Ley del Sistema General de Regalías. Divulgada en medios de comunicación y públicos de interés. |  |  | 2 | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Grupo de Comunicaciones y Relaciones Publicas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 28075924
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 4507 | Atención a PQRSD Revisión, asignación y seguimiento de responsabilidad de las Dependencias del DNP | 100% | Secretaria General | 100% | 2020-12-31 | Secretaria General | 2019-01-15 | 2019-12-31
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 4261 | Análisis, elaboración y presentación de estados contables Estados contables Elaborados |  |  | 20 |  | Subdirección Financiera | 01/01/2020 | 2020-12-31 | 507452088
| 4408 | Herramientas tecnológicas para la gestión de información mejoradas para el seguimiento y gestión de proyectos financiados con recursos del SGR |  | Actualizar y mantener el componente de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSI MSPI) al interior del DNP de acuerdo con las directrices de MINTIC y la Presidencia de la República | 1 |  | Dirección de Vigilancia a las Regalías | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3653 | Documentos de lineamientos técnicos Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información al interior del DNP |  |  | 2 |  | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 3948 | Documentos metodológicos Estrategia Mi plan, tu plan, nuestro país |  |  | 1 |  | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | 01/01/2019 | 2019-12-20
| 3531 | Lineamientos metodológicos para una herramienta orientada a la medición de capacidades para la innovación pública en entidades de orden nacional y territorial, cocreada con sus usuarios finales. |  |  | 1 |  | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | 2019-01-14 | 2019-12-31
| 3956 | Documentos de lineamientos técnicos Documentos con propuestas para la articulación e implementación de instrumentos de fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales |  |  | 4 |  | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | 2019-01-15 | 2019-12-15
| 3908 | Bases de datos para la focalización del gasto público con el manual operativo del Sisbén IV construido |  |  | 1 |  | Dirección de Desarrollo Social | 2019-01-01 | 2019-07-31
| 3949 | Documentos metodológicos Regionalización de indicadores contenidos en Terridata de acuerdo con los insumos provenientes de la estructuración del PND |  |  | 1 |  | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | 2019-01-24 | 2019-11-30
| 3986 | Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva Caracterización de tendencias de las conductas asociadas a la corrupción en Colombia |  |  | 1 |  | Dirección de Justicia Seguridad y Gobierno | 2019-01-04 | 2019-12-16
Criterio diferencial de accesibilidad | 3600 | Documentos de lineamientos técnicos Plan de trabajo para la elaboración guías para un lenguaje claro incluyente (lenguas nativas y accesibilidad) |  | Informe dePQRSD | 2 |  | Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | 2019-01-14 | 2019-12-20 | PENDIENTE
640159062
Note on A6: Juan Pablo Cepeda Duarte: Obligación a responder solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos por la ley
Note on A16: Juan Pablo Cepeda Duarte: Informes de solicitudes de acceso a la información: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta, número de solicitudes a las que se negó el acceso a la información

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia