## Instrucciones (hidden)
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN DE ACCIÓN
Objetivo / propósito: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Dependencia Responsable: En este campo se debe registrar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan de acción
Objetivo Institucional: En este campo se debe registrar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan de acción
Acción Estratégica: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan de acción
Código Producto / Entregable PA: Si la actividad está planteada en el marco de un producto del plan de acción, registre el código del producto. En caso contrario relacione "N/A"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.: Número consecutivo de la actividad
Actividad: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Meta
Fecha Inicio
Fecha Fin
Registro / Soporte: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Responsable: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Observaciones
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Periodicidad
Fecha del monitoreo y seguimiento
Responsable del monitoreo y seguimiento
Resultado
EVALUACIÓN

## PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
DATOS TÉCNICOS DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Describir las actividades de fortalecimiento de controles de seguridad y la adopción de requisitos legales como parte de la mejora continua del Componente de Seguridad y Privacidad de la Información en el Departamento Nacional de Planeación
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | [5 empty] | Acción Estratégica | 7.Integrar los sistemas de planeación, gestión y evaluación institucional orientados a resultados (incluye Gestión del Conocimiento)
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Anual | Dependencia Responsable |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | Meta Propósito | Mantener y mejorar el promedio de evaluación de los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, para la vigencia se estima subir un punto en la evaluación | Indicador Propósito | Calificación actual de los controles de ISO 27001:2013/ Calificacion de los objetivos de los controles de ISO 27001:2013
Códigos Producto / Entregable PA |  | 5253 Plan de trabajo para la Gestión de Seguridad de la Información (componente tecnológico) |  |  |  |  | Riesgos asociados | 185, 196, 197, 198, 199, 200
FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad/Componente |  | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Actualizar el plan de de trabajo del componentes de Seguridad y privacidad de la información, incluyendo aspectos no contemplado en el formato de planes especiales |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Centro de Servicios | No aplica | Trimestral
2 | Actualizar la documentación de los planes para la disponibilidad de los activos de información |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Centro de Servicios | No aplica | Trimestral
3 | Apoyar a las dependencias en la implementación de la normatividad de protección de los datos personales |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
4 | Articulación con la Política de Gobierno Digital |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
5 | Atención de auditorias |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
6 | Estructuración de politicas relacionadas con nube pública |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Centro de Servicios, Proveedor Correo | No aplica | Trimestral
7 | Fortalecimiento de los controles de seguridad en el perimetro de la red |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Centro de Servicios, Proveedores de los balanceadores/WAF | No aplica | Trimestral
8 | Gestión de las vulnerabilidades en los activos de información |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
9 | Elaborar la generación de insumos que permitan la documentación de la gestión de requerimientos e incidentes relacionados con seguridad de la información y seguridad digital |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
10 | Implementación del control de acceso de Single Sign On |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Centro de Servicios,Proveedor Correo | No aplica | Trimestral
11 | Mantener actualizada la documentación del componente de seguridad de la información |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
12 | Orientar a las dependencias en la identificación de los riesgos de seguridad informática para identificar los controles que minimizan la materialización de los riesgos tecnológicos. |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Dependencias, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
13 | Participar como enlace de seguridad digital ante los equipos de respuesta a incidentes del Gobierno Nacional |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
14 | Realizar las actividades de divulgación y promoción de la importancia del componente de Gestión de Seguridad de la Información (GSI) y los temas relacionados en la normativa aplicable |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Oficina Asesora de Comunicaciones | No aplica | Trimestral
15 | Elaborar insumos que contribuyan al mejoramiento de la Gestión de la Oficina mediante nuevas soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Informe Trimestral del Plan de Trabajo de Seguridad de la Información | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | No aplica | Trimestral
6
FASE III: EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta (Describa de forma detallada la respuesta para cada pregunta)
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on A6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este campo se debe registrar el qué, el por qué y el para qué se genera el plan de acción
Note on A7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En este campo se debe rseleccionar el objetivo institucional al cuál le aporta el plan.
Note on A8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione el horizonte de tiempo que por normatividad o política interna se ha establecido para la ejecución del plan.
Note on A9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione el código de productos o entregables del plan de acción asociados a las actividades de este plan.
Note on B12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Registre la actividad que se plantea realizar, es importante que siempre inicie en verbo en infinitivo (realizar, elaborar, generar), así mismo, es importante que la actividad planteada contribuya al objetivo o propósito del plan de acción.
Note on D8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar la dependencia que lidera la formulación, ejecución y seguimiento del plan.
Note on D12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Registre la fecha de inicio de la actividad
Note on E12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Registre la fecha fin de la actividad
Note on F12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione el o los documentos con los cuáles se va a soportar la gestión de la actividad
Note on G12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe relacionar el nombre del o de los colaboradores responsables de ejecutar la actividad
Note on H9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione el código de los riesgos asociados a la gestión de las actividades de este plan.
Note on H12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione las observaciones que considere se deben tener en cuenta para la ejecución de la actividad. En caso de que no se tengan observaciones relacione NA
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Registrar la acción estratégica en el marco del cual se ejecuta el plan
Note on I8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione la meta de propósito establecida por la dependencia.
Note on I12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccione la frecuencia con la cuál se va a realizar el monitoreo y seguimiento a la actividad, minimo debe ser cada cuatro meses
Note on J12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione la fecha en la cuál se realiza el monitoreo y seguimiento
Note on K8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione el código y nombre del indicador mediante el cuál se mide el propósito.
Note on K12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacione el nombre del responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de la actividad.
Note on L12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo a la periodicidad definida, relacione en este campo los resultados del monitoreo y seguimiento de la actividad.

## PINAR (hidden)
PLANTILLA PLANES ESPECIALES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL DNP
DATOS TÉCNICO DEL PLAN
Objetivo / Propósito |  | Establecer las acciones para la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes de gestión documental y administración de archivos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente y directrices establecidas por el DNP.
Objetivo Institucional |  | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
Acción Estratégica
Horizonte de Tiempo del Plan |  | Cuatrenio | Dependencia Responsable
Meta Propósito |  |  |  |  | Indicador Propósito
Códigos Producto / Entregable PA
Riesgos asociados
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
No. | Actividad |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Registro / Soporte | Responsable | Observaciones | Periodicidad | Fecha del monitoreo y seguimiento | Responsable del monitoreo y seguimiento | Resultado
1 | Definir el SIC
2 | Aprobar el SIC
3 | Divulgar y socializar el SIC
4 | Definir el cronograma de implementación del SIC
5 | Ejecutar el cronograma de implementación del SIC
6 | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del SIC
EVALUACIÓN
Pregunta |  |  | Respuesta |  |  |  | Observaciones
1 | ¿Se cumplió con el propósito del Plan?
2 | ¿Se cumplieron todas las actividades programadas en el tiempo establecido?
3 | ¿Cuál es el resultado del indicador y la interpretación del mismo?
4 | ¿El plan finalizó o se extendió ?
Note on A24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La evaluación va al final, recoge el cumplimiento del propósito, indicador, actividades en el tiempo ¿Se finaliza el plan o no?
Note on I14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El responsable del plan es quien debe definir la peridodicidad del monitoreo y seguimiento, y así mismo debe realizarlo. Minimo cada cuatro meses

## Hoja1 (hidden)
Objetivos_Institucionales | Horizonte_Tiempo | Dependencia | Periodicidad
Capacidad territorial - Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios que promuevan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la equidad | Cuatrenio | DIRECCIÓN GENERAL | Cuatrimestral
Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad | Anual | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Trimestral
Inversión pública - Diseñar e implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública | Otro | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Bimestral
Prospectiva estratégica - Coordinar y articular el diseño de planes, políticas y programas que atiendan efectivamente las necesidades sectoriales y territoriales |  | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Mensual
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA SOSTENIBLE
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA Y MINAS
SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD URBANA Y REGIONAL
SUBDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE POBREZA Y FOCALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE GENERO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO
SUBDIRECCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DEFENSA
SUBDIRECCIÓN DE JUSTICIA
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA
DIRECCIÓN DE GOBIERNO, DDHH Y PAZ
SUBDIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO Y ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DIRECCIÓN DE ECONOMIA NARANJA Y DESARROLLO DIGITAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO RURAL
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO RURAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACROECONÓMICOS, SECTORIALES Y DE REGULACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA Y LA DEFENSA
SUBDIRECCIÓN DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS TERRITORIALES
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO FISCAL TERRITORIAL
SUBDIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FISCAL TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL
SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA REGIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN