## Plan acción seguimiento
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO CONPES
Título del documento: |  |  | Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación (PMI) del acuerdo final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial
Documento CONPES No: |  |  | 3932 |  | Fecha de aprobación: |  | 2018-06-29 |  | Fecha de actualización: | [6 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  |  | GPE |  |  |  | Entidades líderes: |  | Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República / Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad
Objetivo general: |  |  | Generar los lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación (PMI), con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas y a sus recursos, en el nivel nacional como territorial, que promoverán la sostenibilidad y la coherencia de las políticas encaminadas a la construcción de una paz estable y duradera en un escenario de posconflicto.
[15 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [41 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [20 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [15 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [60 empty] | Acción | Corte No. 01: MM/AAAA |  |  |  | Corte No. 02: MM/AAAA |  |  |  | % de cumplimiento acumulado de los objetivos
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Línea base |  | Meta 2018 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 | Meta 2031 | Meta 2032 | Meta final | Costo 2018 | Costo 2019 | Costo 2020 | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Costo 2026 | Costo 2027 | Costo 2028 | Costo 2029 | Costo 2030 | Costo 2031 | Costo 2032 | Total | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | Total |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos
[14 empty] | Valor | Año | [32 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance
Objetivo 1: Generar lineamientos de articulación del PMI con los instrumentos de planeación y programación nacional y territorial, para promover la sostenibilidad institucional y fiscal de la paz. | 33.3% | 1.1 Diseñar las propuestas del Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo Final durante la formulación de los Planes Nacionales de Desarrollo comprendidos entre los años 2018-2022, 2022-2026, 2026-2030 y 2030-2034, siguiendo los lineamientos expuestos en el documento. | 5.13% | No | Departamento Nacional de Planeación | Grupo de Proyectos Especiales | Lina Maria García | lmgarcia@dnp.gov. | 2018-12-01 | 2030-12-31 | Producto | Porcentaje de documentos de propuesta del plan cuatrienal de Implementación del Acuerdo Final elaborados. | (Número de documentos de propuesta del Plan Cuatrienal de Implementación elaborados/Total de Planes Nacionales de Desarrollo (4) formulados)*100 | 0 | 2018 | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [11 empty] | 1.1
|  | 1.2 Incorporar en el Plan Plurianual de Inversiones de cada Plan Nacional de Desarrollo un componente específico de paz, con base en el PMI. | 5.13% | Sí, 1.1 | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas Territoriales/ Grupo de Proyectos Especiales | Yesid Parra Vera/ Lina Maria García | yeparra@dnp.gov.co/lmgarcia@dnp.gov.co | 2019-01-01 | 2030-12-31 | Producto | Componente específico de paz incorporado en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo. | Número de planes plurianuales de inversión con el componente de paz incorporado | 0 | 2018 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  | 4 | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [11 empty] | 1.2
|  | 1.3 Solicitar dentro de los lineamientos de elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo, la estimación de los montos, tanto de inversión como de funcionamiento, que cada sector solicita para el financiamiento de los productos del PMI. | 3.8% | Sí, 1.1 | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas Territoriales; Dirección General de Presupuesto Público Nacional | Yesid Parra Vera; Claudia Marcela Numa | yeparra@dnp.gov.co; claudia.numa@minhacienda.gov.co | 2019-04-01 | 2031-06-01 | Gestión | Solicitud de incorporación de estimación de los montos, tanto de inversión como de funcionamiento, de cada sector para el financiamiento de los productos del PMI realizada. | Sumatoria de solicitudes de inclusión de la estimación de los montos de inversión y funcionamiento de cada sector | 0 | 2018 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 13 | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 1.3
|  | 1.4 Diseñar la herramienta de identificación de competencias territoriales frente a las acciones del Plan Marco de implementación disponible en el Portal Territorial del DNP. | 5.13% | No | Departamento Nacional de Planeación | Grupo de Proyectos Especiales | Lina Maria García | lmgarcia@dnp.gov.co | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Producto | Herramienta de identificación de competencias de las entidades territoriales en la implementación dispuesta en el Portal Territorial del DNP. | Número de herramientas de identificación de competencias de las entidades territoriales publicada en portal de DNP | 0 | 2017 | 1 | [14 empty] | 1 | [17 empty] | Funcionamiento | [59 empty] | 1.4
|  | 1.5 Convocar espacios técnicos anuales para articular la oferta institucional de las entidades responsables de los planes nacionales de la reforma rural integral. | 3.8% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección para el Posconflicto | Claudia Garcia Jaramillo | claudiagarcia@presidencia.gov.co | 2019-05-01 | 2031-05-01 | Gestión | Espacios para articular la oferta institucional de los planes nacionales de la reforma rural integral convocados. | Sumatoria de espacios convocados | 0 | 2018 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 13 | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 1.5
|  | 1.6 Elaborar documentos con prioridades cuatrienales de los Planes de Acción de Transformación Regional de las Subregiones PDET, por pilar de la Reforma Rural Integral, como insumo para las Bases del PND. | 5.13% | Sí, 1.1 | Agencia de Renovación del Territorio | Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos | Angélica Leguízamo | angelica.leguizamo@renovacion.gov.co | 2018-10-01 | 2029-10-01 | Producto | Documento con prioridades cuatrienales de los PATR de las subregiones PDET. | Sumatoria del número de documentos cuatrienales | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  | 4 | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [11 empty] | 1.6
|  | 1.7 Incorporar en la estrategia de nuevos mandataros orientaciones para armonizar instrumentos de planeación territoriales con el Plan Marco de Implementación. | 5.13% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional/Subdirección de Fortalecimiento Institucional territorial | Juan Pablo Remolina | jremolina@dnp.gov.co | 2019-07-01 | 2028-06-01 | Producto | Porcentaje de avance de la incorporación en la estrategia de nuevos mandatarios orientaciones para armonizar instrumentos de planeación territorial. | Sumatoria de porcentaje de avance de incorporación en la estrategia de nuevos mandatarios orientaciones para armonizar instrumentos de planeación territorial Hito 1: Incluir en el Sistema de Estadísticas Territoriales - TerriData indicadores que den cuenta de las condiciones de desarrollo de los municipios, que tengan relación con la implementación del acuerdo final=10%. Hito 2: Orientaciones para aspirantes a cargos de elección popular local, incorporadas en la Estrategia de Nuevos Mandatarios del kit territorial=20%. Hito 3: Orientaciones para nuevos mandatarios locales, incorporadas en la Estrategia de Nuevos Mandatarios del kit territorial del 2020=20%. Hito 4: Batería de indicadores para la construcción de planes indicativos coherente con los indicadores que integran el Plan Marco de Implementación, incorporadas en la Estrategia de Nuevos Mandatarios del kit territorial=30%. Hito 5: Orientaciones para nuevos mandatarios locales, incorporadas en la Estrategia de Nuevos Mandatarios del kit territorial del 2024=10%. Hito 6: Orientaciones para nuevos mandatarios locales, incorporadas en la Estrategia de Nuevos Mandatarios del kit territorial del 2028=10%. | 0 | 2018 |  | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% |  |  |  |  | 100% | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [19 empty] | 1.7
Objetivo 2: OE 2. Promover la implementación de los PDET a través de la articulación con la oferta sectorial nacional y los Contratos Paz. | 33.4% | 2.1 Establecer acuerdos de inversión con entidades públicas nacionales y territoriales, privadas y organismos de cooperación internacional, para garantizar la programación de los recursos de cada PART de los PDET. | 16.7% | No | Agencia de Renovación del Territorio | Subdirección de Calificación y Financiamiento | Mauricio Iregui | mauricio.iregui@renovacion.gov.co | 2019-01-01 | 2031-12-31 | Producto | Documentos con acuerdos de inversión establecidos. | Número de documentos con acuerdos de inversión | 0 | 2017 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 |  | 64 | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 2.1
|  | 2.2 Incluir como proyectos a ser priorizados en el Plan de Acción Anual de los Contrato Paz que coinciden territorialmente con los municipios PDET, los proyectos de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR). | 16.7% | No | Departamento Nacional de Planeación; Agencia de Renovación del Territorio | Contratos Plan para la Paz; Subdirección de Calificación y Financiamiento | Carlos Capachero; Mauricio Iregui | ccapachero@dnp.gov.co; mauricio.iregui@renovacion.gov.co | 2019-01-01 | 2031-12-31 | Producto | Planes de Acción Anual de los Contrato Paz con PATR incluidos. | Sumatoria de Planes de Acción Anual de los Contrato Paz con PATR incluidos | 0 | 2018 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 13 | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 2.2
Objetivo 3: Establecer lineamientos para fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de seguimiento para reportar los avances en la implementación del Acuerdo Final y los recursos invertidos, promoviendo la transparencia y verificación durante el proceso de construcción de paz. | 33.3% | 3.1 Actualizar el Decreto 1829 de 2017, con el fin de fortalecer el SIIPO. | 1.5% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Departamento Nacional de Planeación | Secretaría Privada; Oficina Asesora Jurídica | Camilo Correa; Andrey Geovanny Rodriguez | camilocorrea@presidencia.gov.co; agrodriguez@dnp.gov.co | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Producto | Actualización del Decreto 1829 de 2017. | Número de decretos de modificación del Decreto 1829 de 2017 | 0 | 2018 | 1 | [14 empty] | 1 | [17 empty] | Funcionamiento | [59 empty] | 3.1
|  | 3.2 Compilar y almacenar información proveniente de los diferentes sistemas que alimentarán el SIIPO (Compromiso sujeto al ajuste normativo de la acción 3.1). | 1.8% | Si, 3,1 | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas/ Grupo de Proyectos Especiales/ Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas/ Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Felipe Castro Pachón/ Lina María García/ Yesid Parra / Javier Pérez | fcastro@dnp.gov.co/ lmgarcia@dnp.gov.co/ yeparra@dnp.gov.co/ japerez@dnp.gov.co | 2018-10-01 | 2031-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la compilación y almacenamiento de información del Sistema de Información para el Posconflicto. | Sumatoria de porcentaje de avance en la compilación y almacenamiento de información del SIIPO. Hito 1: Diagnóstico de necesidades tecnológicas que requiere la implementación del sistema=25%. Hito 2: Análisis y diseño del Sistema de información=25% Hito 3: Desarrollo y Pruebas=25% Hito 4: Puesta en Operación del sistema =25%. | 0 | 2018 | 30% | 76.92% | 78.84% | 80.76% | 82.68% | 84.6% | 86.52% | 88.44% | 90.36% | 92.28% | 94.2% | 96.12% | 98.04% | 99.96% |  | 100% | 173.13 | 403.97 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 | 245.233 |  | 3519.896 | 173.13 | PGN |  |  | 403.97 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN |  |  | 245.233 | PGN | [6 empty] | 3519.896 | 3.2
|  | 3.3 Elaborar un protocolo de seguimiento al PMI para el Sistema Integrado para el Posconflicto. | 1.5% | Sí, 3.2 | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas/ Grupo de Proyectos Especiales/ Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas/ Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Felipe Castro Pachón/ Lina María García/ Yesid Parra / Javier Pérez | fcastro@dnp.gov.co/ lmgarcia@dnp.gov.co/ yeparra@dnp.gov.co/ japerez@dnp.gov.co | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Producto | Protocolo de seguimiento al PMI para el Sistema Integrado para el Posconflicto. | Sumatoria de porcentaje de avance en el diseño y validación del protocolo | 0 | 2018 | 100% | [14 empty] | 100% | [17 empty] | Funcionamiento | [59 empty] | 3.3
|  | 3.4 Asegurar que el SIIPO cuente con la totalidad de las fichas técnicas de cada uno de los indicadores del PMI. | 1.5% | Sí, 3.3 | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas/ Grupo de Proyectos Especiales | Felipe Castro Pachón/ Lina María García | fcastro@dnp.gov.co/ lmgarcia@dnp.gov.co | 2018-07-01 | 2019-06-30 | Producto | Porcentaje de fichas técnicas de los indicadores del PMI aprobadas y cargadas en SIIPO. | (Número de fichas aprobadas y cargadas en el SIIPO/Total de indicadores del PMI)*100 | 19.96% | 2018 | 80% | 1: 100% |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [55 empty] | 3.4
|  | 3.5 Definir el protocolo de seguimiento a los Planes Nacionales para la RRI en el cual se identifiquen los canales, instrumentos de administración, plazos, periodicidad de los reportes y criterios de calidad necesarios para el procesamiento de la información. | 1.5% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección para el Posconflicto | Claudia Garcia Jaramillo | claudiagarcia@presidencia.gov.co | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la definición del protocolo de seguimiento al PMI y a otras acciones de paz y posconflicto. | Sumatoria de porcentaje de avance de definición de protocolo de seguimiento a los Planes Nacionales para los RRI y los PATR Hito 1: Definir el Protocolo de seguimiento para los Planes Nacionales Sectoriales para la RRI-Dirección Posconflicto=40%. Hito 2: Definir el Protocolo de seguimiento para los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR)[Agencia de Renovación del Territorio]=40%. Hito 3: Unión de los dos procesos para crear un solo Protocolo de seguimiento=20%. | 0 | 2018 | 100% | [14 empty] | 100% | [17 empty] | Funcionamiento | [59 empty] | 3.5
|  | 3.6 Desarrollar en el SIIPO los módulos de visualización de los reportes de los planes nacionales sectoriales y de los Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). | 1.5% | Sí, 3.5 | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas/ Grupo de Proyectos Especiales/ Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas/ Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Felipe Castro Pachón/ Lina María García/ Yesid Parra / Javier Pérez | fcastro@dnp.gov.co/ lmgarcia@dnp.gov.co/ yeparra@dnp.gov.co/ japerez@dnp.gov.co | 2018-08-01 | 2019-06-30 | Producto | Porcentaje de avance de desarrollo en el SIIPO de los módulos de seguimiento a los planes nacionales sectoriales y PATR. | Sumatoria de porcentaje de avance de desarrollo en el SIIPO de los módulos de seguimiento a los planes nacionales sectoriales y PATR Hito 1: Definir los indicadores para los Planes Nacionales Sectoriales para la RRI-Dirección Posconflicto=33,3%. Hito 2: Definir los indicadores para los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) [Agencia de Renovación del Territorio]=33,3%. Hito 3: Desarrollar los módulos de visualización de los reportes de los Planes y PATR (hitos 1 y 2) en el SIIPO=33,4%. | 0 | 2018 | 66.6% | 1: 100% |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [55 empty] | 3.6
|  | 3.7 Elaborar informes generales y consolidaciones de los avances en la implementación del PMI. | 1.5% | Sí, 3.1 | Departamento Nacional de Planeación | Grupo de Proyectos Especiales / Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas/ Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas/ Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Lina María García / Felipe Castro Pachón / Yesid Parra / Javier Pérez | lmgarcia@dnp.gov.co / fcastro@dnp.gov.co/ yeparra@dnp.gov.co/ japerez@dnp.gov.co | 2019-07-01 | 2031-12-31 | Producto | Informes semestrales de avances del PMI a partir de la información compilada en SIIPO. | Sumatoria de reportes por año | 0 | 2018 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |  | 26 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |  | 3696 | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN |  |  | 264 | PGN | [6 empty] | 3696 | 3.7
|  | 3.8 Diseñar el Sistema de Rendición de Cuentas (SIRCAP) del Acuerdo Final a nivel nacional y territorial. | 1.5% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública | Dirección de participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Fernando Segura Restrepo | fsegura@funcionpublica.gov.co | 2018-07-01 | 2019-07-31 | Producto | Porcentaje de avance de sistema de rendición de cuentas diseñado. | Sumatoria del porcentaje de avance de sistema de rendición de cuentas diseñado Hito 1: Diseño del sistema de la capa de orden nacional elaborado=50%. Hito 2: Diseño del sistema de la capa de orden territorial elaborado=50%. | 0 | 2017 | 50% | 1: 100% |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [55 empty] | 3.8
|  | 3.9 Monitoreo a la las acciones de rendición de cuentas adelantadas por parte de las entidades del orden nacional y territorial con enfoque de paz (sujeto a fecha de reporte en FURAG). | 1.5% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública | Dirección de participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Fernando Segura Restrepo | fsegura@funcionpublica.gov.co | 2019-01-01 | 2031-12-31 | Gestión | Porcentaje de entidades del orden nacional que rinden cuentas bajo lineamientos del SIRCAP. | (Número de entidades del orden nacional que rinden cuentas en materia de paz bajo los lineamientos del SIRCAP/Número de entidades del orden nacional obligadas a rendir cuentas en materia de paz[57])*100 | 0 | 2018 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 3.9
|  | 3.10 Desarrollar una actualización en el SIEE que permita asociar a las entidades territoriales las metas de producto de los planes indicativos con los pilares del PMI. | 1.5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional/Grupo de Estudios Territoriales | Natalie Gomez | nagomez@dnp.gov.co | 2018-07-01 | 2019-08-30 | Producto | Porcentaje de avance en la actualización del sistema SIEE para la asociación de las metas de productos de los planes indicativos de las entidades territoriales con los pilares del PMI. | Sumatoria de porcentaje de avance de incorporación en la actualización del sistema SIEE para la asociación de las metas de producto de los planes indicativos de las entidades territoriales con los pilares del PMI Hito 1: Matriz de planes indicativos que permita la asociación con los pilares del PMI ajustada=50%. Hito 2: Visualización del tablero de control en el SIEE con metas de producto asociadas con los pilares del PMI=50%. | 0 | 2018 | 50% | 1: 100% |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [55 empty] | 3.1
|  | 3.11 Definir los lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y el SUIFP. | 1.5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Proyectos e información de la Inversión Pública | Ana Yaneth Gonzalez | ygonzalez@dnp.gov.co | 2018-07-01 | 31/09/2019 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos para la interoperabilidad entre el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto y el SUIFP. | Sumatoria de porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y el SUIFP Hito 1: Documento de avance con lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y el SUIFP=40%. Hito 2: Documento con lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y el SUIFP=60%. | 0 | 2018 | 40% | 1: 100% |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [55 empty] | 3.11
|  | 3.12 Elaborar una guía que permita a las entidades territoriales realizar la focalización de los recursos de inversión asociados a la implementación del PMI. | 1.5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Grupo de Proyectos Especiales | Lina Maria García | lmgarcia@dnp.gov. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Producto | Documento guía que oriente a las entidades territoriales para la focalización de los recursos de inversión asociados a la implementación del PMI. | Número de documentos guía que oriente a las entidades territoriales para la focalización de los recursos de inversión asociados a la implementación del PMI | 0 | 2018 | [15 empty] | 1 | [21 empty] | Funcionamiento | [55 empty] | 3.12 | bar: 1
|  | 3.13 Definir los lineamientos para la interoperabilidad entre SINERGIA y el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto. | 1.5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas/ Grupo de Proyectos Especiales | Felipe Castro Pachón/ Lina María García | fcastro@dnp.gov.co / lmgarcia@dnp.gov.co | 2018-07-01 | 31/09/2019 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y SINERGIA. | Sumatoria de porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos para la interoperabilidad entre el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto y SINERGIA Hito 1: Documento de avance con lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y SINERGIA=40%. Hito 2: Documento con lineamientos para la interoperabilidad entre el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto y el SINERGIA=60%. | 0 | 2018 | 40% | 1: 100% |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [55 empty] | 3.13
|  | 3.14 Generar reportes sobre los recursos de proyectos de inversión pública para la implementación del Acuerdo Final. | 1.5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Proyectos e información de la Inversión Pública | Ana Yaneth Gonzalez | ygonzalez@dnp.gov.co | 2019-05-01 | 2031-11-30 | Producto | Reportes sobre los aportes de la cooperación no reembolsable para la implementación del Acuerdo Final elaborados | Número de reportes sobre los aportes de la cooperación no reembolsable para la implementación del Acuerdo Final | 0 | 2018 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |  | 26 | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 3.14
|  | 3.15 Establecer obligatoriedad de la identificación de las apropiaciones presupuestales destinadas al cumplimiento del Acuerdo Final por parte de las entidades del PGN ejecutoras de recursos que se utilicen para este fin. | 1.5% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Grupo Del Sistema Integrado De Información Financiera - SIIF | David Fernando Morales Dominguez | David.Morales@minhacienda.gov.co | 2018-06-25 | 2031-07-29 | Producto | Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación con disposiciones especiales para entidades ejecutoras de recursos destnados al cumplimiento del Acuerdo Final | Sumatoria de proyectos de Ley de Presupuesto con inclusión de artículo para que las entidades del PGN especifiquen en el SIIF los rubros destinados para la implementación del PMI. | 0 | 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 14 | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 3.15
|  | 3.16 Definir los lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIF y el SIIPO. | 1.5% | Sí, 3.16 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Grupo Del Sistema Integrado De Información Financiera - SIIF | David Fernando Morales Dominguez | David.Morales@minhacienda.gov.co | 2018-07-01 | 2019-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y el SIIF. | Sumatoria de porcentaje de avance en la elaboración de lineamientos para la interoperabilidad entre el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto y el SIIF Hito 1: Documento de avance con lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y el SIIF=40%. Hito 2: Documento con lineamientos para la interoperabilidad entre el SIIPO y el SIIF=60%. | 0: 0; 2018: 2018; 1: 40%; 100% 2 2: 100% |  | 100% | [17 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [55 empty] | 3.16
|  | 3.17 Ajustar el Sistema de Información CICLOPE para la identificación de los proyectos con recursos de cooperación internacional no reembolsable asociados a las estrategias del Plan Marco de Implementación. | 1.5% | No | Agencia Presidencial de Cooperación | Oficina Asesora de Planeación | Veronica Monterroso | veronicamonterosa@apc.gov.co | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Producto | Sistema de Información CICLOPE ajustado. | Manual operativo del Cíclope con sección de clasificación de Paz incorporado | 0: 0; 2018: 2018; 1: 1 |  | 1 | [17 empty] | Funcionamiento | [59 empty] | 3.17
|  | 3.18 Generar reportes sobre los aportes de la cooperación no reembolsable para la implementación del Acuerdo Final. | 1.5% | Si, 3.17 | Agencia Presidencial de Cooperación | Oficina Asesora de Planeación | Veronica Monterroso | veronicamonterosa@apc.gov.co | 2019-05-01 | 2031-11-30 | Producto | Reportes sobre los aportes de la cooperación no reembolsable para la implementación del Acuerdo Final elaborados | Número de reportes sobre los aportes de la cooperación no reembolsable para la implementación del Acuerdo Final | 0 | 2017 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |  | 26 | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 3.18
|  | 3.19 Realizar la equivalencia entre los productos del catálogo de la MGA y los productos definidos en el PMI. | 1.5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Grupo de Proyectos Especiales/Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Lina Maria García/ Yesid Parra | lmgarcia@dnp.gov / yeparra@dnp.gov.co | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Producto | Catálogo de los productos de la MGA y los productos del PMI homologados. | Número de catálogos homologados | 0 | 2018 | [15 empty] | 1 | [21 empty] | Funcionamiento | [55 empty] | 3.19 | bar: 2
|  | 3.20 Generar reportes de los recursos de funcionamiento a la construcción de la paz. | 1.5% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Grupo Del Sistema Integrado De Información Financiera - SIIF | David Fernando Morales | David.Morales@minhacienda.gov.co. | 2019-07-01 | 2031-12-31 | Producto | Reportes sobre los recursos de funcionamiento para la construcción de la paz elaborados. | Número de reportes sobre los recursos de funcionamiento para la construcción de la paz | 0 | 2018 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 13 | [21 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | 3.2
|  | 3.21 Elaborar un documento con la estrategia para identificar y articular los aportes del sector privado para la implementación del Acuerdo Final. | 1.5% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección de Inversión Privada para el Posconflicto | Claudia Alvarez | claudiaalvarez@presidencia.gov.co | 2019-02-01 | 2019-03-28 | Producto | Documento con la estrategia para identificar y articular los aportes del sector privado para la implementación del Acuerdo Final elaborado. | Número de documentos con la estrategia para identificar y articular los aportes del sector privado para la implementación del Acuerdo Final | 0 | 2018 | [15 empty] | 1 | [21 empty] | Funcionamiento | [55 empty] | 3.21 | bar: 1 1
|  | 3.22 Elaborar un protocolo para el seguimiento a los PATR de los PDET. | 1.5% | No | Agencia de Renovación del Territorio | Subdirección de seguimiento y evaluación de proyectos | Marilyn Jiménez | marilyn.jimenez@renovacion.gov.co | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Producto | Protocolo de seguimiento PATR. | Número de documento scon el protocolo se seguimiento a los PATR | 0 | 2017 | 1 | [14 empty] | 1 | [17 empty] | Funcionamiento | [59 empty] | 3.22
[16 empty] | Costos y recursos asignados totales | [15 empty] | 437.13 | 667.97 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 | 509.233 |  | 7215.896 | 437.13 |  |  |  | 667.97 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 |  |  |  | 509.233 | [7 empty] | 7215.896
[15 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [32 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.

## Indicadores de Resultado (IR)
Seguimiento al avance de los indicadores de resultado
Indicador de cumplimiento | [7 empty] | Avance de los resultados
Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Línea base |  | Meta Año 1 | Meta Año 2 | Meta Año 3 | Meta Año 4 | Corte No. 1: MM/AAAA |  | Corte No. 2 MM/AAAA |  | Corte No. 4 MM/AAAA |  | Corte No. 5 MM/AAAA |  | Corte No. 6 MM/AAAA |  | Corte No. 7 MM/AAAA |  | Corte No. 8 MM/AAAA |  | Corte No. 9 MM/AAAA
|  | Valor | Año |  |  |  |  | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4
Indicador de resultado # 1
Indicador de resultado # 2
Indicador de resultado # 3
Indicador de resultado # N

## Hoja de vida IR #1
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 1
Característifcas generales | Nombre del indicador
Relación entre el indicador de resultado y acciones
Estrategia transversal / Regional
Objetivo
Programa (PND)
| Sector | [5 empty] | Entidad
Descripción
Medición | Fórmula de cálculo
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje |  | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB |  |  | Fecha de LB |  |  | Fuente LB
Metas
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
Metodología de medición
Fuentes de información
Días de rezago
Serie disponible
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario:
Cargo:
Entidad:
Dependencia:
Correo electrónico:
Teléfono:
Observaciones

## Instrucciones PAS
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos
Paso 1. Plan de acción
Paso 2. Seguimiento
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales
Paso 2. Medición
Paso 3. Seguimiento
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo
Gestión
Producto
Resultado
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Desarrollo Territorial y Sostenible | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalias | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección Territorial y de Inversión Pública | Subdirección Sectorial
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Proyectos | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección Territorial y de Inversión Pública | Subdirección Sectorial
DDTS | Dirección de Desarrollo Territorial y Sostenible | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  |  | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Política Industrial y Comercial | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Grupo de Estudios Territoriales. | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Telecomunicaciones | Subdirección de Educación | Grupo de Gobierno |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
GCSGR | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalias | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad | [5 empty] | Grupo de Tecnología
SDAS | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Grupo de Financiamiento Territorial | [5 empty] | Subdirectora de Género
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DDS | Dirección de Desarrollo Social
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DDE | Dirección de Desarrollo Empresarial
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
STIP | Subdirección Territorial y de Inversión Pública
SDS | Subdirección Sectorial